## 17 р Боярка котельні
"ЗАТВЕРДЖУЮ" |  |  |  |  | "ПОГОДЖЕНО"
В.о. генерального директора Рішення виконавчого комітету
КП "Києво-Святошинська тепломережа" КОР |  |  |  | Боярської міської ради
______________________Гуменна Л.С. |  |  |  |  | від 13 липня 2017 р. № ____/____
ЗАХОДИ
по підготовці теплового господарства
КП "Києво - Святошинська тепломережа" КОР до опалювального
сезону 2017 - 2018 р. в м.Боярка
№ п/п | Адреса котельні, ЦТП, теплових мереж, споживачів | Найменування заходів, види робіт | Од. вимір | Кількість | Термін виконання |  | Відповідальний за виконання | Примітка
[5 empty] | початок | закінчення
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Котельня № 1 м. Боярка вул.Молодіжна,1 (власна) | 1. Ревізія та ремонт котлів:
|  | 1.1.Ремонт котла "Рівнотерм 96 х (ст № 3), усунення протікання | шт | 1 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 1.2. Очитска та промиванння котлів. | шт | 3 | липень | серпень | Гуменний М.Л.
2. Заміна запірної арматури(батерфляй):
|  | 2.1. Ду100 | шт | 4 | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 2.2. Ду50 | шт | 2 | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 3. Поточний ремонт хімводоочистки (промивка баку запасної води, солерозчинника) | шт | 1 | липень | липень | Гуменний М.Л.
4 Ремонт запірної арматури встановленої на тепловому обладнанні котельні:
|  | 4.1. Профілактика засувок в приміщенні котельні | шт | 9 | травень | травень | Гуменний М.Л.
5. Ремонтні роботи в приміщенні котельні:
|  | 5.1. Нанесення маркувань на трубопроводи | м.л. | 32 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 5.2. Побілка приміщення котельні | м² | 83 | липень | липень | Гуменний М.Л.
|  | 5.3.Масляне фарбування трубопроводів | м.л. | 27 | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 5.4. Заміна вхідних дверей | шт | 1 | вересень | вересень | Гуменний М.Л.
6. Ремонт "борова"
|  | 6.1. Улаштування відливів | м.л. | 10 | липень | липень | Гуменний М.Л.
|  | 6.2. Улаштування покриття із рубероїду | м² | 6 | липень | липень | Гуменний М.Л.
|  | 6.3. Штукатурка поверхонь стін | м² | 17 | липень | липень | Гуменний М.Л.
|  | 6.4. Пофарбування оштукатурених поверхонь | м² | 17 | липень | липень | Гуменний М.Л.
7. Теплокамери
|  | 7.1. Приберання теплокамер ТК 1-2-3 | м² | 9.6 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 7.2. Профілактика засувок ТК 1-2-3 | шт | 8 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 7.3. Демонтаж та установка люка ТК - 1 | шт | 1 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
ТК - 1
|  | 7.1.1. Фарбування трубопроводів | м.л. | 4 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 7.1.2. Вапняне фарбування стін і стель | м² | 14.4 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 7.1.3. Улаштування теплоізоляції трубопроводів |  |  | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | Ду 50 | м.л. | 4.3 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | Ду 100 | м.л. | 4.9 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
ТК - 2
|  | 7.2.1. Фарбування трубопроводів Ду 100 | м.л. | 5 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 7.2.2. Вапняне фарбування стін і стель | м² | 8.3 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 7.2.3. Улаштування теплоізоляції трубопроводів Ду 100 | м.л. | 5 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
ТК - 3
|  | 7.3.1. Фарбування трубопроводів до Ду 100 | м.л. | 5 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 7.3.2. Вапняне фарбування стін і стель | м² | 8.5 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 7.3.3. Улаштування теплоізоляції трубопроводів |  |  | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | Ду 50 | м.л. | 2 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | Ду 100 | м.л. | 3 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 7.4.Заміна ділянки трубопроводу між ТК 1 - ТК 2 | м.п. | 2х13 | серпень | серпень | Гуменний М.Л.
|  | 8. Очистка трубопроводів виведення відпрацьованих димових газів котлів. | шт | 3 | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 9. Гідравлічні випробування |  |  | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
10. Електропостачання
|  | 10.1. Встановлення захистного коробу на ввідні кабеля, які ідуть до розподільчого щита | м.п. | 2.5 | травень | травень | Ковальчук Є.М.
|  | 10.2. Держповірка манометрів | шт | 4 | червень | вересень | Ковальчук Є.М.
|  | 10.3. Ревізія автоматики котлів "Рівнотерм" | шт | 2 | червень | червень | Ковальчук Є.М.
|  | 10.4. Заміна вимикачів світла | шт | 2 | травень | травень | Ковальчук Є.М.
|  | 10.5. Встановлення сигналізатора загазованості "Варта-1-03" на котельні згідно проекту. | шт | 1 | червень | червень | Ковальчук Є.М.
|  | 10.6. Ремонт автоматики безпеки та регулювання на котлах "Рівнотерм 96 х - 2/7", № 1,2,3 | шт | 1 | червень | червень | Ковальчук Є.М.
|  | 10.7. Державна повірка газосигналізатора "Варта 1-03" | шт | 1 | червень | серпень | Ковальчук Є.М.
11. Газопостачання
|  | 11.1. Демонтаж діючого вузла обліку газу | шт | 1 | травень | вересень | Силенок В.А.
|  | 11.2. Монтажні роботи по встановленні електромагнітного клапану на газопроводі та роботи по приведенню газопроводу у відповідність до проекту |  |  | травень | липень | Силенок В.А.
|  | 11.3. Демонтаж та встановлення згідно проекту газорегуляторного пункту ШП - 3 | шт | 1 | травень | липень | Силенок В.А.
|  | 11.4. Поточний ремонт ШП - 3 | шт | 1 | серпень | серпень | Силенок В.А.
|  | 11.5. Монтажні роботи по встановленню та встановленні нового узла обліку газу згідно проекту |  |  | вересень | вересень | Силенок В.А.
|  | 11.6. Монтажні роботи по встановленні блискавкозахисту |  |  | травень | вересень | Гуменний М.Л.
|  | 11.7. Монтажні роботи по встановленні огорожі для вузла обліку газу. |  |  | травень | вересень | Гуменний М.Л.
|  | 11.8. Випробування та здача в експлуатацію вузла обліку газу. | шт | 1 | вересень | жовтень | Силенок В.А.
|  | 11.9. Очистка газових пальників на котлах від забруднення | шт | 3 | травень | травень | Силенок В.А.
|  | 11.10. Випробування газопроводів котельні ШП-3 на герметичність | м/п | 25 | вересень | вересень | Силенок В.А.
|  | 11.11. Перевірка димових та вентеляційних каналів котельні. | шт | 6 | вересень | вересень | Силенок В.А.
2 | Котельня № 2 м.Боярка вул. Яблунева (власна) | 1. Ремонтні роботи в приміщенні котельні:
|  | 1.1. Демонтаж і монтаж нових вхідних дверей. | шт | 1 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 1.2. Ремонт оконних і дверних відкосів | м.л. | 32 | червень | червень | Гуменний М.Л.
|  | 1.3.Ремонт штукатурки стін | м² | 12 | червень | липень | Гуменний М.Л.
|  | 1.4. Шпакльовка стін | м² | 12 | червень | липень | Гуменний М.Л.
|  | 1.5. Фарбування стін | м² | 52 | червень | липень | Гуменний М.Л.
2. Ремонт системи холодного водопостачання
|  | 2.1. Заміна. | шт | 1 | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 2.2. Демонтаж водопровідних труб. | м.л. | 7 | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 2.3. Монтаж водопровідних труб Ду 15 | м.л. | 4 | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 2.4. Нанесення маркувань на трубопроводи. | м.л. | 16 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 2.5.Демонтаж ємкості для хім.очищеної води | шт | 1 | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 2.6. Монтаж ємкості для хім.очищеної води з обовязкою трубопроводами. | шт | 1 | травень | травень | Гуменний М.Л.
3. Заземлення
|  | 3.1. Улаштування контура заземлення | м.л. | 40 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 3.2. арбування контура заземлення. | м.л. | 40 | квітень | квітень | Гуменний М.Л.
|  | 4. Ревізія запірної арматури. | шт | 16 | травень | травень | Гуменний М.Л.
5. Ремонт "борова"
|  | 5.1. Ремонт цегляної кладки. | м.л. | 3 | червень | липень | Гуменний М.Л.
|  | 5.2. Улаштування відливів. | м.л. | 18 | червень | липень | Гуменний М.Л.
|  | 5.3. Улаштування цементної стяжки. | м² | 12 | червень | липень | Гуменний М.Л.
|  | 5.4. Штукатурка стін. | м² | 22 | червень | липень | Гуменний М.Л.
|  | 5.5. Улаштування покриття з рубероїду. | м² | 12 | червень | липень | Гуменний М.Л.
|  | 5.6. Фарбування оштукатурених поверхонь. | м² | 12 | червень | липень | Гуменний М.Л.
6. Теплокамери:
ТК - 1
|  | 6.1. Фарбування трубопроводів Ду 100 | м.л. | 4 | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 6.2. Вапняне фарбування стін і стель | м² | 9 | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 6.3. Теплоізоляція трубопроводів Ду 100 | м.л. | 4 | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 6.4 Приберання теплокамери | м² | 2 | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 6.5. Профілактика засувок | шт | 2 | травень | травень | Гуменний М.Л.
ТК - 2
|  | 6.1.1. Фарбування трубопроводів | м.л. |  | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 6.1.2. Вапняне фарбування стін і стель | м² |  | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 6.1.3. Теплоізоляція трубопроводів | м.л. |  | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 6.1.4. Приберання теплокамери | м² |  | травень | травень | Гуменний М.Л.
|  | 6.1.5. Профілактика засувок | м.л. |  | травень | травень | Гуменний М.Л.
7. Електропостачання
|  | 7.1. Заміна електролічильника | шт | 1 | серпень | серпень | Ковальчук Є.М.
|  | 7.2. Заміна ввідного автомата та встановлення оргскла. | шт | 1 | серпень | серпень | Ковальчук Є.М.
|  | 7.3. Ремонт розподільчого щита | шт | 4 | травень | травень | Ковальчук Є.М.
|  | 7.4. Держповірка манометрів | шт | 1 | червень | вересень | Ковальчук Є.М.
|  | 7.5. Перевірка автоматики котельні | шт | 4 | травень | травень | Ковальчук Є.М.
|  | 7.6. Державна повірка газосигналізатора "Варта 1-03" | шт | 1 | червень | серпень | Ковальчук Є.М.
8. Газопостачання
|  | 8.1. Демонтаж та підготовка вузла обліку газу до повірки. | шт | 1 | квітень | травень | Силенок В.А.
|  | 8.2. Державно повірка вузла обліку газу. | шт | 1 | червень | липень | Силенок В.А.
|  | 8.3. Монтажні роботи по встановленні електромагнітного клапану на котельні згідно проекту | шт | 1 | липень | вересень | Силенок В.А.
|  | 8.4. Монтажні роботи по перепідключенню котла №2 ("Колві - 650") до газопроводу згідно проекту | шт | 1 | липень | вересень | Силенок В.А.
|  | 8.5. Поточний ремонт газового пальника "С 100" котла №2. | шт | 1 | квітень | квітень | Силенок В.А.
|  | 8.6. Очистка від копоті та іржі димохідних труб та пальників котла №2. | шт | 1 | квітень | квітень | Силенок В.А.
|  | 8.7. Поточний ремонт газового обладнання та ШП 2 котельні. |  | 1 | травень | травень | Силенок В.А.
|  | 8.8. Випробування газопроводів котельні та ШП 2 котельні. | м/п | 7 | вересень | вересень | Силенок В.А.
|  | 8.9. Встановлення та пломбування вузла обліку після повірки. |  | 1 | вересень | жовтень | Силенок В.А.
|  | 8.10.Перевірка димових та вентиляційних каналів котельні. | шт | 3 | вересень | вересень | Силенок В.А.
3 | Котельня (офіс), м. Боярка, вул. Незалежності, 9 | 1. Ревізія та ремонт котла:
|  | 1.1. Поточний ремонт котла " Beretta - CITY35C.S.I. | шт | 1 | червень | червень | Силенок В.А.
|  | 2. Перевірка димових та вентиляційних каналів. | шт | 1 | вересень | вересень | Силенок В.А.
|  | 3. Перевірка та випробування на герметичність газового обладнання топкової. | шт | 1 | вересень | вересень | Силенок В.А.
|  | 4. Державна повірка газосигналізатора "Варта" | шт | 1 | червень | серпень | Ковальчук Є.М.
4 | Котельня № 6, м.Боярка, вул.Хрещатик,160 (власна) | І Внутрішні роботи по котельні
ІІ Арматура та трубопроводи:
1. Ревізія та ремонт запірної арматури
|  | 2. Профілактика засувок | шт | 6 | Липень | Липень | Гуменний М.Л.
|  | 3. Заміна шарових кранів Ду32 | шт | 2 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 4. Масляне фарбування труб окремими місцями | м.л | 16 | Липень | Липень | Гуменний М.Л.
|  | 5. Нанесення маркування на трубопроводи | м.л | 36 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
ІІІ Димохід та вентиляція
ІV Роботи приміщення котельні
1. Ремонт борова (штукатурення та гідроізоляція).
|  | а) ремонт цегляної кладки; | місць | 2 | Серпень | Серпень | Гуменний М.Л.
|  | б) ремонт штукатурки стін; | м² | 9.8 | Серпень | Серпень | Гуменний М.Л.
|  | в) улаштування відливів; | м.л | 16 | Серпень | Серпень | Гуменний М.Л.
|  | г) ремонт покрівлі з рубероїду; | м² | 10 | Серпень | Серпень | Гуменний М.Л.
|  | д) вапняне фарбування; | м² | 32 | Серпень | Серпень | Гуменний М.Л.
|  | 2. Заміна вхідних дверей | шт | 1 | Серпень | Серпень | Гуменний М.Л.
|  | 3. Вапняне фарбування стін і стель | м² | 112 | Липень | Липень | Гуменний М.Л.
|  | 4. Ремонт підлоги. | м² | 14 | Липень | Липень | Гуменний М.Л.
|  | 5. Ремонт покріволі рубероїдом | м² |  | Вересень | Вересень | Гуменний М.Л.
|  | 6. Гідравлічні випробування | шт |  | Вересень | Вересень | Гуменний М.Л.
Зовнішні теплові мережі
1. Очистка та ремонт теплової камери №1:
|  | а) прибирання теплокамери; | м² | 25 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | б) вапняне фарбування стін і стель; | м² | 57 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | в) профілактика засувок; | шт | 5 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | г) масляне фарбування труб; | м.л | 15 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | д) утеплення трубопроводів Ду50 | м.л | 5 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | Ду100 | м.л | 10 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | 3. Гідравлічні випробування |  |  | Вересень | Вересень | Гуменний М.Л.
1. Очистка та ремонт теплової камери №2:
|  | а) прибирання теплокамери; | м² | 7.5 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | б) вапняне фарбування стін і стель; | м² | 30 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | в) профілактика засувок; | шт | 10 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | г) масляне фарбування труб; | м.л | 15 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | д) утеплення трубопроводів Ду50 | м.л | 2 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | Ду100 | м.л | 13 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | 3. Гідравлічні випробування |  |  | Вересень | Вересень
1. Очистка та ремонт теплової камери №3:
|  | а) прибирання теплокамери; | м² | 10 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | б) вапняне фарбування стін і стель; | м² | 32 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | в) профілактика засувок; | шт | 12 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | г) масляне фарбування труб; | м.л | 26 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | д) утеплення трубопроводів | м.л | 26 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | 3. Гідравлічні випробування |  |  | Вересень | Вересень
1. Очистка та ремонт теплової камери №4:
|  | а) прибирання теплокамери; | м² | 6.5 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | б) вапняне фарбування стін і стель; | м² | 23 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | в) профілактика засувок; | шт | 2 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | г) масляне фарбування труб; | м.л | 4.6 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | д) утеплення трубопроводів | м.л | 4.6 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | 3. Гідравлічні випробування |  |  | Вересень | Вересень | Гуменний М.Л.
Газопостачання
|  | 1. Демонтаж та підготовка вузла обліку газу до повірки | комплект | 1 | Травень | Травень | Силенок В.А.
|  | 2. Державна повірка вузла обліку газу | комплект | 1 | Травень | червень | Силенок В.А.
|  | 3. Очистка від копоті та іржі димогарних труб котлів "SUPERAC-580" №2 | шт | 2 | Травень | Травень | Силенок В.А.
|  | 4. Поточний ремонт газових пальників "Р60" | шт | 2 | Травень | Травень | Силенок В.А.
|  | 5. Ремонт термостійкої теплоізоляції передньої двері котла "SUPERAC-580" №2 | шт | 1 | Травень | червень | Силенок В.А.
|  | 6. Випробування газопроводів котельні на герметичність | м/п | 27 | Вересень | Вересень | Силенок В.А.
|  | 7. Встановлення та пломбування вузла обліку газу після повірки | комплект | 1 | Серпень | Вересень | Силенок В.А.
|  | 8. Перевірка димових та вентиляційних каналів котельні | шт | 5 | Вересень | Вересень | Силенок В.А.
Електропостачання
|  | 1. Держповірка манометрів | шт | 8 | червень | Вересень | Ковальчук Є.М.
|  | 2. Перевірка заземлення | шт | 1 | Травень | Травень | Ковальчук Є.М.
|  | 3. Укладка і заміна внутрішньої проводки котельні | м. | 150 | червень | червень | Ковальчук Є.М.
5 | Котельня № 7, м.Боярка, вул.Київська,17 (власна) | І Внутрішні роботи на котельні
1. Ревізія, ремонт котлів:
|  | 1.1. Установка котла №3 |  |  | Серпень | Вересень | Гуменний М.Л.
|  | 1.2. Промивка котлів. | шт | 1 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
ІІ Арматура та трубопроводи:
|  | 1. Профілактика засувок |  |  | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 2. Фарбування труб окремими місцями | м.л | 5 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 3. Маркування трубопроводів | м.л | 46 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
ІІІ Димохід та вентиляція:
|  | 1. Улаштування димоходу Ду220 із стальної труби | м.л | 3 | Липень | Серпень | Гуменний М.Л.
|  | 2. Улаштування теплоізоляції димоходу | м.л | 3 | Липень | Серпень | Гуменний М.Л.
|  | 3. Ремонт теплоізоляції димоходу | м.л | 2 | Липень | Серпень | Гуменний М.Л.
|  | 4. Улаштування димоходу із труб нержавіючої сталі | м.л | 3 | Липень | Серпень | Гуменний М.Л.
|  | 5. Установка і виготовлення вентиляційних решіток | шт | 2 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
ІV Роботи приміщення котельні:
1. Ремонт "борова":
|  | а) улаштування відливів | м.л | 12 | Липень | Серпень | Гуменний М.Л.
|  | б) штукатурка стін | м² | 17 | Липень | Серпень | Гуменний М.Л.
|  | в) улаштування покрівлі із рубероїду | м² | 9 | Липень | Серпень | Гуменний М.Л.
|  | г) фарбування оштукатурених поверхонь | м² | 17 | Липень | Серпень | Гуменний М.Л.
|  | 2. Пробивка отворів в цегляних стінах для улаштування приточної вентиляції | шт | 3 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 3. Фарбування контура заземлення | м.л | 42 | Квітень | Квітень | Гуменний М.Л.
|  | 4. Установка віконної решітки | шт | 1 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 5. Гідравлічні випробування |  |  | Вересень | Вересень | Гуменний М.Л.
Зовнішні теплові мережі
1. Очистка та ремонт теплової камери №7:
|  | 1.1. оббетування люка теплокамери | шт | 1 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 1.2. вапняне фарбування стін і стель | м² | 8.5 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 1.3. прибирання теплокамери | м² | 2.5 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 1.4. фарбування труб | м.л | 2.7 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 1.5. теплоізоляція труб | м.л | 2.7 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 3. Гідравлічні випробування |  |  | Вересень | Вересень | Гуменний М.Л.
1. Очистка та ремонт теплової камери №6:
|  | 1.1. оббетування люка теплокамери | шт | 1 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 1.2. вапняне фарбування стін і стель | м² | 5.5 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 1.3. прибирання теплокамери | м² | 1.5 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 1.4. фарбування труб | м.л | 2.5 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 1.5. теплоізоляція труб | м.л | 2.5 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 3. Гідравлічні випробування |  |  | Вересень | Вересень | Гуменний М.Л.
1. Очистка та ремонт теплової камери №5:
|  | 1.1. оббетування люка теплокамери | шт | 1 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 1.2. вапняне фарбування стін і стель | м² | 8.5 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 1.3. прибирання теплокамери | м² | 2.5 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 1.4. фарбування труб | м.л | 4 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 1.5. теплоізоляція труб | м.л | 4 | Травень | Травень | Гуменний М.Л.
|  | 3. Гідравлічні випробування |  |  | Вересень | Вересень | Гуменний М.Л.
Газопостачання
|  | 1. Демонтаж та підготовка вузла обліку газу до повірки | комплект | 1 | Травень | Травень | Силенок В.А.
|  | 2. Державна повірка вузла обліку газу |  |  | червень | Липень | Силенок В.А.
|  | 3. Монтажні роботи по встановленні електромагнітного клапану на газопроводі та роботи по приведенню газопроводу котельні у відповідність проекту | проект |  | Серпень | Вересень | Силенок В.А.
|  | 4. Монтажні роботи по виготовленню та встановленні нового вузла обліку газу згідно проекту | проект |  | червень | Вересень | Силенок В.А.
|  | 5. Випробування та здача в експлуатацію нового вузла обліку газу | комплект | 1 | Вересень | Вересень | Силенок В.А.
|  | 6. Метрологічна експертиза та атестація вузла обліку газу | комплект | 1 | червень | Вересень | Ковальчук Є.М.
|  | 7. Встановлення сигналізатора загазованості "Варта 1-03" на котельні згідно проекту | комплект | 1 | червень | Липень | Ковальчук Є.М.
|  | 8. Перевірка димових та вентиляційних каналів котельні | шт | 4 | Вересень | Вересень | Силенок В.А.
|  | 9. Випробування газопроводів котельні на герметичність | м/п | 15 | Вересень | Вересень | Силенок В.А.
|  | 10. Очистка газових пальників на котлах | шт | 1 | червень | Червень | Силенок В.А.
|  | 11. Ремонт автоматики безпеки та регулювання на котлах "Рівнотерм-96х-2/7" №2,3 | шт | 2 | Травень | Травень | Ковальчук Є.М.
Електропостачання
|  | 1. Держповірка манометрів | шт | 3 | червень | Вересень | Ковальчук Є.М.
|  | 2. Перевірка заземлення | шт | 1 | Квітень | Квітень | Ковальчук Є.М.
|  | 3. Ремонт ввідного щита | шт | 1 | Травень | Травень | Ковальчук Є.М.
|  | 4. Встановлення сигналізації Варта 1-03 | шт | 4 | Травень | Травень | Ковальчук Є.М.
|  | 5. Встановлення додаткового стабілізатора напруги | шт | 1 | Травень | Травень | Ковальчук Є.М.
|  | 6. Встановлення додаткових розеток для котла №3 | шт | 2 | Травень | Травень | Ковальчук Є.М.
Примітка: * - роботи будуть виконані при наявності коштів
Головний інженер В.В.Нор