Додаток                                                           до рішення чергової 16 сесії                                                                         Боярської міської ради VII скликання                                                                      від 18 серпня 2016 р № 16/473

Довідка

щодо виконання та запланованих головних напрямків робіт

КП “Боярське ГВУЖКГ” за  період 01.01. – 31. 07. 2016 р.

КП “Боярське ГВУЖКГ” виконує свою діяльність по наступним основним напрямкам:

- обслуговування житлового фонду міста;

- експлуатація теплового комплексу;

- роботи по благоустрою міста;

- роботи по капітальному ремонту та реконструкції;

- роботи по розвитку інфраструктури міста.

Обслуговування житлового фонду та теплового комплексу

На балансі підприємства знаходиться 194 житлових будинків, в т.ч.:

1-поверхових — 69; 2х-поверхових — 71; 3х-поверхових — 10; 4х-поверхових — 3; 5ти-поверхових — 11; 7-9ти-поверхових — 30; з них 9 гуртожитків загальною площею 5479,3 кв. м. Житловий фонд застарілий; 126 будинків (1,2 поверхових)мають строк експлуатації більше 50 років; капітальні ремонти вказаних будинків не проводилися.

На обслуговуванні підприємства знаходиться 111 житлових будинків загальною площею 235,0 тис. кв.м.

Площа прибирання приміщень будинків – 43 тис. кв.м. (під’їзди, сходові клітини 5–9 поверхівок, тех./приміщення); площа прибирання прибудинкової території - 140 тис. кв.м.

Опалення житлових будинків м. Боярка забезпечуються котельнями «Космос»; котельнею 40 р. Жовтня (Соборності), 49; котельнями по вул. Яблунева – 4 ж/б; вул. Молодіжна 1- ж/б (обслуговується КП «Києво-Святошинська тепломережа КОР»).

Котельня «Соборності, 49» забезпечує централізованим теплопостачанням 33 ж/б (з них 3 кооперативних), 9 об'єктів бюджетної сфери: школа №3, швидка допомога та 27 інших споживачів; загальна протяжність теплових мереж складає 13,5 км.; з 2439 квартири житлового фонду 849 мають індивідуальне опалення (35%). Котельня “Космос” забезпечує теплопостачання 65 ж/б (з них 3 кооперативних), 5 об’єктів бюджетної сфери (в т. р. Школа №4, Жіноча консультація) та 17 інших споживачів, протяжність теплових мереж складає   5,1 км., з 1669 квартир житлового фонду, 609 мають індивідуальне опалення (36%).

Повністю з індивідуальним опаленням 17 житлових будинків, а саме:  вул. Білогородська, 51к.1-5, 134А, 17; Калініна, 50; Крупська, 57, 56/3; Лазо,12; Комсомольців  20-х років, 1А, 1Б; Шевченка, 84, 86; Франка, 102, Незалежності, 23 Дежньова, 5.

Централізоване теплопостачання житлових будинків в опалювальний період січень – березень 2016 року було задовільно ;теплове господарство працювало стабільно.

За 7 місяців поточного року  в аварійно-диспетчерську службу надійшло від громадян заявок:

- сантехнічних – 1295

- електротехнічні – 437

- обслуговування ліфтів – 654

Рівень виконання робіт, щодо питань по заявках громадян складає 92 %.

Згідно отриманих заявок проводилися обстеження, виконувалися роботи по усуненню аварійних ситуацій, заміні запірної арматури, налагодження електромереж, систем водо – теплопостачання та водовідведення.

Ремонтно-будівельною дільницею виконувалися відповідні роботи по усуненню затікання з дахів, лівньовок будинків Ворошилова, 26, Лінійна, 30, Білогородська, 27, Молодіжна, 20; поточний ремонт під’їздів житлових будинків будинку Ворошилова, 26 (два під'їзди); Незалежності, 26; 26 а.

Дільницею електрогосподарства проведено:

- капітальний ремонт щитової ж/б Жуковського,3;

- заміна ввідної лінії ж/б Незалежності,13; Жуковського,3;

- ремонт освітлення на сходових клітинах ж/б Лінійна,28;30; Білогородська, 17; 21;23;144;

- прокладання нової лінії живлення ліфта ж/б Сєдова,9.

По закінченню опалювального періоду (4 квітня 2016 р.) були розроблені Заходи по підготовці житлового фонду, теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р. Заходи направленні до Боярської міської ради.

На даний час проведений значний обсяг робіт:

- котельні підготовлені на 90% (залишилося метрологічна повірка приладів);

- проведена ревізія запірної арматури, заміна аварійних ділянок внутрішньо будинкових мереж;

- на закупівлю матеріалів витрачено 214 тис.грн.;

- оформляються акти готовності житлових будинків до роботи в осінньо - зимовий період.

Заходами передбачені роботи по капітальному ремонту житлового фонду та теплового господарства за рахунок коштів з міського бюджету:

- покрівля дахів будинків:

Е. Коновальця (Ворошилова)23;26; Гоголя, 78 – загальна вартість робіт 736,8 тис.грн.

Б. Хмельницького, 113 – вартість робіт -100 тис. грн.

- ліфт Сєдова, 9- вартість робіт -700 тис. грн.

- виготовлення проектної документації на підсилення ґрунтової основи будинків Білогородська, 25; 27;41

- капітальний ремонт ввідного електро -  кабелю від ТП-573 до ж/б Сєдова,13  – 220 тис. грн..

- реконструкція системи газопостачання ж/б Чернишевського, 2

- ремонт тепломережі по вул. Сєдова – 215 тис. грн.

Частина вказаних робіт вже проведена підрядними організаціями: закінчені роботи по капітальному ремонту покрівлі дахів будинків: Е.Коновальця,23;26 ; Гоголя,78; ведуться роботи по ліфту будинку Сєдова,9, який не працював більше 20 років.

На даний час закінчена  робота по передачі карток паспортного обліку у відділ реєстрації громадян при Боярській міській раді; передано біля              20 тис.карток.

Проводиться відповідна робота по стягненню заборгованості з мешканців,власників квартир, за житло – комунальні послуги

-  інспекторами розносяться попередження щодо заборгованості мешканцям житлового фонду та приватного сектору;

- до Києво – Святошинського районного суду Київської області подано 13 справ про стягнення заборгованості на загальну суму 265 034, 28 грн.;

- на розгляді в суді знаходяться 2 справи в позовному порядку;судом оформляється 11 судових наказів;

- до відділу Державної виконавчої служби подано 16 справ про примусове стягнення заборгованості на суму 156 646, 25 грн.; відкрито провадження про примусове стягнення заборгованості по 9 справам на суму 94 047, 46 грн. На жаль через неефективну роботу відділу Державної виконавчої служби примусове стягнення заборгованості з боржників не відбувається.

Робота дільниці по вивозу твердих побутових відходів (ТПВ) здійснюється щоденно згідно затверджених графіків із сміттєвих майданчиків для обслуговування багатоповерхових будинків (37 майданчиків на 182 контейнера),  з приватного сектору,  а також окремо по встановленому часовому режимі.

За 7 місяці 2016 р. з території міста вивезено

- ТПВ з сміттєвих майданчиків багатоповерхових будинків   - 4800 т.

- з приватного сектору біля – 1800 т.

- з несанкціонованих звалищ, в т. ч. наднормативне негабаритне та будівельне сміття – біля 1300  т.

- наднорма на сміттєвих майданчиків в наслідок несанкціонованих викидів від мешканців приватного сектору – 860  т.

На даний час робота дільниці різко ускладнилася,  враховуючи закриття полігону с. Тарасівка та необхідністю вивезення на інші полігони, які знаходяться на відстані 40 км. від м. Боярка, що значно зменшує можливості по вивезенню обсягів сміття. Існуючу проблему створення несанкціонованих звалищ, особливо негабаритного сміття, можливо тільки на рівні Боярської міської ради, придбавши або заключивши договора на оренду додаткової спецтехніки, а також залучивши ГФ «Боярський міський патруль»  до контролю виконання Правил благоустрою м. Боярки, за участю депутатів Боярської міської ради, громадських організацій  міста.

Роботи по благоустрою міста

КП «Боярське ГВУЖКГ» виконує свою діяльність по благоустрою м. Боярка по наступним основним напрямкам

- прибирання території та комунальних об’єктів міста (особливо в зимовий період);

- обслуговування вуличного освітлення;

- обслуговування доріг;

- кронування та знесення аварійних дерев;

- облаштування спортивних та дитячих майданчиків;

- озеленення міста;

- облаштування міських кладовищ.

В поточному 2016 році в період січень – липень проведена відповідна робота.

В зимовий період роботи по забезпеченню дорожнього руху на вулицях м. Боярка, підтримки санітарного стану в місті проводилися на належному рівні.

Проведена відповідна робота згідно 2-х місячника благоустрою; залучення керівників підприємств, установ, підприємницьких структур, депутатів Боярської міської ради, голів садових товариств, щодо прибирання закріплених територій, паркової зони, вулиць міста, прибудинкових територій.

Прибирання комунальних об’єктів

- щоденно згідно графіку

клумби  1500 м2

сквери  2800 м2

парки  40000 м2

вулиці, майдани 422700 м2

підготовлено 2 клумби до посадки квітів – 1500 м2

- ґрунтовне прибирання надлишків землі у прибордюрних зелених зонах по вул. Садова, Хрещатик, Білогородська; вивезено понад 600 т. землі; роботи продовжується.

Вуличне  освітлення

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення  - всього 101,4 км.

Кількість точок  освітлення  — 2210 шт.

Прилади обліку ел. енергії – 28 шт.

Виконано:

- ремонт та обслуговування

системи вуличного освітлення – 124

згідно заявок мешканців

- ремонт ліхтарів -  42

- заміна системи вуличного освітлення – 1200 м. п.

- заміна електролічильника – 4

- заміна ламп розжарювання - 96

на LED

Обслуговування доріг

З твердим покриттям – 87 км

З ґрунтовим покриттям – 130 км.

Виконані наступні роботи

Ямковий ремонт асфальтного покриття площею 1785 кв.м. на суму     471782 грн., в тому числі: вул. Садова – 155 кв. м., вул.Білогородська -587 кв.м.

Незалежності – 130 кв.м; Молодіжна -  244 кв.м; Соборності – 315 кв.м.

заміна та встановлення дорожніх знаків – 13

грейдерування доріг – 10

Кронування та знесення аварійних дерев

Виконані роботи

- кронування  - 72 дерева

- вирізка самосіву в парку Перемоги – площа 0,5 га.

- видалення сухостоїв  - 7 – вул. Жовтнева

11 кладовище

- організовано постійне дроблення гілок по місту

Великий обсяг робіт проведений по підготовці та проведення свят: Великдень; поминальні дні; травневі свята, День Перемоги, День Конституції та інші;

- освітлення парку ім. Шевченка;

- забезпечено прибирання кладовищ;

- фарбування бордюрів та розмітка доріг, особливо вул. Білогородська;

- КП «БГВУЖКГ» одно із перших комунальних підприємств Київської області почало застосовувати електронну систему закупівель ProZorro. В поточному 2016 році через вказану систему проведено планова закупівля товарів (послуг)  11 найменувань на загальну суму2492, 6 тис.грн, при цьому економія склала 89,5 тис.грн бюджетних коштів. Закупівля матеріалів, послуг через  електронну систему закупівель ProZorro.

- за кошти міського бюджету зміцнюється матеріальна база підприємства, закуплені: навантажувач «Авант 528 » - 890 тис.грн.; автомобіль «Ланос Пікап» - 222,9 тис.грн.; найближчим часом будуть придбані автогідропідіймач ВІПО 12т – 1123 тис.грн; екскаватор JCB4СХ – 2622 тис.грн.

На період серпень - вересень 2016 року одними з головних напрямків робіт КП «БГВУЖКГ» вважаємо:

- підготовка підприємства КП «БГВУЖКГ» до роботи в нових умовах вимог до житлово-комунальних підприємств; надання відповідної інформації, щодо створення ОСББ; передачі картотеки існуючої при відділі звернень громадян;

- підготовка житлового фонду, теплового комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2016 -2017 рік згідно розроблених Заходів;

- підготовка відповідних документів та організація робіт по об’єктам інфраструктури міста, які фінансуються за рахунок міського бюджету (головне):

-    оплата послуг по обрізці та кронуванню дерев – 300 тис. грн.

-  виготовлення кошторисної документації на отримання експертних звітів з капітальних ремонтів доріг та тротуарі – 64 тис. грн.;

-  виготовлення проектної документації на 2 світлофори;

Білогородська – Свободи; Тарасівська – Шевченка – 100 тис. грн.;

-   спортивний майданчик на стадіоні  по вул. Лінійна, 28 – 1309  тис. грн.;

-   виготовлення пластикових контейнерів для приватного сектору -100 тис. грн.

-  придбання світлодіодних світильників вуличного типу в кількості 650 шт.

- капітальний ремонт по вул. Молодіжна – 1429 тис.грн.;

- капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка – 1477 тис.грн.

Начальник КП «БГВУЖКГ»                                                   В.А. Камінський