## План затв
ПЛАН
економічного, соціального та культурного розвитку місцевих рад району на 2016 рік
м. Боярка
№ п/п | Назва заходу | Термін виконання | План | Потреба у фінансуванні по роках |  | Джерела фінансування
|  |  |  | 2014 рік | 2015 рік
1 | Будівництво міського Будинку культури |  | 33000 |  |  | місцевий бюджет
2 | Реконструкція ліфта по вул. Седова,9 |  | 900 |  |  | місцевий бюджет
3 | Встановлення 15 світлофорних обєктів на території міста |  | 3000 |  |  | місцевий бюджет
4 | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств міста (КП БГВУЖКГ)(сміттєвоз МАЗ-5337 - 2800,00, Автовишка ПМС-212-02 - 1050,00, ГАЗ 3023-244 Бізнес БОРТ-354,00, вакумна машина КО-503В, на шасі ГАЗ-3309-720,00, сміттєвоз з боковим завантаженням СБМ на шасі МАЗ-5340 - 1700,00, шредерний подрібнювач - 120,00. |  | 6744 |  |  | місцевий бюджет
5 | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств міста (КП "Боярка-водоканал) (аварійно-ремонтна м айстерняАСАМ - 885,0, Автокран КС-3579-802 - 880,0, єкскаватор JCB3CX - 1200,0, вакуумна машина КО-503В - 870,0, самоскид МАЗ5550В2 - 1115,0, самоскид ГАЗ-3309 - 655,0, ГАЗ3023-244 Бізнес БОРТ - 354,0, вишка КАМАЗ - 1750,0, Аварійка ГАЗ - 365,0, екскаватор ТЕРЕКС - 1800,0) |  | 9874 |  |  | місцевий бюджет
6 | Реконструкція вуличного освітлення (LED світильники) |  | 15000 |  |  | місцевий бюджет
7 | Реконструкція міських доріг з облаштуванням тротуарів і велодоріжок |  | 27500 |  |  | місцевий бюджет
8 | Реконструкція дороги до коледжу екології та природних ресурсів |  | 1200 |  |  | місцевий бюджет
9 | Реконструкція з добудовою ДНЗ "Лісова казка" |  | 3000 |  |  | місцевий бюджет
10 | Капітальний ремонт та обладнання 2-х груп в ДНЗ "Казка" |  | 1600 |  |  | місцевий бюджет
11 | Капітальний ремонт та обладнання бомбосховища в ДНЗ "Джерельце" |  | 1500 |  |  | місцевий бюджет
12 | Будівництво спрткомплексу з басейном |  | 55000 |  |  | місцевий бюджет
13 | Будівництво спортивного майданчика по вул. Лінійна,28 |  | 1100 |  |  | місцевий бюджет
14 | Закупівля обладнання для пральні |  | 200 |  |  | місцевий бюджет
| ВСЬОГО |  | 159618 | 0 | 0

## звіт 1 кв
ЗВІТ
економічного, соціального та культурного розвитку місцевих рад району за 1 квартал 2016 року
| м. Боярка | [5 empty] | тис. грн.
№ п/п | Назва заходу | Термін виконання | План | Потреба у фінансуванні по роках |  | Джерела фінансування | Профінансовано станом на 31.03.2016р.
|  |  |  | 2014 рік | 2015 рік
1 | Будівництво міського Будинку культури |  | 33000 |  |  | місцевий бюджет | 0
2 | Реконструкція ліфта по вул. Седова,9 |  | 900 |  |  | місцевий бюджет | 0
3 | Встановлення 15 світлофорних обєктів на території міста |  | 3000 |  |  | місцевий бюджет | 0
4 | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств міста (КП БГВУЖКГ)(сміттєвоз МАЗ-5337 - 2800,00, Автовишка ПМС-212-02 - 1050,00, ГАЗ 3023-244 Бізнес БОРТ-354,00, вакумна машина КО-503В, на шасі ГАЗ-3309-720,00, сміттєвоз з боковим завантаженням СБМ на ш |  | 6744 |  |  | місцевий бюджет | 0
5 | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств міста (КП "Боярка-водоканал) (аварійно-ремонтна м айстерняАСАМ - 885,0, Автокран КС-3579-802 - 880,0, єкскаватор JCB3CX - 1200,0, вакуумна машина КО-503В - 870,0, самоскид МАЗ5550В2 - 1115,0, самоскид ГАЗ- |  | 9874 |  |  | місцевий бюджет | 0
6 | Реконструкція вуличного освітлення (LED світильники) |  | 15000 |  |  | місцевий бюджет | 0
7 | Реконструкція міських доріг з облаштуванням тротуарів і велодоріжок |  | 27500 |  |  | місцевий бюджет | 0
8 | Реконструкція дороги до коледжу екології та природних ресурсів |  | 1200 |  |  | місцевий бюджет | 0
9 | Реконструкція з добудовою ДНЗ "Лісова казка" |  | 3000 |  |  | місцевий бюджет | 0
10 | Капітальний ремонт та обладнання 2-х груп в ДНЗ "Казка" |  | 1600 |  |  | місцевий бюджет | 0
11 | Капітальний ремонт та обладнання бомбосховища в ДНЗ "Джерельце" |  | 1500 |  |  | місцевий бюджет | 0
12 | Будівництво спрткомплексу з басейном |  | 55000 |  |  | місцевий бюджет | 0
13 | Будівництво спортивного майданчика по вул. Лінійна,28 |  | 1100 |  |  | місцевий бюджет | 0
14 | Закупівля обладнання для пральні |  | 200 |  |  | місцевий бюджет | 0
| ВСЬОГО |  | 159618 | 0 | 0 |  | 0

## звіт 2 кв (2)
ЗВІТ
економічного, соціального та культурного розвитку місцевих рад району за 1 півріччя 2016 року
| м. Боярка | [5 empty] | тис. грн.
№ п/п | Назва заходу | Термін виконання | План | Потреба у фінансуванні по роках |  | Джерела фінансування | Профінансовано станом на 30.06.2016р.
|  |  |  | 2014 рік | 2015 рік
1 | Будівництво міського Будинку культури |  | 33000 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р та м
2 | Реконструкція ліфта по вул. Седова,9 |  | 900 |  |  | місцевий бюджет | 167.8 | р
3 | Встановлення 15 світлофорних обєктів на території міста |  | 3000 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
4 | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств міста (КП БГВУЖКГ)(сміттєвоз МАЗ-5337 - 2800,00, Автовишка ПМС-212-02 - 1050,00, ГАЗ 3023-244 Бізнес БОРТ-354,00, вакумна машина КО-503В, на шасі ГАЗ-3309-720,00, сміттєвоз з боковим завантаженням СБМ на ш |  | 6744 |  |  | місцевий бюджет | 890 | р
5 | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств міста (КП "Боярка-водоканал) (аварійно-ремонтна м айстерняАСАМ - 885,0, Автокран КС-3579-802 - 880,0, єкскаватор JCB3CX - 1200,0, вакуумна машина КО-503В - 870,0, самоскид МАЗ5550В2 - 1115,0, самоскид ГАЗ- |  | 9874 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
6 | Реконструкція вуличного освітлення (LED світильники) |  | 15000 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р та м
7 | Реконструкція міських доріг з облаштуванням тротуарів і велодоріжок |  | 27500 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р та м
8 | Реконструкція дороги до коледжу екології та природних ресурсів |  | 1200 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
9 | Реконструкція з добудовою ДНЗ "Лісова казка" |  | 3000 |  |  | місцевий бюджет | 196.8 | р
10 | Капітальний ремонт та обладнання 2-х груп в ДНЗ "Казка" |  | 1600 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
11 | Капітальний ремонт та обладнання бомбосховища в ДНЗ "Джерельце" |  | 1500 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
12 | Будівництво спрткомплексу з басейном |  | 55000 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р та м
13 | Будівництво спортивного майданчика по вул. Лінійна,28 |  | 1100 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
14 | Закупівля обладнання для пральні |  | 200 |  |  | місцевий бюджет | 0 | ?
| ВСЬОГО |  | 159618 | 0 | 0 |  | 1254.6

## звіт 2 кв (кориг)
ЗВІТ
економічного, соціального та культурного розвитку місцевих рад району за 1 півріччя 2016 року
| м. Боярка | [6 empty] | тис. грн.
№ п/п | Назва заходу | Термін виконання | Орієнтовна вартість | План | Потреба у фінансуванні по роках |  | Джерела фінансування | Профінансовано станом на 30.06.2016р.
[5 empty] | 2014 рік | 2015 рік
1 | Будівництво міського Будинку культури |  | 33000 | 0 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р та м
2 | Реконструкція ліфта по вул. Седова,9 |  | 900 | 900 |  |  | місцевий бюджет | 167.8 | р
3 | Встановлення 15 світлофорних обєктів на території міста |  | 3000 | 1000 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
4 | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств міста (КП БГВУЖКГ)(сміттєвоз МАЗ-5337 - 2800,00, Автовишка ПМС-212-02 - 1050,00, ГАЗ 3023-244 Бізнес БОРТ-354,00, вакумна машина КО-503В, на шасі ГАЗ-3309-720,00, сміттєвоз з боковим завантаженням СБМ на ш |  | 6744 | 6744 |  |  | місцевий бюджет | 890 | р
5 | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств міста (КП "Боярка-водоканал) (аварійно-ремонтна м айстерняАСАМ - 885,0, Автокран КС-3579-802 - 880,0, єкскаватор JCB3CX - 1200,0, вакуумна машина КО-503В - 870,0, самоскид МАЗ5550В2 - 1115,0, самоскид ГАЗ- |  | 9874 | 0 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
6 | Реконструкція вуличного освітлення (LED світильники) |  | 15000 | 2000 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р та м
7 | Реконструкція міських доріг з облаштуванням тротуарів і велодоріжок |  | 27500 | 10000 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р та м
8 | Реконструкція дороги до коледжу екології та природних ресурсів |  | 1200 | 1200 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
9 | Реконструкція з добудовою ДНЗ "Лісова казка" |  | 3000 | 3000 |  |  | місцевий бюджет | 196.8 | р
10 | Капітальний ремонт та обладнання 2-х груп в ДНЗ "Казка" |  | 1600 | 1000 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
11 | Капітальний ремонт та обладнання бомбосховища в ДНЗ "Джерельце" |  | 1500 | 1500 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
12 | Будівництво спорткомплексу з басейном |  | 55000 | 0 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р та м
13 | Будівництво спортивного майданчика по вул. Лінійна,28 |  | 1100 | 1100 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
14 | Закупівля обладнання для пральні |  | 200 | 200 |  |  | місцевий бюджет | 0 | ?
| ВСЬОГО |  | 159618 | 28644 | 0 | 0 |  | 1254.6

## звіт 3 кв
ЗВІТ
економічного, соціального та культурного розвитку місцевих рад району за 3 квартал 2016 року
| м. Боярка | [6 empty] | тис. грн.
№ п/п | Назва заходу | Термін виконання | Орієнтовна вартість | План | Потреба у фінансуванні по роках |  | Джерела фінансування | Профінансовано станом на 30.09.2016р.
[5 empty] | 2014 рік | 2015 рік
1 | Будівництво міського Будинку культури |  | 33000 | 0 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р та м
2 | Реконструкція ліфта по вул. Седова,9 |  | 900 | 900 |  |  | місцевий бюджет | 239.9 | р
3 | Встановлення 15 світлофорних обєктів на території міста |  | 3000 | 1000 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
4 | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств міста (КП БГВУЖКГ)(сміттєвоз МАЗ-5337 - 2800,00, Автовишка ПМС-212-02 - 1050,00, ГАЗ 3023-244 Бізнес БОРТ-354,00, вакумна машина КО-503В, на шасі ГАЗ-3309-720,00, сміттєвоз з боковим завантаженням СБМ на ш |  | 6744 | 6744 |  |  | місцевий бюджет | 3818.7 | р
5 | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств міста (КП "Боярка-водоканал) (аварійно-ремонтна м айстерняАСАМ - 885,0, Автокран КС-3579-802 - 880,0, єкскаватор JCB3CX - 1200,0, вакуумна машина КО-503В - 870,0, самоскид МАЗ5550В2 - 1115,0, самоскид ГАЗ- |  | 9874 | 0 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
6 | Реконструкція вуличного освітлення (LED світильники) |  | 15000 | 2000 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р та м
7 | Реконструкція міських доріг з облаштуванням тротуарів і велодоріжок |  | 27500 | 10000 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р та м
8 | Реконструкція дороги до коледжу екології та природних ресурсів |  | 1200 | 1200 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
9 | Реконструкція з добудовою ДНЗ "Лісова казка" |  | 3000 | 3000 |  |  | місцевий бюджет | 196.8 | р
10 | Капітальний ремонт та обладнання 2-х груп в ДНЗ "Казка" |  | 1600 | 1000 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
11 | Капітальний ремонт та обладнання бомбосховища в ДНЗ "Джерельце" |  | 1500 | 1500 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р
12 | Будівництво спорткомплексу з басейном |  | 55000 | 0 |  |  | місцевий бюджет | 0 | р та м
13 | Будівництво спортивного майданчика по вул. Лінійна,28 |  | 1100 | 1100 |  |  | місцевий бюджет | 24.8 | р
14 | Закупівля обладнання для пральні |  | 200 | 200 |  |  | місцевий бюджет | 0 | ?
| ВСЬОГО |  | 159618 | 28644 | 0 | 0 |  | 4280.2

## Зміни до плану ріш сесії
Додаток 1
до рішення сесії
Боярської міської ради
від 06.12.2016 № 22/647
Зміни до плану
економічного, соціального та культурного розвитку місцевих рад району на 2016 рік
| м. Боярка | [5 empty] | тис.грн.
№ п/п | Назва заходу | Термін виконання | Орієнтовна вартість | План | Потреба у фінансуванні по роках |  | Джерела фінансування
[5 empty] | 2014 рік | 2015 рік
1 | Реконструкція ліфта по вул. Седова,9 |  | 900 | 900 |  |  | місцевий бюджет | р
2 | Встановлення 2 світлофорних обєктів на території міста |  | 1000 | 1000 |  |  | місцевий бюджет | р
3 | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств міста (КП БГВУЖКГ)(сміттєвоз МАЗ-5337 - 2800,00, Автовишка ПМС-212-02 - 1050,00, ГАЗ 3023-244 Бізнес БОРТ-354,00, вакумна машина КО-503В, на шасі ГАЗ-3309-720,00, сміттєвоз з боковим завантаженням СБМ на шасі МАЗ-5340 - 1700,00, шредерний подрібнювач - 120,00. |  | 6744 | 6744 |  |  | місцевий бюджет | р
4 | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств міста (КП "Боярка-водоканал) (аварійно-ремонтна м айстерняАСАМ - 885,0, Автокран КС-3579-802 - 880,0, єкскаватор JCB3CX - 1200,0, вакуумна машина КО-503В - 870,0, самоскид МАЗ5550В2 - 1115,0, самоскид ГАЗ- |  | 3000 | 3000 |  |  | місцевий бюджет | р
5 | Реконструкція вуличного освітлення (LED світильники) |  | 2000 | 2000 |  |  | місцевий бюджет | р та м
6 | Реконструкція міських доріг з облаштуванням тротуарів і велодоріжок |  | 5000 | 5000 |  |  | місцевий бюджет | р та м
7 | Реконструкція з добудовою ДНЗ "Лісова казка" |  | 100 | 100 |  |  | місцевий бюджет | р
8 | Капітальний ремонт та обладнання 2-х груп в ДНЗ "Казка" |  | 900 | 900 |  |  | місцевий бюджет | р
9 | Будівництво спортивного майданчика по вул. Лінійна,28 |  | 1100 | 1400 |  |  | місцевий бюджет | р
| ВСЬОГО |  | 20744 | 21044 | 0 | 0 | 0