**ЗВІТ**

**про стан виконання основних завдань та заходів реалізації
Програми розвитку малого і середнього підприємництва
у Боярській міській територіальній громаді на 2023-2024 роки
у 2023 році**

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Боярській міській територіальній громаді на 2023-2024 роки затверджена рішенням Боярської міської ради від 22 грудня 2022 року № 30/1879 (далі - Програма).

Основними завданнями Програми є:

1. Налагодження діалогу між ОМС та МСП;

2.Підвищення конкурентоспроможності місцевого МСП шляхом сприяння навчанню підприємців;

3. Фінансова підтримка МСП;

4. Популяризація підприємництва у громаді.

На фінансування заходів реалізації Програми у 2023 році передбачалося:кошти місцевого бюджету у сумі **0,0 тис. грн**., з інших джерел – **366,00 тис**. **грн.**, фактично з інших джерел використано - **5,5 тис.грн.**

Розділ І. Налагодження діалогу між ОМС та МСП

У 2023 році:

Відповідно розпорядження міського голови від 01.06.2023 №02-03/108 «Про створення комісії щодо створення бази суб’єктів господарювання, які функціонують на території громади» відділом економічного розвитку, стратегічного планування та тарифної політики разом з представником КП «Громада» було проведено виїзні заходи під час яких з **73** суб’єктами господарювання, що проводять свою діяльність на території с.Тарасівка, обмінялися контактами для подальшої співпраці.

В ході підготовки документа стратегічного планування громади відділом економічного розвитку, стратегічного планування та тарифної політики виконавчого комітету організовано проведення 5-и засідань робочої групи щодо розробки Стратегії розвитку Боярської МТГ, на яких були присутні місцеві представники бізнесу. Це дало змогу залучити їх до створення Дерева цілей, внести свої пропозиції та зауваження.

Для впорядкування суб’єктів господарювання – надавачів тимчасового місця проживання (ночівлі) та збільшення надходжень туристичного збору до місцевого бюджету 1 березня 2023 року за участі Боярського міського голови Олександра Зарубіна відбулася перша ознайомча зустріч із операторами готельного бізнесу Боярської громади. Під час якої учасників поінформовали про туристичні ресурси, створення майданчиків для обговорення ідей та підвищення обізнаності щодо можливостей програм підтримки, грантів для громади та місцевого бізнесу.

Представники підприємств та бізнес компаній Боярської громади прийняли участь у Міжнародному економічному форумі Україна – Польща, що проходив 28-30 березня 2023 року в м.Пулави в режимі онлайн-оффлайн.

 Запрошення до участі в Міжнародному економічному форумі стало можливим завдяки попереднім зустрічам та комунікації між Боярською громадою, керівництвом Польсько-українського економічного центру в Пулавах та бізнес компаніями,що приймали участь у «круглому столі» в м.Боярка у листопаді 2022 року.

Розділ 2. Підвищення конкурентоспроможності місцевого МСП шляхом сприяння навчанню підприємців

 Разом з БО «Фонд Боярської Громади», який за допомогою проекту «Урожайний шлях» запланував та провів у 2023 році ряд тренінгів для жителів громади – суб’єктів господарювання. На даних заходах експерти розповіли як ефективно використовувати власну ділянку та вирощувати агропродукти, також учасники мали змогу подати заявки на отримання цільової фінансової допомоги до **40 тис.грн.** (на придбання добрив, агро техніки, інвентаря та іншого) та поділитися власним досвідом у вирощуванні різних садово – городніх культур. За результатами конкурсу грантів було визначено три переможці, які вже підписали грантові угоди для успішної реалізації своїх проектів…..

Розділ 3. Фінансова підтримка МСП

 На 2023 рік виділення коштів з місцевого бюджету на виконання заходів Програми не передбачалося.

Розділ 4. Популяризація підприємництва у громаді

 У звітному періоді проведено захід до Дня підприємця, відзнаками міського голови нагороджено 23 суб'єкти господарювання громади.

 КП «БІЦ» постійно висвітлюється інформація на офіційному сайті та інформаційних каналах про проведення актуальних регіональних та державних заходів (грантові та навчальні можливості для підприємців), про наявні вакансії на місцевих підприємствах для працевлаштування мешканців громади та ВПО.

 Проводиться аналіз суб'єктів господарювання щодо відповідності місця проведення своєї діяльності та місця реєстрації.

 Суб'єкти господарювання продовжують наповнювати місцевий бюджет Боярської міської територіальної громади.

 За звітний період до місцевого бюджету надійшло **90585,6 млн. грн**. від сплати єдиного податку, що на **18875,4 млн. грн**. більше за відповідний період.