Додаток 1

до Програми реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року в закладах загальної середньої освіти Боярської міської територіальної громади

ПЕРЕЛІК

завдань (напрямів) і заходів Програми

| № | Заходи | Джерела фінансування | Виконавці | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Визначення потреб ЗО щодо модернізації харчоблоків |  |  |  |  |
| 1.1 | Визначення попереднього переліку закладів освіти, що потребують відновлення та/або модернізації харчоблоків, в основі яких сучасний технологічний процес, що забезпечує дотримання принципів системи аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних точках (НАССР) (далі-система НАССР) та приготування якісної та безпечної їжі в асортименті | Не потребує | Управління освіти, Держпродспоживслужба | Березень 2024 |
| 1.2 | Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти, які б дозволили використовувати новітні технологічні моделі організації харчування: «базова кухня», «опорна кухня». | Державний, міський бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством | Управління освіти, Заклади освіти. | 2024-2027 |
| ІІ. Організація харчування у ЗЗСО |  |  |  |  |
| 2.1 | Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій (діти-сироти; діти, позбавлені батьківського піклування; діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах); діти з малозабезпечених сімей; діти із сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, учасників бойових дій; внутрішньо переміщені особи; зі статусом дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів) | Міський бюджет | Управління фінансів, Управління освіти, Заклади освіти. | 2024-2027 |
| 2.2 | Організація харчування дітей 1-4 класів із оплатою 50% від встановленої грошової норми вартості харчування за кошти місцевого бюджету. | Міський бюджет, інші джерела фінансування | Управління фінансів | 2025-2027 |
| 2.3 | Забезпечення врахування потреб дітей з особливими дієтичними потребами під час організації харчування в закладах освіти | Міський бюджет, інші джерела | Управління фінансів | 2025-2027 |
| 2.4 | Розробка та затвердження примірних чотиритижневих сезонних меню для закладів освіти | Не потребує | Заклади освіти, Держпродспоживслужба | 2024-2027 |
| 2.5 | Розширення переліку страв і використовуваних технологічних карток (рецептур) для урізноманітнення харчування в закладах освіти | Не потребує | Заклади освіти | 2024-2027 |
| 2.6 | Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи їдалень. | Не потребує | Заклади освіти | Постійно |
| 2.7 | Забезпечення проведення заходів державного контролю за діяльністю постачальників харчових продуктів та/або суб’єктів господарювання. | Не потребує | Управління фінансів, Управління освіти | Двічі на рік |
| 2.8 | Урахування вимог рекомендацій і нормативно-правових актів щодо організації харчування в закладах освіти на період воєнного стану. | Не потребує | Управління освіти | На період воєнного стану |
| ІІІ. Підвищення якості харчування учнів |  |  |  |  |
| 3.1 | Впровадження системи управління безпечністю харчування НАССР | Не потребує | Заклади освіти | Постійно |
| 3.2 | Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість | Не потребує | Заклади освіти | Постійно |
| 3.3 | Організація роботи щодо підготовки харчоблоків закладів освіти до початку нового навчального року. | Не потребує | Заклади освіти | Щорічно до 25 серпня |
| IV. Навчання працівників закладів освіти щодо формування навичок здорового харчування |  |  |  |  |
| 4.1 | Організація навчання керівників та педагогічних працівників за регіональною програмою «Уроки здорового харчування». | Не потребує | Управління освіти | 2024-2027 роки |
| 4.2 | Проведення вебінарів, семінарів та інших заходів із залученням представників Фастівського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області | Не потребує | Управління освіти, Держпродспоживслужба, заклади освіти | 2024-2027 роки |
| 4.3 | Організація підвищення кваліфікації кухарів у рамках відповідних регіональних або місцевих програм. | Не потребує | Управління освіти | Постійно |
| 5. Формування навичок здорового харчування та збереження здоров’я в освітньому середовищі |  |  |  |  |
| 5.1 | Розроблення заходів, поширення серед учасників освітнього процесу курсу з формування культури здорового харчування для дітей шкільного віку та збереження здоров’я шляхом застосування нових форм передачі знань (навчальні візити, майстер-класи, дегустації тощо) | Не потребує | Управління освіти, заклади освіти | 2024-2027 роки |

Начальник Управління                                                         Валерій ШУЛЬГА