БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

VІII СКЛИКАННЯ

Чергова 4 сесія

РІШЕННЯ № 4/32

від 22 грудня 2020 року                                                                         м. Боярка

Про затвердження Програми «Безбар’єрна

Боярська міська територіальна громада»

на 2021-2025 роки

Відповідно до п. 22, ч. 1, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», з метою створення умов щодо безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів інфраструктури Боярської міської територіальної громади, створення належних умов життя для повноцінного розвитку та реалізації власного потенціалу, а також для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людей з інвалідністю, -

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму «Безбар’єрна Боярська міська територіальна громада» на 2021-2025 роки (додаток 1).

2. Доручити виконавчому комітету Боярської міської ради створити комісію з обстеження об’єктів інфраструктури, що потребують облаштування та пристосування до потреб осіб з інвалідністю і маломобільних груп.

3. Визначити, що фінансування та заходи вказаної у пункті 1 Програми затверджується окремо щорічно.

4. Затвердити заходи та їх фінансування, відповідно до вказаної у пункті 1 Програми на 2021 рік (додаток 2).

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Постійну депутатську комісію Боярської міської Ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста, комунальної власності та заступника міського голови відповідного напрямку.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА							           О. ЗАРУБІН

|  | Додаток 1 до рішення чергової 4 сесії Боярської міської ради VIII скликання від 22.12.2020 № 4/32 |
| --- | --- |

Програма «Безбар’єрна

Боярська міська територіальна громада» на 2021-2025 роки

Боярка - 2020

Паспорт

| 1. | Назва програми | «Безбар’єрна Боярська міська територіальна громада» на 2021-2025 роки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення програми | Боярська міська рада |
| 3. | Розробник програми | Управління інфраструктурного розвитку та житлово-комунального господарства |
| 4. | Відповідальні та учасники програмних заходів | - Виконавчий комітет Боярської міської ради; - Комунальні підприємства Боярської міської територіальної громади |
| 5. | Виконавці програми | Комунальні підприємства Боярської міської територіальної громади |
| 6. | Мета програми | Створення умов щодо безперешкодного доступу людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів інфраструктури громади |
| 7. | Термін реалізації програми: | 2021 - 2025 роки |
| 8. | Основні джерела фінансування заходів програми | Державний бюджет, місцеві бюджети (виходячи з їх фінансових можливостей) та інші джерела, не заборонені законодавством України. |
| 9. | Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2021 рік | 300 000,00 грн. |
| 10. | Очікувані результати виконання | Створення належних умов для їх гармонійної інтеграції в суспільство, безперешкодного доступу до будинків місцевих органів виконавчої влади, об’єктів соціальної інфраструктури, привернення уваги суспільства до проблем осіб громади з інвалідністю |
| 11. | Контроль за виконанням | Постійна депутатська комісія Боярської міської Ради з питань житлово-комунального господарства, енергозбереження, благоустрою міста, комунальної власності та заступник міського голови відповідного напрямку |

I. Загальні положення

В Україні вже досить довгий час існують законодавчі норми, якими чітко визначені основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю, які гарантують їм рівні з усіма іншими  громадянами можливості для участі в економічній, політичній  і  соціальній сферах життя суспільства, створення  необхідних  умов,  які  дають можливість особам з інвалідністю ефективно реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести  повноцінний  спосіб життя згідно з індивідуальними можливостями, здібностями і інтересами. Основоположним законодавчим актом, який визначає права громадян України з інвалідністю є Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Норми цього закону, зокрема, стосуються не тільки соціальних гарантій у вигляді пільг, соціального та пенсійного грошового забезпечення, а й питання забезпечення можливостей щоденного доступу особам з інвалідністю до будь-яких архітектурних споруд, будівель незалежно від їх організаційних форм власності та абсолютно безперешкодної можливості пересування до них, починаючи з забезпечення можливості виходу із місця проживання особи, що має інвалідність.

З набуттям незалежності, держава Україна отримала у спадок і всі ті проблеми, які існували раніше. З часом, інтегруючись у світове співтовариство, влада та громадяни України стали нарешті бачити наскільки декларативними є форми підтримки осіб з інвалідністю, що вони жодним чином не перетворюються зі слів у життя. Про це, опосередковано, свідчить й прийняття більш ніж 36 змін у Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

Конституція України, зокрема ст. 21, ст. 24 та ст. 33, гарантує кожній людині та громадянину України рівність у їх правах, відсутність буд-яких привілеїв чи обмежень за будь-якими ознаками та свободу її пересування.

Існуюча інфраструктура міст України за 25 років Незалежності України, майже не зазнала змін, що пристосовують міста до потреб осіб з інвалідністю та не інтегрувала їх до іншої частини суспільства.

Поступові зміни щодо створення безбар’єрного середовища у Боярській міській територіальній громаді було розпочато у 2016 році, проте громада ще у значній мірі лишається неадаптованою до потреб людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Планомірне вирішення цієї проблеми є необхідним та важливим завданням розвитку Боярської міської територіальної громади, толерантного суспільства, зменшенням стигматизації та дискримінації  на усіх рівнях суспільного життя.

Виконання заходів програми «Безбар’єрна Боярська міська територіальна громада» на 2021-2025 роки (далі – Програма) регламентується міжнародними та державними нормативно-законодавчими актами, які визначають не тільки основні засади у сфері забезпечення прав людей з інвалідністю на життя у безперешкодному середовищі, але і конкретні вимоги щодо їх реалізації, включаючи механізми контролю, залучення громадськості до моніторингу результатів роботи, затверджують державні будівельні норми (далі – ДБН) при споруджені та реконструкції об’єктів соціальної інфраструктури громади.

Концепція   програми «Безбар’єрна Боярська міська територіальна громада» на 2021-2025 роки співпадає  з ідеологією кращих програм найбільш комфортних  для проживання міст світу.

II. Перелік маломобільних груп населення, на які спрямовані результати програми

До цільових груп осіб, на які спрямовано дію Програми відносяться:

1. Люди з інвалідністю та члени їхніх родин;

2. Люди похилого віку та з тимчасовим порушенням здоров’я;

3. Батьки з малолітніми дітьми, у т.ч у дитячих візочках, та вагітні жінки.

Підставою  для визначення цільових груп та заходів програми є гостра необхідність забезпечення безперешкодного доступу людей з інвалідністю до об’єктів соціальної інфраструктури та соціальних послуг, що допоможе особі з інвалідністю знайти себе у житті, жити повноцінно та незалежно, приносити користь. Крім того, користування похилими з’їздами зручно для людей похилого віку, матерям з дитячими візками тощо.

Сьогодні існує потреба  у зміні суспільної думки, формуванні толерантного ставлення  суспільства до людей з інвалідністю як до рівноправних партнерів, які мають право на повноцінне життя та самореалізацію.

III. Мета Програми

Створення умов щодо безперешкодного доступу людей з інвалідністю та мало мобільних груп населення до об’єктів інфраструктури громади, в тому числі місць праці та відпочинку, загального користування, лікувально-реабілітаційних, спортивних, культурно-видовищних центрів, зупинок громадського транспорту, а також до інших видів соціального сервісу та соціальних послуг.

Зменшення соціальної ізоляції, що не дозволяє людям з інвалідністю навчитись необхідним навичкам, які необхідні для ефективної участі у суспільно-політичних процесах.

Покрашення доступу до медичних установ, фізичний доступ на доступне медичне обладнання та лікування.

Забезпечення комплексного підходу до  доступності об'єкту – це не тільки пандус, це як мінімум чотири критерії: обладнана спеціальним паркувальним місцем автомобільна стоянка, доступна прилегла територія, облаштована санітарна кімната та, звісно, сам вхід до об’єкту (наявність пандусу згідно нормам ДБН, наявність тактильної плитки, наявність жовтих попереджувальних смуг на сходах).

IV. Перелік заходів Програми

Для досягнення мети Програми передбачається здійснити організаційні та практичні заходи, які визначені законодавством України.

Організаційні заходи передбачають обстеження на території громади усіх об’єктів існуючої інфраструктури, вулично-шляхової та пішохідної мережі, визначення об’єктів, що потребують облаштування та пристосування до потреб осіб з інвалідністю і маломобільних груп. Для реалізації цих заходів обов’язково будуть залучені виконавчі органи та комунальні підприємства Боярської міської територіальної громади, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, саме ті, хто визначені відповідальними за дотриманням чи контролем чинного законодавства України у цій сфері.

Практичні заходи передбачають реалізацію дій щодо пристосування об’єктів інфраструктури Боярської міської територіальної громади  для потреб осіб, які мають інвалідність або належать до маломобільної групи відповідно у відповідності до державних нормативів з визначенням обсягів робіт, їх вартості і термінів їх виконання.

| № з/п | Зміст заходу |  |  | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Усунення перешкод при пересуванні територіальною громадою |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Провести обстеження об’єктів існуючої інфраструктури та визначити загальну чисельність будинків і споруд за такими категоріями: |  |  |
|  |  |  | - будинків і приміщень закладів охорони здоров’я | Протягом 2021 року | Комісія з обстеження об’єктів інфраструктури, що потребують облаштування та пристосування до потреб осіб з інвалідністю і маломобільних груп |
|  |  |  | - будинків і приміщень закладів освіти | Протягом 2021 року | Комісія з обстеження об’єктів інфраструктури, що потребують облаштування та пристосування до потреб осіб з інвалідністю і маломобільних груп |
|  |  |  | - будинків і приміщень закладів культури | Протягом 2021 року | Комісія з обстеження об’єктів інфраструктури, що потребують облаштування та пристосування до потреб осіб з інвалідністю і маломобільних груп |
|  |  |  | - будинків і споруд фізкультурно-спортивного призначення | Протягом 2021 року | Комісія з обстеження об’єктів інфраструктури, що потребують облаштування та пристосування до потреб осіб з інвалідністю і маломобільних груп |
| 1.2. |  |  | Визначити об’єкти, що потребують облаштування та пристосування для потреб осіб з інвалідністю і маломобільних груп населення, скласти і затвердити їх переліки та визначити пріоритетність | Протягом 2021 року | Комісія з обстеження об’єктів інфраструктури, що потребують облаштування та пристосування до потреб осіб з інвалідністю і маломобільних груп |
| 1.3. |  |  | Обладнати приміщення комунальних підприємств, об'єкти соціально-побутового призначення, заклади культури місцевого рівня, що збудовані, реконструйовані чи капітально відремонтовані, обладнанням та пристроями для забезпечення безперешкодного пересування особами з інвалідністю (з урахуванням технічної можливості) | Протягом 2021 – 2025 років | Комунальні підприємства Боярської міської територіальної громади, інші підприємства, установи та організації, що здійснюють діяльність |
| 1.4. |  |  | Забезпечити обладнання не менше одного санітарно-гігієнічного приміщення для користування людьми з інвалідністю в закладах охорони здоров’я, в установах соціального захисту населення, в місцях загального користування | Протягом 2021 – 2025 років | Комунальні підприємства Боярської міської територіальної громади, інші підприємства, установи та організації, що здійснюють діяльність |
| 1.5. |  |  | Дообладнати існуючі об'єкти громадського призначення (торгівельні центри, магазини) спеціальними типологічними вузлами з інженерно-технічним обладнанням та пристроями для забезпечення безперешкодного пересування та користування особами з інвалідністю (з урахуванням технічної можливості) | Протягом 2021 – 2025 років | Власники об’єктів, що здійснюють діяльність |
| 1.6. |  |  | Передбачати щорічними планами будівництва та реконструкції міських шляхів встановлення понижених бордюрів для з'їзду в місцях пішохідних переходів, та облаштування тротуарів спеціальними з'їздами в установленому порядку, згідно п.1.2. | Постійно | Виконавчий комітет Боярської міської ради, комунальні підприємства Боярської міської територіальної громади |
| 1.7. |  |  | Дообладнати існуючі пішохідні переходи пониженими бордюрами в межах центральних вулиць та магістралей громади, згідно п.1.2. | Протягом 2021 – 2025 років | Комунальні підприємства Боярської міської територіальної громади |
| 1.8. |  |  | Забезпечувати виділення на паркувальних майданчиках та закріплення на них місць для безперешкодного паркування спеціальних транспортних засобів людей з інвалідністю не менше десяти відсотків загальної кількості місць з позначенням їх відповідними знаками та розміткою | Постійно | Виконавчий комітет Боярської міської ради, Комунальні підприємства Боярської міської територіальної громади, інші підприємства, установи та організації, що здійснюють діяльність |
| 1.9. |  |  | Забезпечувати безперешкодний доступ особам з інвалідністю до аптек Боярської міської територіальної громади із встановленням поручнів, пандусів, дверей для заїзду осіб з інвалідністю на візках або кнопок виклику, згідно п.1.3 | Протягом 2021 – 2025 років | Виконавчий комітет Боярської міської ради, підприємці, що здійснюють діяльність |
| 1.10. |  |  | Нанести маркування першої і останньої сходинки на входах в адміністративні будівлі яскраво-жовтою фарбою та тактильною стрічкою | Протягом 2021 – 2025 років | Комунальні підприємства Боярської міської територіальної громади, інші підприємства, установи та організації, що здійснюють діяльність |
| 1.11. |  |  | Нанести спеціальну яскраву та рифлену плитку (жовту поверхню) перед пішохідними переходами відповідно до законодавства і державних будівельних норм | Протягом 2021 – 2025 років | Комунальні підприємства Боярської міської територіальної громади, інші підприємства, установи та організації, що здійснюють діяльність |
|  |  |  | 2. Усунення перешкод доступу до житлових будинків |  |  |
| 2.1. |  |  | Проводити обстеження житлових будинків, під'їздів, де мешкають люди з інвалідністю-візочники, та визначати потребу в облаштуванні пандусами і поручнями | Постійно | Комісія з обстеження об’єктів інфраструктури, що потребують облаштування та пристосування до потреб осіб з інвалідністю і маломобільних груп |
| 2.2. |  |  | Встановлювати пандуси, згідно п 1.2 | Постійно | Управителі багатоквартирних житлових будинків, ОСББ, ЖБК, ОСКБ |
| 2.3. |  |  | При проєктуванні, будівництві і реконструкції об'єктів в архітектурно-планувальних завданнях, що видаються замовникам, та проєктах будівництва і реконструкції об'єктів враховувати вимоги ДБН | Постійно | Управителі багатоквартирних житлових будинків, ОСББ, ЖБК, ОСКБ |
| 2.4. |  |  | Переобладнувати місця загального користування (вхідні двері у під’їзди, квартири, в яких проживають люди з інвалідністю-візочники) для забезпечення їх безперешкодного пересування | Постійно | Управителі багатоквартирних житлових будинків, ОСББ, ЖБК, ОСКБ |
| 2.5. |  |  | Своєчасно усувати наслідки надзвичайних ситуацій природного характеру (ожеледиця, сніг) в місцях загального користування (вхідна група в будинках) в яких проживають люди з інвалідністю – візочники для забезпечення їх безперешкодного пересування (згідно звернень). | Постійно | Управителі багатоквартирних житлових будинків, ОСББ, ЖБК, ОСКБ |
| 2.6. |  |  | Нанести маркування першої і останньої сходинки яскраво-жовтою фарбою на входах в житлові будинки, де проживають люди з інвалідністю по зору 1 та 2 групи |  | Управителі багатоквартирних житлових будинків, ОСББ, ЖБК, ОСКБ |
| 3. Доступність громадського транспорту |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Придбати рухомий склад міського пасажирського транспорту з урахуванням можливості перевезень пасажирів з інвалідністю, або зобов’язати підприємства, що надають послуги по перевезенню пасажирів виділити один транспортний засіб з метою надання послуг для перевезення осіб, які пересуваються на інвалідному візку. |  | Протягом 2021-2025 років | Виконавчий комітет Боярської міської ради, автомобільні перевізники |
| 3.2. |  | Рекомендувати підприємствам, які здійснюють перевезення населення в пасажирському транспорті, озвучувати зупинки у громадському транспорті |  | Постійно | Виконавчий комітет Боярської міської ради, автомобільні перевізники |
| 4. Встановлення звукових орієнтирів та інформаційних табло для людей з вадами зору |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Встановити звукові світлофори на перехрестях вулиць, визначивши місця їх розміщення та час вимикання, згідно п.1.2 |  | постійно | Комісія з обстеження об’єктів інфраструктури, що потребують облаштування та пристосування до потреб осіб з інвалідністю і маломобільних груп, комунальні підприємства Боярської територіальної громади |
| 4.2. |  | Розмістити таблички із шрифтом Брайля із зазначенням номеру поверху на поручнях сходів, у ліфтах, та номерами кабінетів у адміністративних будівлях, поліклінічно-лікарняних закладах, амбулаторіях |  | Протягом 2021-2025 років | Виконавчий комітет Боярської міської ради |

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування заходів Програми в процесі їх реалізації здійснюється за рахунок коштів міської територіальної громади (в межах коштів, передбачених на відповідний фінансовий рік), коштів обласного, державного бюджетів, залучених коштів міжнародних організацій, власних коштів юридичних та фізичних осіб – співвиконавців Програми, вкладів вітчизняних та іноземних інвесторів, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

VI. Очікувані результати виконання Програми

Виконання заходів Програми забезпечить доступ людей з  інвалідністю до об’єктів житлового та громадського призначення, транспортної інфраструктури та інформації, сприятиме їх інтеграції у суспільне життя та реалізації ними свої громадянських прав закріплених у Конституції України та інших законодавчих актах держави.

Очікуваним результатом виконання Програми стане створення сприятливого середовища для осіб з інвалідністю, реалізації ними права на участь в економічній, політичній, соціальній, культурній та інших сферах суспільного життя Боярської міської територіальної громади.

Створення належних умов для їх гармонійної інтеграції в суспільство, безперешкодного доступу до будинків місцевих органів виконавчої влади, об’єктів соціальної інфраструктури, привернення уваги суспільства до проблем осіб з інвалідністю.

Начальник управління

інфраструктурного розвитку та ЖКГ                                          М. САВЧУК

Додаток 2                                                 до рішення чергової 4 сесії                                                                         Боярської міської ради VIII скликання                                                                      від 22.12.2020 № 4/32

Фінансування заходів Програми «Безбар’єрна

Боярська міська територіальна громада» на 2021-2025 роки,

на 2021 рік

| № з/п | Назва заходу |  | Термін |  | Відповідальний |  | Сума, грн. |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усунення перешкод при пересуванні містом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Облаштування пандусів в місцях з'їзду з тротуару на проїжджу частину (адреси облаштування буде визначено протягом 2021 року) |  | Протягом 2021 року |  | Виконавчий комітет, |  | 300 000,00 |  | Вартість одного пандусу буде визначено відповідно до обсягу робіт |
|  | Всього: |  |  |  |  |  | 300 000,00 |  |  |

Начальник управління

інфраструктурного розвитку та ЖКГ                                            М. САВЧУК

Пояснювальна записка до проєкту рішення

«Про затвердження Програми «Безбар’єрна

Боярська міська територіальна громада» на 2021-2025 роки

Розпорядженням КМУ від 20.05.2020 року № 600-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Київської області» сформовано Боярську міську територіальну громаду, до якої увійшли: Боярська, Дзвінківська (Васильківський район), Забірська, Княжицька, Малютянська, Тарасівська, Новосілківська (Макарівський район) громади. На підставі поданих вказаними громадами та комунальними підприємствами пропозицій розроблено «Безбар’єрна Боярська міська територіальна громада» на 2021-2025 роки.

Метою даної Програми є створення умов щодо безперешкодного доступу людей з інвалідністю та маломобільних груп населення до об’єктів інфраструктури громади, в тому числі місць праці та відпочинку, загального користування, лікувально-реабілітаційних, спортивних, культурно-видовищних центрів, зупинок громадського транспорту, а також до інших видів соціального сервісу та соціальних послуг.

Зменшення соціальної ізоляції, що не дозволяє людям з інвалідністю навчитись необхідним навичкам, які необхідні для ефективної участі у суспільно-політичних процесах.

Покращення доступу до медичних установ, фізичний доступ на доступне медичне обладнання та лікування.

Крім того, враховуючи можливості бюджету Боярської міської територіальної громади розроблено та запропоновано заходи відповідно до вказаної Програми, що можуть бути реалізовані у 2021 році.