Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Боярської міської ради

Від

Операційний план заходів

з реалізації у закладах загальної середньої освіти Боярської міської

територіальної громади Стратегії реформування системи шкільного

харчування на період до 2027 року

| № | Основні цілі та заходи, напрями реалізації | Термін виконання | Виконавці | Джерело фінансування | Орієнтовний обсяг фінансування 2025-2027, тис.грн. | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Достатність фінансового ресурсу у замовників для закупівель харчових продуктів чи послуг з організації харчування та здійснення закупівель просто та ефективно |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення безоплатного гарячого харчування учнів 1-4 класів | 2027 | Боярська міська рада, Управління освіти | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти інших джерел не заборонених законодавством | У межах кошторисного призначення | Забезпечення безоплатного гарячого харчування учнів 1-4 класів |
| 2 | Організація здорового харчування у закладах освіти (впровадження нових норм та меню) | 2025-2027 | Боярська міська рада, Управління освіти | Фінансування не потребує |  | Впровадження сучасних страв та сезонних продуктів у харчування дітей та формування правильних звичок харчування |
| 3 | Проведення моніторингу організації харчування | 2025-2027 | Боярська міська рада, Управління освіти | Фінансування не потребує |  | Запроваджено постійний моніторинг з метою визначення ефективності реалізації Стратегії |
| 4 | Забезпечення харчування дітей з особливими дієтичними потребами за рекомендаціями лікарів | 2025-2027 | Боярська міська рада, Управління освіти | Фінансування не потребує |  | Забезпечено державні гарантії щодо безоплатного харчування категорій осіб, визначених законодавством |
| Стратегічна ціль 2. Відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти, що дозволить використовувати новітні технологічні процеси, покращувати показники енергоефективності та дотримуватися вимог системи НАССР. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Реконструкція приміщень харчоблоків для створення «опорної кухні» на базі Боярського академічного ліцею «Престиж» Боярської міської ради та харчоблоки-отримувачі від «опорної кухні» на базі Боярського академічного ліцею «Інтелект». | 2025-2027 | Боярська міська рада, Управління освіти | Державний бюджет, місцевий бюджет, кошти інших джерел не заборонених законодавством | У межах кошторисного призначення | Відновлені та модернізовані харчоблоки відповідно до технологічної моделі «опорна кухня». Оптимізація ресурсів, необхідних для організації харчування внаслідок комплексної модернізації харчоблоків та впровадження ефективних моделей. |
| 2 | Модернізація харчоблоку відповідно до технологічної моделі «базова кухня» на базі Боярського академічного ліцею «Гармонія» | 2025-2027 | Боярська міська рада, Управління освіти | Місцевий бюджет, Державний бюджет, Кошти інших джерел не заборонених законодавством | У межах кошторисного призначення | Здійснено якісні зміни в технологічних процесах, удосконалена система організації харчування відповідно до технологічної моделі «базова кухня». |
| 3 | Організація проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів за показниками якості та безпеки сировини та продуктів, що використовуються для харчування дітей | 2025-2027 | Боярська міська рада, Управління освіти | Місцевий бюджет | У межах кошторисного призначення | Здійснено дослідження питної води, готових страв на мікро-біологічне забруднення, змивів з навколишнього середовища та обладнання тощо, які забезпечують підтвердження впровадження системи НАССР |
| 4 | Дотримання в закладах освіти постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках НАССР | 2025-2027 | Боярська міська рада, Управління освіти | Місцевий бюджет | У межах кошторисного призначення | Створено умови для дотримання норм на принципах системи НАССР, покращення якості та безпечності харчування в закладах загальної середньої освіти міської ради. |
| 5 | Організація проведення навчань по застосуванню системи НАССР | 2025-2027 | Боярська міська рада, Управління освіти | Фінансування не потребує |  | Проведено навчання щодо впровадження, застосування та підтримання дієвості системи НАССР у формі вебінарів для працівників, пов’язаних з організацією харчування. |
| Стратегічна ціль 3. Забезпечення закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування і сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення заходів і навчань (онлайн-семінари, наради, конференції, тренінги, лекції, засідання за круглим столом та інші форми) для працівників Управління освіти, закладів загальної середньої освіти, харчоблоків, медичних працівників з питань організації якісного, безпечного та здорового харчування | 2025-2027 | Управління освіти, заклади загальної середньої освіти, Держпродспоживслужба. | Місцевий бюджет | У межах кошторисного призначення | Підвищити рівень професійних компетентностей працівників Управління освіти, закладів загальної середньої освіти, їдальнь, медичних працівників, створити умови для запровадження планового навчання медичних працівників закладів загальної середньої освіти Боярської міської ради |
| 2 | Удосконалення професійного рівня кухарів та медчних працівників | 2025-2027 | Боярська міська рада, Управління освіти | Місцевий бюджет | У межах кошторисного призначення | Підвищено професійні компетентності працівників харчоблоків та медичних працівників закладів освіти Боярської міської ради |
| Стратегічна ціль 4. Свідоме обрання українцями здорового харчування. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечення комунікаційної підтримки та популяризації формування культури харчування, правильних харчових звичок шляхом зміни поведінки учасників освітнього процесу за допомогою засобів масової інформації, представників громадських організацій | 2025-2027 | Боярська міська рада, Управління освіти, заклади загальної середньої освіти | Фінансування не потребує |  | Підготовлено відповідальних осіб за організацію харчування та працівників закладів загальної середньої освіти для поширення інформації про принципи здорового харчування та забезпечено їх інструментарієм для проведення відповідних заходів. |
| 2 | Участь в обласних, регіональних форумах "Реформа шкільного харчування» | 2025-2027 | Боярська міська рада, Управління освіти, заклади загальної середньої освіти | Місцевий бюджет | У межах бюджетних асигнувань | Прийнято участь в обласних та регіональних форумах "Реформа харчування: виклики, досягнення, перспективи" |
| 3 | Популяризація комунікаційної платформи "ЗНАЇМО" | 2025-2027 | Боярська міська рада, Управління освіти, заклади загальної середньої освіти | Фінансування не потребує |  | Розширено цільову аудиторію веб порталу "ЗНАЇМО" за рахунок учасників освітнього процесу. Здійснено популяризацію здорового харчування у закладах освіти |
| 4 | Контроль за дотриманням норм харчуванння, переліком харчових продуктів, призначених для харчування дітей в їдальнях та буфетах закладів загальної середньої освіти Боярської міської ради | 2025-2027 | Боярська міська рада, Управління освіти, заклади загальної середньої освіти | Фінансування не потребує |  | Забезпечено виконання норм харчування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами) |
| 5 | Контроль за формуванням (оновленням) картотеки страв, своєчасне погодження примірних чотиритижневих меню з урахуванням сезонних, наявних, дозволених для дітей продуктів харчування | 2025-2027 | Боярська міська рада, Управління освіти, Дерпродспоживслужба | Фінансування не потребує |  | Урізноманітнено харчування в закладах загальної середньої освіти, що відповідає нормам. Забзпечено якісне, повноцінне харчування. |