## Лист1
				Додаток 3 / до рішення виконавчого / комітету Боярської міської ради / від 08.05.2025 року № 6/39

	ЗАХОДИ
	по підготовці житлового фонду, теплового господарства
	КП "Боярське головне виробниче управління ЖКГ"
	до роботи в осінньо-зимовий період 2025-2026р.р.
№ п/п	Найменування заходів, види робіт	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн	Вартість матеріалів, грн.	Термін виконання		Відповідальний за виконання	Примітка
				початок	закінчення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ЕЛЕКТРОГОСПОДАРСТВО
1	Котельня, вул. Незалежності, 17А
	Капітальний ремонт комірки №6 в РУ-10 кВ ТП-400/10/0,4 №222		1
	Наладка, випробування, фазування силового трансформатора ТМ-400 кВА ТП-400/10/0,4 №222		1
	Ревізія, поточний ремонт РУ-0.4 кВ та РУ-10 кВ ТП-400/10/0,4 №222		1
	Ревізія поточний ремонт електрообладнання, освітлення котельні		1
	Технічне обслуговування дизель-генератора		1
2	Котельня, вул. Соборності, 49А
	Ревізія, поточний ремонт РУ- 0.4 кВ		1
	Ревізія поточний ремонт електрообладнання 0.4 кВ		1
	Ревізія, поточний ремонт освітлення		1
	Технічне обслуговування дизель-генератора - котельня		1
3	Котельня, с. Тарасівка, вул. Шкільна, 2А
	Ревізія, поточний ремонт РУ- 0.4 кВ		1
	Ревізія поточний ремонт електрообладнання 0.4 кВ		1
	Ревізія, поточний ремонт освітлення		1
	Технічне обслуговування дизель-генератора		1
4	Котельні, с. Забір’я
	Ревізія, поточний ремонт РУ- 0.4 кВ		1
	Ревізія поточний ремонт електрообладнання 0.4 кВ		1
	Ревізія, поточний ремонт освітлення		1
	Технічне обслуговування електрогенератора		1
5	Плановий ремонт ввідно-розподільчих щитів житлових будинків
	м. Боярка, вул. Білогородська, 41 - Ремонт електрощитової 0.4 кВ		1
	м. Боярка, вул. Білогородська, 43 - Ремонт електрощитової 0.4 кВ		1
	м. Боярка, вул. Білогородська, 51 корпус 4 - Ремонт електрощитової 0.4 кВ		1
	м. Боярка, вул. Молодіжна, 65 - Ремонт електрощитової 0.4 кВ		1
	м. Боярка, вул. Молодіжна, 67 - Ремонт електрощитової 0.4 кВ		1
	м. Боярка, вул. Лінійна, 28 - Ремонт електрощитової 0.4 кВ		1
	м. Боярка, вул. Молодіжна, 69 - Ремонт електрощитової 0.4 кВ		1
	м. Боярка, вул. Молодіжна, 76 - Ремонт електрощитової 0.4 кВ		1
	м. Боярка, вул. Молодіжна, 77 - Ремонт електрощитової 0.4 кВ		1
	м. Боярка, вул. Лінійна, 30 - Ремонт електрощитової 0.4 кВ		1
	м. Боярка, вул. Я.Мудрого, 5 - Ремонт електрощитової 0.4 кВ		1
	м. Боярка, вул. І.Котляревського, 9 - Ремонт електрощитової 0.4 кВ		1
6	Освітлення місць загального користування житлових будинків
	м. Боярка, вул. Білогородська, 17; 21;23;25;27; 41; 43;51;144; 134А;134 - Ремонт (заміна) світильників, заміна ламп
	м. Боярка, вул. Молодіжна, 74, 76, 65, 67, 67, 77 - Ремонт (заміна) світильників, заміна ламп
	м. Боярка, вул. Лінійна, 28; 30 - Ремонт (заміна) світильників, заміна ламп
	м. Боярка, вул. І. Котляревського, 9; 11; 13 - Ремонт (заміна) світильників, заміна ламп
	м. Боярка, вул. Волошкова, 20 - Ремонт (заміна) світильників, заміна ламп
	м. Боярка, вул. Я.Мудрого, 5 - Ремонт (заміна) світильників, заміна ламп
	м. Боярка, вул. Гоголя, 48; 50; 52; 54; 52А; 78 - Ремонт (заміна) світильників, заміна ламп
	м. Боярка, вул.Є. Коновальця, 23; 26 - Ремонт (заміна) світильників, заміна ламп
	м. Боярка, вул. С.Петлюри 2; 41; 42; 44; 46 - Ремонт (заміна) світильників, заміна ламп
				Головний енергетик Рось О.В.
2	ДІЛЬНИЦЯ № 1					Начальник дільниці Варешко А.В.
1	Заміна запірної арматури теплопостачання
	Труба д. 50	м	40	56,05	2242
	Заміна ділянок труб холодної
	води та запірної арматури
	Кран кульовий д 1"	шт.	5	180	900
	Кран кульовий д 32	шт.	5	300	1500
	Згон в зборі д. 1"	шт.	5	25,5	127,5
	Згон в зборі д. 32	шт.	5	37,5	187,5
	Труба д. 50	м	10	56,05	560
	Задвижка д. 100	шт.	2	1309	2618
1	Заміна запірної арматури теплопостачання
	вул. Котляревського, 9 (засувка 50)	шт.	2			квітень	вересень
				жовтень
				листопад
				грудень
				січень
				лютий
				березень
				квітень
				травень
				червень
				липень
	вул. Волошкова, 20 (кран 20)	шт.	20			квітень	вересень
	вул. Молодіжна, 74 (засувка 50)	шт.	6			квітень	вересень
	вул. Білогородська, 27 (засувка 50)	шт.	2			квітень	вересень
2

2	Заміна ділянок труб опалення
	вул. Молодіжна, 67 (діаметр 32)	м.п.	20			квітень	вересень

6

	вул. Білогородська, 27 (діаметр 89)	м.п.	25			квітень	вересень
	вул. Котляревського, 9 (діаметр 50)	м.п.	30			квітень	вересень
3	Ревізія запірної арматури будинків житлового фонду ( 7 будинків)
3	ДІЛЬНИЦЯ № 2					Начальник дільниці Коваленко В.С.

1	Заміна запірної арматури теплопостачання
	вул. Петлюри, 42 (засувки 50)	шт.	4			квітень	вересень
	Б.Хмельницького, 74/22 (засувка 50)	шт.	4			квітень	вересень
	вул. Дашкевича, 1 (засувка 50)	шт.	4			квітень	вересень
	вул. Незаледності, 1 (засувка 50)	шт.	4			квітень	вересень
	вул. Мазепи, 14 (засувка 50)	шт.	4			квітень	вересень
	вул. Молодіжна, 12/2 (засувка 50)	шт.	4			квітень	вересень
2	Заміна ділянок труб опалення
	вул. Петлюри, 42	м.п.	26			квітень	вересень

	вул. Петлюри, 46	м.п.	30			квітень	вересень
	вул. Мазепи, 25	м.п.	15			квітень	вересень

	вул. Білогородська, 41	м.п.	50			квітень	вересень
3	Заміна ділянок труб водопостачання та запірної арматури
	вул. Молоджіна, 18	м.п.	40			квітень	вересень
	вул. Незалежності, 10	м.п.	30			квіетнь	вересень
	вул. Білогородська, 51 к.2	м.п.	20			квітень	вересень
	вул. Білогородська, 51 к. 3	м.п.	20			квітень	вересень
	Ревізія запірної арматури будинків житлового фонду ( 7 будинків)
4	ДІЛЬНИЦЯ № 3					Начальник дільниці Веселов О.В.	майстер дільниці Веселов О.В .
1	Заміна запірної арматури теплопостачання
	пров. Патріотів, 2 (засувка 50)	шт.	2			квітень	вересень
	пров. Патріотів, 6 (засувка 80)	шт.	2			квітень	вересень
	вул. Шевченка, 9 (засувка 50)	шт.	2			квітень	вереснь
	вул. Шевченка, 8 (кран 40)	шт.	2			квітень	вересень
2	Заміна запірної арматури водопостачання
	пров. Патріотів, 6 (засувка 50)	шт.	2			квітень	вересень
	пров. Патріотів, 8 (засувка 80)	шт.	2			квітень	вересень
	Ревізія запірної арматури будинків житлового фонду ( 8 будинків)
5	Ремонтно-будівельні роботи
1	Ремонт оголовків
	вул. Є.Коновальця, 23					квітень	вересень
	вул. Білогородська, 21					квітень	вересень
2	Встановлення та ремонт козирків над вхідними дверима
	вул. Незалежності, 10					квітень	вересень

6	КОТЕЛЬНЯ, вул.Соборності,49А				В.о. Началника дільниці теплового господарства Сталюк С.Ю.
	Приміщення котельні
	Підготовчі роботи по чистці КВН 2,9 Гкал	шт.	3			квітень
	Чистка водонагрівачів контактних (КВН-2,9Г)	шт.	3			червень
	Чистка грязевиків	шт.	4			липень
	Чистка теплообмінників	шт.	6			червень
	Чистка трубопроводу — Д-500	м.п.	12			серпень
	Повірка ВОГ	шт.	4			липень
	Повірка манометрів, тягонапоромірів	шт.	74			серпень
	Профілактичний ремонт вентиляторів	шт.	4			липень
	Профілактичний ремонт насосної групи	шт.	4			серпень
	Регламентні роботи на електрообладнанні ШРП	шт.	1			липень
	Профілактичні роботи на "ЩИТ 5" з заміною анодів антикоризійного захисту	шт.	4			серпень
	Перевірка роботи взривних клапанів	шт.	2			червень
	Перевірка роботи АВР електроживлення	шт.	1			червень
	Теплові мережі
	Профілактичні роботи по перевірці та ремонту запірної арматури	шт.	34			червень
	Ремонт трубопроводу у ТК-16В		1			червень
	Всього по котельні
7	КОТЕЛЬНЯ, вул. Незалежності, 17А					Майстер котельні "Космос"Ворона В.П.
	Видалення нагару з екранних труб (котел №1, №2)	шт.	2
	Видалення нагару з колосників та пальників	шт.	8
	Ремонт та обслуговування запірної арматури дренажу	шт.	28
	Відновлення штукатурки та побілка котлів після проведення ремонтних робіт	шт.	2
	Профілактичні роботи по фарбуванню та чистці повітропроводів	шт.	8
	Поточний ремонт димососів та вентиляторів	шт.	4
	Повірка манометрів, термометрів, тягонапоромірів	шт.	62
	Поточний ремонт електродвигунів	шт.	8
	Поточний ремонт мережевих насосів	шт.	4
	Ремонт засувок діаметр 80	шт.	2
	Профілактичні роботи по насосах подачі холодної води	шт.	2
	Повірка водяного лічильника	шт.	2
	Профілактичні роботи по очистці солерозчинного бака	шт.	1
	Профілактичні роботи по очистці бака солемірника	шт.	1
	Профілактичні роботи по промивці деаераторного баку	шт.	1
	Повірка приладів КВПіА	шт.	5
	Профілактичні роботи по ремонту електрощитової котельні	шт.	1
	Профілактичні роботи по ремонту та обслуговування приладів КВПіА	шт.
	Перевірка роботи взривних клапанів	шт.	2
	Профілактичні роботи освітлення котельні	шт.
	Теплові мережі
	Профілактичні роботи по перевірці та ремонту запірної арматури	шт.
	Заміна запірної арматури діаметром 150 вул. Незалежності 1 ТК-42	шт.	2
	Ремонт трубопроводу біля будинку Богдан Хмельницького, 98	шт.
	Всього по котельні
8	КОТЕЛЬНЯ с.ТАРАСІВКА, вул. Шкільна, 2А					Майстер котельні Ковтун П.В.
	Видалення нагару з екранних труб (котел №1, №2)	шт.	2
	Видалення нагару з колосників та пальників	шт.	8
	Ремонт та обслуговування запірної арматури дренажу	шт.	28
	Відновлення штукатурки та побілка котлів після проведення ремонтних робіт	шт.	2
	Профілактичні роботи по фарбуванню та чистці повітропроводів	шт.	8
	Поточний ремонт димососів та вентиляторів	шт.	4
	Повірка манометрів, термометрів, тягонапоромірів	шт.	62
	Поточний ремонт електродвигунів	шт.	8
	Поточний ремонт мережевих насосів	шт.	4
	Ремонт засувок діаметр 80	шт.	2
	Профілактичні роботи по насосах подачі холодної води	шт.	2
	Повірка водяного лічильника	шт.	2
	Профілактичні роботи по очистці солерозчинного бака	шт.	1
	Профілактичні роботи по очистці бака солемірника	шт.	1
	Профілактичні роботи по промивці деаераторного баку	шт.	1
	Повірка приладів КВПіА	шт.	5
	Профілактичні роботи по ремонту електрощитової котельні	шт.	1
	Профілактичні роботи по ремонту та обслуговування приладів КВПіА	шт.
	Перевірка роботи взривних клапанів	шт.	2
	Профілактичні роботи освітлення котельні	шт.
	Теплові мережі
	Профілактичні роботи по перевірці та ремонту запірної арматури
9	Котельні с. Забір'я					Майстер котельні Олійник С.М.
	Ремонт та обслуговування запірної арматури дренажу	шт.	26
	Покраска загородження котельні	шт.	1
	Прочистка димохідних труб	шт.	4
	Повірка манометрів, термометрів, тягонапоромірів	шт.	26
	Поточний ремонт електродвигунів	шт.	8
	Поточний ремонт мережевих насосів	шт.	4
	Ремонт засувок діаметр 80	шт.	2
	Профілактичні роботи по насосах подачі холодної води	шт.	4
	Повірка водяного лічильника	шт.	2
	Профілактичні роботи по очистці солерозчинного бака	шт.	1
	Профілактичні роботи по очистці бака солемірника	шт.	1
	Профілактичні роботи по промивці деаераторного баку	шт.	1
	Повірка приладів КВПіА	шт.	2
	Профілактичні роботи по ремонту електрощитової котельні	шт.	2
	Профілактичні роботи по ремонту та обслуговування приладів КВПіА	шт.
	Перевірка роботи взривних клапанів	шт.	4
	Профілактичні роботи освітлення котельні	шт.
	Теплові мережі
	Профілактичні роботи по перевірці та ремонту запірної арматури

	Начальник КП "БГВУЖКГ"					Камінський В.А.