Затверджено

рішенням чергової 79 сесії

Боярської міської ради VIII скликання

Від 23 грудня 2025 року № 79/4276

Програма інформатизації

Боярської міської територіальної громади

на 2026 рік

м.Боярка

2025

Зміст

| I. | Паспорт програми інформатизації Боярської міської територіальної громади на 2026 рік. |
| --- | --- |
| ІІ. | Загальні положення |
| III. | Аналіз стану інформатизації та основних тенденцій цифрової трансформації Боярської територіальної громади за попередній період; визначення проблем, що потребують розвʼязання |
| IV. | Мета, пріоритетні напрями та завдання інформатизації Боярської територіальної громади |
| V. | Очікувані результати виконання Програми |
| VI. | Моніторинг та проведення оцінки результативності виконання Програми |
| VII. | Фінансове забезпечення |
|  | Додаток 1. Заходи та обсяги видатків за «Програмою інформатизації Боярської міської територіальної громади на 2026 рік» |
|  | Додаток 2. Індикатори до Програми інформатизації Боярської міської територіальної громади на 2026 рік. |

I. ПАСПОРТ

програми інформатизації

Боярської міської територіальної громади на 2026 рік

| Програма інформатизації Боярської міської територіальної громади на 2026 рік |  |  |
| --- | --- | --- |
| (найменування програми, проекту, робіт з інформатизації органу місцевого самоврядування (далі – Програма)) |  |  |
| 1. | Найменування територіальної громади | Боярська міська територіальна громада у Фастівському районі у Київській області |
| 2. | Код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад | UA32140030000074165 |
| 3. | Мета Програми | Створити сучасне цифрове середовище для громади, що забезпечить доступ до якісних електронних послуг, прозоре й ефективне управління, а також розвиток цифрової економіки й грамотності. |
| 5. | Розробник Програми | Відділ цифровізації та кібербезпеки виконавчого комітету Боярської міської ради |
|  |  | (назва структурного підрозділу органу місцевого самоврядування) |
| 6. | Відповідальні за виконання заходів Програми | Відділ цифровізації та кібербезпеки виконавчого комітету Боярської міської ради |
|  |  | (структурні підрозділи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації) |
| 7. | Строк виконання Програми | 2026 рік |
| 8. | Джерела та обсяги фінансування |  |
|  | Загальний обсяг, тис. грн, | 1 347 000 |
|  | у тому числі: |  |
|  | місцевий бюджет | 1 347 000 |
|  | інші джерела | в межах надходжень |

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма інформатизації Боярської міської територіальної громади на 2026 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про Національну програму інформатизації», постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2024 року № 119 «Деякі питання Національної програми інформатизації», наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29 березня 2023 року № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2023 року за № 625/39681.

Підставами для формування Програми також є:

- Стратегія розвитку Боярської міської територіальної громади до 2027 року, затверджена рішенням Боярської міської ради VIII скликання від 10.07.2025 № 70/3871;

- Київська обласна цільова програма «Цифрова Київщина» на 2025–2027 роки, затверджена рішенням Київської обласної ради від 12.12.2024 № 1140-30-VIII, зі змінами, внесеними рішенням Київської обласної ради від 23.10.2025 № 1460-34-VIII;

- рішення «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки»;

- Стратегія розвитку Київської області на 2021–2027 роки;

- пріоритети цифровізації, визначені Президентом України та Міністерством цифрової трансформації України;

- нагальна необхідність забезпечення сталого функціонування цифрової інфраструктури та модернізації систем управління в умовах воєнного стану.

Програма спрямована на реалізацію державної політики цифрової трансформації на місцевому рівні, розвиток електронного урядування, зміцнення кіберстійкості органів місцевого самоврядування, забезпечення прозорості та ефективності управління, а також розширення доступу мешканців громади до сучасних цифрових сервісів.

III. АНАЛІЗ СТАНУ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ТА ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ БОЯРСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД; ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ РОЗВʼЯЗАННЯ

Програма інформатизації Боярської міської територіальної громади (далі – Боярської громади)  формує єдиний логічний ланцюг цифрової політики, будучи наскрізною та повністю узгодженою з цілями і завданнями Київської обласної цільової програми «Цифрова Київщина» на 2025–2027 роки. Така відповідність забезпечує синхронізоване впровадження рішень у сферах цифрової інфраструктури, е-урядування, кібербезпеки, розвитку цифрових навичок, відкритих даних, геоінформаційних систем та Smart City-рішень, що визначені як пріоритетні для регіону.

Цифрова трансформація територіальних громад є одним із ключових завдань державної політики, визначених Президентом України та Міністерством цифрової трансформації України. Вона передбачає модернізацію інфраструктури, переведення публічних послуг у цифровий формат, розвиток електронної демократії, а також формування належного рівня кіберзахисту та культури роботи з даними.

Програма розроблена у зв'язку із закінченням терміну дії Програми інформатизації Боярської міської територіальної громади на 2025 рік, затвердженої рішенням Боярської міської ради VIII скликання № 61/3418 від 19 грудня 2024 року.

За 2022-2025 роки у Боярській міській територіальній громаді здійснено низку важливих кроків у напрямі цифровізації:

- У всіх виконавчих органах успішно функціонує система електронного документообігу (СЕД) MASTER, що охоплює модулі «Кадри», «Бухгалтерія», «Заробітна плата» та «Документообіг», що дозволило прискорити обробку документів і покращити виконавчу дисципліну. Сам СЕД активно розвивається і вдосконалюється.

- Оновлено офіційний вебсайт громади на базі актуальної CMS (Content Management System — система керування вмістом), який відповідає вимогам Мінцифри щодо структури, доступності та безпеки. Створено портал публічних документів. Забезпечено регулярне наповнення контентом.

- У сфері відкритих даних  розпочато системну роботу: проведено ряд офлайн навчальних сесій із створенням відповідних інструкцій, як наслідок, призначено відповідальну особу за організацію роботи з відкритими даними (розпорядженням міського голови від 28.10.2025 № 02-03/176), а також затверджено перелік із 43 наборів даних (розпорядження від 04.11.2025 № 02-03/187), що підлягають оприлюдненню відповідно до Постанови КМУ № 835; наразі триває їх поетапна публікація на порталі data.gov.ua.

- Боярська громада стала однією з перших у Київській області, хто впровадив онлайн-платформу PayForVictory, яка забезпечує доступ громадян до інформації про податкову заборгованість та підвищує прозорість адміністрування місцевих податків. Функціонує сервіс електронних петицій на платформі e-DEM,  однак рівень участі громадян залишається нульовим.

- Проведено значну модернізацію мережевої інфраструктури виконавчих органів: використано обладнання корпоративного рівня, розпочато сегментацію мережі на VLAN з відокремленням критичних підрозділів з подальшим впровадження MAC-binding / port security та автентифікації на базі FreeRADIUS, розгорнуто централізоване управління Wi-Fi, забезпечено два незалежні інтернет-канали різних магістралей. Для забезпечення безперебійної роботи критичних сервісів встановлено систему резервного живлення з використанням LiFePO₄-акумуляторів та гібридних інверторів.

- Створено концепцію централізованого інформаційного середовища виконавчих органів Боярської міської ради на базі опенсорсних рішень (OpenDesk), що включає файлову інфраструктуру, сервіси спільної роботи з документами, систему внутрішніх комунікацій та управління проєктами. OpenDesk передбачає інтеграцію компонентів, сумісних із Libre-серверними рішеннями, Nextcloud-подібними платформами, Collabora/OnlyOffice, системами комунікації та інструментами аналітики (Grafana, Prometheus), а також локальних модулів штучного інтелекту. Це забезпечує створення єдиного захищеного цифрового простору для зберігання, обміну, спільної роботи, комунікації та аналітики, що підвищує масштабованість, прозорість і ефективність управлінських процесів.

- У сфері інформаційної безпеки за останні роки громада здійснила комплексне нормативне та технічне посилення захисту інформаційних систем: призначено відповідальну особу з питань інформаційної безпеки (розпорядження міського голови від 18.10.2025 № 02-03/141), затверджено Політику інформаційної безпеки та План реагування на кіберінциденти й кібератаки (розпорядження від 17.11.2025 № 02-03/197 та № 02-03/198 відповідно), а також проведено базову оцінку ризиків. Інформаційна інфраструктура працює в єдиному корпоративному середовищі автентифікації з централізованим управлінням обліковими записами та доступами. СЕД MASTER функціонує через захищені VPN-канали, із виконанням регулярного резервного копіювання баз даних одночасно у кілька місць. Здійснено перехід службових електронних адрес на державний домен gov.ua, що забезпечило відповідність вимогам Міністерства цифрової трансформації України та підвищило рівень захисту службової електронної комунікації. У більшості виконавчих органів проведено оновлення операційних систем до актуальної і більш захищеної Windows 11 Pro, впроваджено антивірусний захист та рішення класу EDR (Endpoint Detection and Response — виявлення і реагування на загрози на кінцевих пристроях). На базі Виконавчого комітету Боярської міської ради активно тестується MFA (Multi-Factor Authentication — багатофакторна автентифікація), розпочато поетапне впровадження систем моніторингу подій безпеки SIEM (Security Information and Event Management) та автоматизації реагування SOAR (Security Orchestration, Automation and Response). Налагоджено обмін показниками кіберзагроз з національним центром реагування CERT-UA через платформу MISP, що сприяє підвищенню рівня кіберстійкості органів місцевого самоврядування. Продовжується використання системи обліку обладнання та заявок GLPI для побудови контрольованої та прозорої моделі управління ІТ-активами. Понад 120 працівників пройшли офлайн-тренінги та онлайн-навчання з кібергігієни та цифрової безпеки.

- Однією з найбільш приємних подій в громаді можна сміливо назвати створення і запуск молодіжного хабу  M&I HUB у селах Малютянка та Іванків, що стало можливим завдяки підтримці Благодійного фонду «Рокада». Хаб облаштовано на базі найпростішого укриття Малютянської гімназії (вул. Перемоги, 34): проведено ремонтні роботи, закуплено обладнання та меблі, забезпечено стабільне інтернет-з’єднання з резервним живленням, мультимедійне оснащення та комфортні умови для групової діяльності. Простір уже функціонує та використовується для проведення розважально-пізнавальних активностей, а надалі передбачається розширення його функцій — організація освітніх програм та тренінгів з цифрової грамотності.

- Враховуючи все вищесказане, можна сміливо сказати, що було створено передумови для подальшого впровадження інтелектуальних міських рішень (Smart City) та геоінформаційних систем (GIS) для обліку та просторової прив'язки інфраструктурних об’єктів, земельних ділянок, мереж, об’єктів комунальної власності та елементів благоустрою.

Попри досягнуті результати, аналіз стану інформатизації громади свідчить про низку проблем, що потребують вирішення:

- Вiдсутнiсть інформаційного аудиту та комплексного підходу до зберігання та обробки даних призводить до значної втрати часу, унеможливлює впровадження сучасних аналітичних систем та ускладнює рух до прозорості і публікації відкритих даних.

- Існує системна проблема з підтриманням стабільної роботи баз даних СЕД, які функціонують на безкоштовній редакції серверної СУБД. Через технічні обмеження такої редакції (зокрема, обмеження максимального розміру бази даних та продуктивності) періодично відбувається переповнення службових файлів і зупинка роботи всієї системи документообігу. Це призводить до простоїв у реєстрації та обробці документів, затримок у виконанні доручень і потребує термінового втручання фахівців, включно з поділом бази та додатковим технічним обслуговуванням. Подальший розвиток та масштабування системи в таких умовах є обмеженим, а стабільне функціонування — неможливим без переходу на повноцінну ліцензійну редакцію серверної СУБД, що потребує відповідного бюджетного фінансування.

- Низький рівень інтеграції між наявними інформаційними системами виконавчих органів та комунальних підприємств.

- Повільні темпи цифровізації внутрішніх бізнес-процесів і недостатній рівень автоматизації діяльності.

- Низький рівень прозорості та системності в оприлюдненні інформації та наборів відкритих даних

- Значна кількість застарілої комп’ютерної техніки (левова частка з неї має термін експлуатації понад 8–12 років) у Виконавчому комітеті Боярської міської ради, її структурних підрозділах та комунальних підприємствах, що призводить до частих технічних несправностей, вимушених ремонтів, зниження продуктивності та перешкоджанню повноцінної роботи з сучасними прикладними рішеннями. Внаслідок цього громада потребує поступового оновлення парку техніки, та забезпечення працівників сучасними рішеннями.

- Недостатній рівень захисту інформаційно-телекомунікаційних систем та потреба у завершенні впровадження комплексних механізмів кіберзахисту та перехід на ліцензійні операційні системи.

- Низький рівень використання хмарних технологій і сучасних інструментів спільної роботи, що уповільнює комунікацію між структурними підрозділами та знижує ефективність виконання управлінських завдань.

- Нестача зручних та доступних цифрових сервісів для мешканців.

- Недостатній рівень цифрової обізнаності працівників та громадян.

- Слабкий розвиток рішень «розумної інфраструктури» (Smart City), що включає сенсорні системи моніторингу, аналітичні панелі, інтелектуальні рішення для управління ресурсами та міськими процесами, які є рекомендованим напрямом розвитку в обласній програмі «Цифрова Київщина».

- Відсутність впровадженої геоінформаційної системи (GIS) для обліку інфраструктури, аналізу території та управління даними просторового характеру, що обмежує можливості планування, розвитку та прозорості використання ресурсів громади.

- Невисокий рівень залучення громадян до інструментів електронної демократії, зокрема низька активність у петиціях, консультаціях та опитуваннях.

- Низький рівень залучення міжнародних інвестицій у сферу ІКТ.

- Недостатня спроможність органу місцевого самоврядування до впровадження цифрової трансформації у територіальній громаді.

- Недостатня кількість зон безкоштовного доступу до Wi-Fi з автономним живленням, особливо в укриттях, пунктах незламності та соціальній інфраструктурі.

- Відсутність окремого вебсайту та електронної черги ЦНАП, що ускладнює доступність адміністративних послуг.

- Нестача ліцензійних офісних програмних продуктів у  виконавчому комітеті Боярської міської ради, її структурних підрозділах та комунальних підприємствах призводить до кіберзагроз, уповільнення бізнес-процесів та ускладнює роботу з документами; це зумовлює необхідність поетапного переходу до відкритого цифрового середовища на базі опенсорсних рішень з метою оптимізації витрат бюджету та підвищення швидкості внутрішньої взаємодії.

Сукупність зазначених проблем свідчить про відсутність повноцінного стратегічного бачення та єдиної системної політики розвитку цифрових технологій у громаді. Це ускладнює довгострокове планування, стримує модернізацію інформаційних систем, знижує якість і швидкість надання публічних послуг, обмежує можливості для розвитку місцевого бізнесу, інновацій та економічного зростання, а також уповільнює формування цифрової стійкості в умовах воєнного стану.

IV. МЕТА, ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ТА ЗАВДАННЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ БОЯРСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Метою Програми є створення наскрізної, стійкої, захищеної та взаємопов’язаної цифрової екосистеми Боярської міської територіальної громади, що повністю узгоджена з пріоритетами державної політики цифрової трансформації, рекомендаціями Міністерства цифрової трансформації України та цілями обласної програми «Цифрова Київщина» на 2025–2027 роки.

Програма спрямована на модернізацію цифрової інфраструктури, розвиток е-урядування, цифрових послуг, інформаційної безпеки та кіберстійкості, відкритих даних, геоінформаційних систем (ГІС), Smart City-рішень та цифрової грамотності — для сприяння зростанню економічного потенціалу й інвестиційної привабливості громади, підвищення продуктивності суспільного виробництва та поліпшення соціально-економічних і екологічних умов життя.

Пріоритетні напрями інформатизації Боярської міської територіальної громади у різних сферах:

- цифрова трансформація управління територіальною громадою;

- інформаційна безпека та кіберстійкість;

- цифровізація публічних послуг;

- розбудова інфраструктури інформатизації територіальної громади;

- стимулювання зростання цифрової економіки та розвиток цифрової грамотності.

Пріоритетний напрям «Цифрова трансформація управління територіальною громадою» містить такі завдання:

- розвиток системи електронного документообігу в органі місцевого самоврядування, заснованих ним підприємствах, установах та організаціях;

- проведення інформаційного аудиту для аналізу, стандартизації та систематизації даних, що обробляються органом місцевого самоврядування;

- закупівля комп’ютерного, серверного та мережевого обладнання для створення захищеного цифрового середовища;

- забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, у тому числі оновлення ліцензій та забезпечення технічного обслуговування;

- створення централізованого інформаційного середовища виконавчих органів ради на базі опенсорсних (безкоштовних) рішень з можливістю застосування технологій штучного інтелекту для підвищення оперативності та ефективності управлінських рішень;

- забезпечення функціонування ІКС (оновлення ліцензій, технічне обслуговування);

- адміністрування інформаційно-комунікаційних систем;

- створення електронних архівів та оцифрування паперових;

- забезпечення розвитку офіційних порталів ОМС;

- просування інструментів електронної демократії: електронних петицій, опитувань, звернень громадян, громадських обговорень, громадського бюджету, консультацій з громадськістю та оприлюднення відкритих даних;

- забезпечення доступності для осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та мовлення офіційних вебсайтів, реєстрів, інших ресурсів і електронних послуг;

- забезпечення дотримання вимог ДСТУ EN 301 549:2022 «Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ» під час створення, модернізації, розвитку, адміністрування і забезпечення функціонування власних інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, створення та розміщення документів в електронній формі на власних вебсайтах (вебпорталах) і вебресурсах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 року № 757 «Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі»;

- проведення щорічного аудиту публічної інформації, оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних за принципом «єдиного вікна»;

- забезпечення оприлюднення відкритих даних у відкритих машиночитаних форматах на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» ;

- створення та розвиток цифрової системи моніторингу, оповіщення та оплати податків місцевого бюджету;

- розвиток геоінформаційних систем (ГІС) для обліку земель, комунального майна, інфраструктури та планування територій, створення єдиної електронної карти громади з тематичними шарами;

- впровадження елементів Smart City для моніторингу інженерних мереж, ресурсів, безпеки, стану інфраструктури, навколишнього середовища та підвищення якості управлінських рішень.

Пріоритетний напрям «Інформаційна безпека та кіберстійкість» містить такі завдання:

- створення та впровадження комплексної системи управління інформаційною безпекою (СУІБ);

- впровадження політик ІБ, оцінки ризиків, плану реагування та плану відновлення (DRP/BCP);

- впровадження MFA для службових облікових записів;

- впровадження та розвиток SIEM/SOAR для моніторингу та автоматизації реагування;

- інтеграція з CERT-UA, обмін показниками загроз через MISP;

- сегментація мережі, контроль доступів, Zero Trust;

- впровадження антивірусів і EDR рішень на робочих станціях;

- централізований журнал подій (Syslog + SIEM);

- забезпечення безперервності роботи критичних сервісів, резервне копіювання та дублювання каналів;

- оновлення операційних систем до ліцензійних версій;

- проведення регулярних навчань працівників з кібергігієни.

Пріоритетний напрям «Цифровізація публічних послуг» містить такі завдання:

- проведення реінжинірингу та цифровізації публічних послуг, у тому числі адміністративних та соціальних;

- модернізація центру надання адміністративних послуг та впровадження електронної черги;

- впровадження електронної черги в садочках громади;

- цифровий розвиток публічних послуг у транспортній сфері (відстеження руху муніципального транспорту, створення онлайн-мап зупинок маршрутного транспорту; запровадження електронного квитка та програм пільгової сплати за послуги перевезення тощо);

- розвиток  геоінформаційної системи моніторингу земельними ресурсами.

Пріоритетний напрям «Розбудова інфраструктури інформатизації територіальної громади» містить такі завдання:

- облаштування відкритих Wi-Fi зон у громадських місцях, а також у приміщеннях органу місцевого самоврядування, заснованих ним підприємств, установ та організацій;

- підключення комунальних закладів, підприємств, установ та організацій територіальної громади до широкосмугового доступу до мережі Інтернет із швидкістю від 100 Мбіт/с по технології xPON ;

- відновлення пошкоджених та будівництво нових обʼєктів фізичної  інфраструктури електронних комунікацій;

- створення резервного енергозабезпечення для ЦНАП, серверного обладнання та критичних цифрових сервісів (UPS, акумуляторні комплекси, інвертори);

- створення середовища централізованого резервного зберігання даних для критичних інформаційних систем громади;

- модернізація мережевої інфраструктури, сегментація мережі, заміна обладнання на рішення корпоративного рівня;

- створення інфраструктурної основи для розвитку Smart City та ГІС (сервери, сховища даних, мережеві точки, IoT-сенсори).

Пріоритетний напрям «Стимулювання зростання цифрової економіки та розвиток цифрової грамотності» містить такі завдання:

- розвиток мережі хабів цифрової освіти на базі бібліотек територіальної громади;

- проведення заходів з підвищення рівня цифрової грамотності мешканців та культури безпекового поводження в кіберпросторі;

- реалізація проектів з навчання та перекваліфікації у сфері інформаційно-комунікаційних технологій для працездатного населення регіону;

- впровадження програм цифрової грамотності в закладах освіти;

- популяризація використання вебплатформи «Дія.Освіта» та підтримка місцевих ініціатив з використання цифрових технологій у сфері освіти;

- підтримка взаємодії підприємців громади, навчальних закладів та органів місцевого самоврядування на території громади;

- підтримка розвитку інновацій, Smart City-рішень та стартапів на базі цифрових хабів;

- використання ГІС та відкритих даних для розвитку цифрової економіки та залучення інвестицій.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

У результаті досягнення цілей Програми значними надбаннями цифровізації Боярської міської громади стануть:

- забезпечено цифровізацію публічних послуг, впроваджено електронні сервіси для громадян, що забезпечують доступність та зручність адміністративних послуг;

- запроваджено інструменти електронної демократії у громаді, такі як е-петиції, громадські опитування, консультації;

- створено централізоване цифрове середовище для внутрішньої роботи органів місцевого самоврядування на основі сучасних технологій, оптимізовано процеси обміну інформацією та прийняття управлінських рішень;

- модернізовано систему електронного документообігу, забезпечено її функціонування у виконавчих органах громади та заснованих підприємствах;

- забезпечено створення та функціонування електронних архівів, розпочато системну оцифровку паперових документів;

- створено та модернізовано програмно-апаратні засоби інформаційно-комунікаційних систем, забезпечено їх ефективне функціонування;

- забезпечено резервне живлення та підвищено стійкість критичних цифрових сервісів виконавчого комітету та ЦНАП, що гарантує їх роботу під час аварійних або воєнних ситуацій;

- забезпечено безперервність роботи цифрових сервісів громади завдяки розгортанню інфраструктури резервного копіювання та підвищенню швидкості відновлення даних;

- підключено комунальні підприємства, установи та організації громади до широкосмугового інтернету із швидкістю від 100 Мбіт/с за технологією xPON;

- облаштовано відкриті Wi-Fi зони у громадських місцях, що забезпечило покращення доступу до інтернету для мешканців громади;

- посилено кіберзахист інформаційних систем громади, шляхом впровадження багатофакторної автентифікації, централізованого журналювання подій, засобів моніторингу та реагування на кіберінциденти, а також інтеграцію з CERT-UA;

- простимульовано розширення використання геоінформаційних систем та державних цифрових реєстрів для обліку земель, комунального майна, інфраструктурних об'єктів та підтримки планування територій громади;

- закладено основи для впровадження елементів Smart City, зокрема систем моніторингу руху муніципального транспорту, сенсорних рішень та цифрового контролю ресурсів, що підвищить ефективність управління та покращить якість послуг;

- забезпечено доступність офіційних вебресурсів та цифрових сервісів для людей з інвалідністю відповідно до ДСТУ EN 301 549:2022;

- збільшено кількість наборів відкритих даних, оприлюднених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних у машиночитаних форматах, що сприятиме прозорості діяльності органів місцевого самоврядування;

- створено передумови для розвитку цифрової економіки, підвищення інвестиційної привабливості громади та посилення взаємодії між бізнесом, закладами освіти та органом місцевого самоврядування;

- підвищено рівень цифрової грамотності мешканців громади шляхом проведення навчань, консультацій, інформаційних кампаній і розвитку цифрових хабів;

- забезпечення ефективної роботи діючих молодіжних просторів та розширення участі молоді у розвитку інновацій і цифрових навичок.

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Функції замовника та координація робіт щодо виконання завдань Програми покладаються на відділ цифровізації та кібербезпеки Виконавчого комітету  Боярської міської ради.

Нагляд за формуванням і виконанням Програми, аналіз результатів виконання окремих завдань (робіт) та оцінку їх якості здійснює керівник Програми. Керівник Програми – профільний заступник міського голови.

З метою координації заходів по виконанню Програми керівник програми має право утворити організаційно-технічну раду з питань інформатизації .

Відділ цифровізації та кібербезпеки щоквартально готує керівнику програми інформацію про її виконання.

VII. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансування заходів Програми проводиться в установленому законодавством порядку за рахунок коштів місцевого бюджету в межах коштів передбачених у бюджеті на відповідний рік, та може змінюватися в залежності від фінансових можливостей бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Заходи що передбачені програмою можуть бути додатково включені для реалізації за наявності бюджетних асигнувань.

Секретар ради                                                                                         Олексій Перфілов

Заходи та обсяги видатків за «Програмою інформатизації Боярської міської територіальної громади на 2026 рік»

Пріоритетний напрям: Цифрова трансформація управління територіальною громадою:

| Завдання | Назва заходу/робіт | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток електронного документообігу | Оренда та утримання VPS-сервера для ЕДО | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | 99 999,66 грн | Підвищення ефективності та швидкості обробки документів |
| СУБД | Придбання ліцензії Microsoft SQL Server | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | В межах наявних асигнувань (800 000 грн) | Стабільна та більш швидка робота СЕД |
| Розвиток електронного архіву та оцифрування документів | Оцифрування документів, формування електронних архівів | Відділ цифровізації та кібербезпеки, Відділ документообігу контролю та звернень громадян | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | Не потребує фінансування | Швидкий доступ до документів, збереження даних |
| Впровадження інструментів електронної демократії | Е-петиції, консультації з громадськістю, відкриті дані | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | Не потребує фінансування | Активізація участі громадян у прийнятті рішень, прозорість влади |
| Забезпечення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних | Проведення аудиту публічної інформації, підготовка та оприлюднення наборів відкритих даних | Відділ цифровізації та кібербезпеки, Відділ супроводу роботи ради | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | Не потребує фінансування | Прозорість діяльності, доступність інформації в машинозчитуваних форматах |
| Підтриманнянаявної цифрової системи моніторингу податків та оплати податків (PayforVyctory | Впровадження інструментів моніторингу та електронних способів оплати місцевих податків | Відділ цифровізації та кібербезпеки, Управління фінансів, профільні відділи виконавчого комітету | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | 100 000,00 грн | Зручність для платників, підвищення надходжень до бюджету, оперативність збору інформації |
| Проведення інформаційного аудиту | Аналіз, стандартизація та систематизація даних, що обробляються в громаді | Відділ цифровізації та кібербезпеки, Управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій, відділ супроводу роботи ради, профільні відділи та виконавчі органи | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | В межах наявних асигнувань (120 000 грн) | Оптимізація даних, підвищення якості та доступності інформації, основа для подальшої цифровізації |
| Створення централізованого інформаційного середовища виконавчих органів Боярської міської ради з можливістю використання штучного інтелекту | Розгортання OpenDesk | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | В межах наявних асигнувань (750 000 грн) | Підвищення оперативності прийняття рішень, ефективності управління, автоматизація та аналітика даних за допомогою ШІ |

Пріоритетний напрям: Інформаційна безпека та кіберстійкість:

| Завдання | Назва заходу/робіт | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення СУІБ | Повний цикл впровадження (політики ІБ, оцінки ризиків, план реагування та план відновлення ) | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | В межах наявних асигнувань (800 000 грн) | Відповідність вимогам кібербезпеки |
| Моніторинг та реагування | Впровадження SIEM/SOAR | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | В межах наявних асигнувань (350 000 грн) | Виявлення та реагування на інциденти |
| Керування доступами | Запровадження MFA для всіх працівників | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | В межах наявних асигнувань (150 000 грн) | Захищеність облікових записів |
| Сегментація мережі | Розділення VLAN, впровадження політик Zero Trust | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | 88 370, 34 грн | Блокування горизонтального руху атак |
| Пошта та сайти | Захист gov.ua, техсупровід, TLS, SPF/DKIM | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | 50 000,00 грн | Безпечна електронна комунікація |
| Реагування на кіберзагрози | Взаємодія з CERT-UA | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | Не потребує фінансування | Готовність до кіберінцидентів |

Пріоритетний напрям: Цифровізація публічних послуг:

| Завдання | Назва заходу/робіт | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення сайту ЦНАП та інтеграція з електронною чергою | Оптимізація процедур, впровадження е-сервісів, онлайн-заяв | Управління ЦНАП, Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | В межах наявних асигнувань (200 000 грн) | Зручність для громадян, скорочення черг, підвищення якості обслуговування |
| Е-послуги | Реінжиніринг соціальних та адміністративних послуг | Управління ЦНАП, Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | Не потребує фінансування | Зручність для громадян, скорочення черг, підвищення якості обслуговування |

Пріоритетний напрям: Розбудова інфраструктури інформатизації територіальної громади:

| Завдання | Назва заходу/робіт | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xPON | Підключення установ | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | В межах наявних асигнувань (100 000 грн) | Забезпечення стабільного доступу до інтернету зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с у всіх установах громади |
| Резервне енергоживлення | UPS, інвертори | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | В межах наявних асигнувань (300 000 грн) | Безперервне функціонування критичних цифрових сервісів (ЦНАП, сервери, зв’язок) у разі аварійного знеструмлення; підвищення цифрової стійкості громади. |
| Перехід на ліцензійні ОС | Закупівля ліцензій Windows 11 Pro та Windows Server Std | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | 821 000 грн | Стабільність роботи інфраструктури, законній ПЗ |
| Резервне копіювання | Середовище резервного копіювання | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | 87 630,00 грн. | Стійкість цифрових сервісів |
| Муніципальний дата-центр | Розгортання муніципальної платформи віртуалізації з незалежним резервним вузлом | Відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | В межах наявних асигнувань (1200 000 грн) | Централізоване зберігання та відмовостійкість |
| Розвиток Smart City-рішень та цифрової мобільності | Встановлення GPS/ГЛОНАСС-трекерів на комунальні маршрутні транспортні засоби та впровадження системи онлайн-моніторингу руху | Відділ цифровізації та кібербезпеки, Управління РІ та ЖКГ | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | В межах наявних асигнувань (200 000 грн) | Забезпечено онлайн-моніторинг руху комунального громадського транспорту у реальному часі; Зменшення кількості скарг громадян, посилено аналітичні можливості громади (контроль пробігу, палива, дотримання маршрутів і тд.) |

Пріоритетний напрям: Стимулювання зростання цифрової економіки та розвиток цифрової грамотності

| Завдання | Назва заходу/робіт | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвищення кваліфікації працівників цифровізації та кібербезпеки у сфері системного адміністрування та кібербезпеки | Організація спеціалізованих тренінгів, курсів, семінарів | Відділ цифровізації та кібербезпеки, Управління освіти (за потреби) | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | 100 000,00 грн | Посилення компетенцій у сфері системного адміністрування та кібербезпеки, ефективне впровадження сучасних ІКТ-рішень |
| Популяризація цифрової грамотності серед населення | Поширення інформаційних матеріалів, залучення безкоштовних онлайн-курсів | Відділ цифровізації та кібербезпеки, Управління освіти, Управління міжнародного співробітництв, економічного аналізу та стратегічних комунікацій, БІЦ | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | Не потребує фінансування | Зростання рівня цифрової обізнаності мешканців громади, безпечне використання ІКТ |
| Впровадження сучасного курсу «Оновлена інформатика — ІТ-студії» в закладах освіти | Інтеграція оновленого курсу інформатики в навчальні програми | Управління освіти | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | Не потребує фінансування | Підготовка молоді до вимог сучасного цифрового суспільства, розвиток ІТ-навичок учнів |
| Популяризація використання вебплатформи «Дія.Освіта» | Інформаційна підтримка, заохочення мешканців та освітян до використання платформи | Відділ цифровізації та кібербезпеки, Управління міжнародного співробітництв, економічного аналізу та стратегічних комунікацій, БІЦ | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | Не потребує фінансування | Розширення доступу до освітніх ресурсів, підвищення якості освіти |
| Розвиток цифрових навичок в молоді | Заходи в M&I HUB та МолодьSpace | Відділ цифровізації та кібербезпеки, Управління освіти (за потреби) | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | Не потребує фінансування | Посилення молодіжної цифрової спроможності |
| Підтримка взаємодії між підприємцями громади, навчальними закладами та ОМС | Організація спільних заходів, зустрічей, ініціатив | Управління міжнародного співробітництв, економічного аналізу та стратегічних комунікацій, Управління освіти, відділ цифровізації та кібербезпеки | 2026 рік | Місцевий бюджет, інші джерела (не заборонені законодавством) | Не потребує фінансування | Створення сприятливого середовища для інновацій, взаємний обмін досвідом, розвиток бізнесу та освітніх можливостей |

Нижче наведено підсумкову таблицю за пріоритетними напрямами, з розподілом видатків на чітко визначені суми, суми «в межах наявних асигнувань» та заходи, які не потребують додаткового фінансування у 2025 році.

| Пріоритетний напрям | Фіксовані видатки (грн) | В межах наявних асигнувань (грн) | Заходи, що не потребують фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Цифрова трансформація управління територіальною громадою | 199 999,66 | 1 670 000 | Є |
| Інформаційна безпека та кіберстійкість | 138 370, 34 | 1 490 629, 66 | Є |
| Цифровізація публічних послуг | 0 | 200 000,00 | Є |
| Розбудова інфраструктури інформатизації територіальної громади | 908 630 | 1 800 000 | Є |
| Стимулювання зростання цифрової економіки та розвиток цифрової грамотності | 100 000, 00 | 0 | Є |
| Усього | 1 347 000,00 | 5 160 629, 66 | - |

Секретар ради                                                                                         Олексій Перфілов

Додаток 2. Індикатори до Програми інформатизації Боярської міської територіальної громади на 2026 рік

| № | Пріоритетний напрям | Найменування індикатора | Одиниця виміру | Базове значення | Цільові значення (2026) | Динаміка (+/-, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цифрова трансформація органу місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Покриття системою електронного документообігу всіх виконавчих органів | % | 100 | 100 | 100 |
| 2 |  | ОМС зареєстрований як розпорядник інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (Так/Ні) | Так/Ні | Так | Так |  |
| 3 |  | % наборів даних, оприлюднених у формі відкритих даних від загальної кількості наборів, що перебувають у розпорядженні ОМС | % | 10 | 70 | +60 |
| 4 |  | Впроваджено централізоване інформаційне середовище (OpenDesk) | Так/Ні | Так | Так |  |
|  | Інформаційна безпека та кіберстійкість |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наявність базового комплекту документів СУІБ (політики, план реагування, DRP) | Так/Ні/Частково | Частково | Так |  |
| 2 |  | Частка службових облікових записів з MFA | % | 10 | 80 | +70 |
| 3 |  | Підключення громади до CERT-UA | Так/Ні | Так | Так |  |
| 4 |  | Робочі станції, підключені до Proxmox Backup Server | % | 0 | 70 | +70 |
| 5 |  | Наявність SIEM/SOAR у продуктивній або тестовій експлуатації | Так/Ні | Ні | Так |  |
| 6 |  | ТГ підключена до системи інформування про кіберінциденти на апаратному рівні (MISP-UA, CERT-UA) (Так/Ні) | Так/Ні | Так | Так |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Цифровізація публічних послуг |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Наявність можливості перевірки та онлайн-оплати податків (Так/Ні) | Так/Ні | Так | Так |  |
| 2 |  | % робочих місць адміністраторів ЦНАП обладнаних для QR валідації Дія (включаючи віддалені робочі місця) | % | 100 | 100 |  |
| 3 |  | Створено окремий вебсайт ЦНАП | Так/Ні | Ні | Так |  |
| 4 |  | Наявність онлайн-черги або системи попереднього запису | Так/Ні | Ні | Так |  |
|  | Розбудова інфраструктури інформатизації |  |  |  |  |  |
|  |  | Установи, підключені до широкосмугового інтернету xPON | % | 100 | 100 |  |
|  |  | Кількість об’єктів із забезпеченим резервним енергоживленням | Одиниць | 1 | 3 |  |
|  |  | Функціонування централізованого середовища резервного копіювання | Так/Ні | Ні | Так |  |
|  | Стимулювання зростання цифрової економіки та розвиток цифрової грамотності |  |  |  |  |  |
| 1 |  | % посадових осіб ОМС, які пройшли навчання (підвищення кваліфікації) на платформі «Дія.Цифрова освіта» від загальної кількості посадових осіб ОМС | % | 70 | 100 | +30 |
| 2 |  | Кількість функціонуючих молодіжних цифрових хабів (M&I HUB) | Одиниць | 1 | 1 |  |
|  |  | Кількість проведених цифрових освітніх заходів для молоді | Одиниць | 0 | 5 |  |
| 3 |  | % вчителів 5-11 класів ЗЗО у ТГ, які зареєстровані на онлайн-платформі ВШО | % | 0 | 70 |  |
| 4 |  | Наявність заходів з популяризації використання «Дія.Освіта» (Так/Ні) | Так/Ні | Ні | Так |  |

Секретар ради                                                                                         Олексій Перфілов