Додаток 1

до рішення чергової 81 сесії

Боярської міської ради VIII скликання

від 12 березня 2026 року № 81/4393

Пояснювальна записка

до звіту про результати проведення моніторингу

Плану заходів на 2025- 2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боярської міської територіальної громади до 2027 року

за ІІ півріччя (липень-грудень) 2025 року

Пояснювальну записку підготовлено з метою інформування про результати моніторингу виконання Плану заходів на 2025–2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Боярської міської територіальної громади до 2027 року, затвердженої рішенням чергової 70 сесії VIII скликання від 10 липня 2025 року № 70/3871 (далі — План заходів, Стратегія).

Моніторинг реалізації Плану заходів проведено відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення, моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265, Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», положень Стратегії та передбачає аналіз стану виконання заходів за такими напрямами: проєкти місцевого розвитку, місцеві програми розвитку та організаційні заходи. Інформаційну базу моніторингу сформовано на підставі звітних матеріалів відповідальних виконавців та результатів узагальнення фактичних показників виконання заходів.

За результатами моніторингу встановлено, що у липні–грудні 2025 року реалізація Плану заходів здійснювалася в умовах обмеженого фінансового ресурсу, кадрового навантаження та впливу зовнішніх факторів, пов’язаних із дією воєнного стану. Водночас більшість заходів, передбачених на звітний період, виконуються у визначені строки або перебувають у процесі реалізації.

Результати виконання стратегічних та оперативних цілей наведено в таблиці нижче:

| Стратегічні цілі (СЦ) | Всього 2025-2027 | Виконано ІІ півріччя 2025 р | Частково виконано, ІІ півріччя 2025 р | Не виконано (до 2027 року) | Відсоток виконання, співвідношення (виконано і частково виконано) до всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проєкти місцевого розвитку |  |  |  |  |  |
| СЦ 1 | 26 | 7 | 2 | 17 | 35 |
| СЦ 2 | 68 | 3 | 16 | 49 | 28 |
| СЦ 3 | 50 | 3 | 12 | 35 | 30 |
| Разом | 144 | 13 | 30 | 101 | 30 |
| Місцеві програми розвитку |  |  |  |  |  |
| СЦ 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 75 |
| СЦ 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| СЦ 3 | 31 | 17 | 13 | 1 | 97 |
| Разом | 47 | 24 | 19 | 4 | 91 |
| Організаційні заходи |  |  |  |  |  |
| СЦ 1 | 40 | 10 | 7 | 23 | 43 |
| СЦ 2 | 32 | 13 | 6 | 13 | 59 |
| СЦ 3 | 51 | 19 | 15 | 17 | 67 |
| Разом | 123 | 42 | 28 | 53 | 57 |

Проєкти місцевого розвитку

Проєктна складова Плану заходів характеризується концентрацією зусиль на підготовчих та запускових етапах реалізації проєктів, зокрема розробці проєктно-кошторисної документації, пошуку джерел фінансування, підготовці заявок на залучення державної підтримки та міжнародної технічної допомоги. Частина проєктів має пролонгований характер і передбачає поетапну реалізацію у 2026–2027 роках, що відповідає логіці стратегічного планування та наявним ресурсним можливостям громади.

За Стратегічною ціллю 1 «Прозора, згуртована, комфортна для життя громада, яка дбає про розвиток і збереження культурних цінностей» виконано та частково виконано 9 із 26 проєктів, що становить 35 % від запланованого на 2025-2027 роки.

На виконання оперативної цілі 1.1 «Впізнавана і прозора громада» та оперативної цілі 1.2 «Громада взаємної довіри та взаємодопомоги» забезпечено наступне.

У 2025 році створено портал щодо відкритих даних https://doc.boiarka-rada.gov.ua/, визначено відповідальну особу та затверджено перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню. Розпочато поетапну публікацію наборів даних на порталі data.gov.ua. Станом на 01.01.2026 оприлюднено 10 наборів даних із 43 затверджених.

Проведено навчальні заходи для працівників виконавчих органів і депутатів, зокрема з питань грантрайтингу та управління публічними інвестиціями.

Не створено навчальний курс з доброчесності для активних мешканців громади, проте інформування громадськості забезпечувалося через офіційний вебсайт, соціальні мережі та консультаційну підтримку.

Впроваджено систему подання електронних петицій. Підписаний меморандум з E-DEM і є можливість подавати петиції https://petition.e-dem.ua/boyarka.

Проводиться моніторинг використання земель комунальної власності та наповнення Державного земельного кадастру.

У 2025 році створено громадські простори: "Ветеран про", простір спільнототворення "Дача".

Окремі заходи потребують подальшої реалізації у наступні роки.

Виконання оперативної цілі 1.3 « Розумно спланована та комфортна для проживання громада» забезпечено в наступному.

Розроблено та затверджено:

- генплан с. Перевіз

- детальний план території між вулицями Хрещатик  та Садова в м. Боярка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області

- детальний план території обмеженого залізницею та вулицею Шевченка в с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області

- детальний план території на земельну ділянку із кадастровим номером 3222410300:02:005:5020 в межах Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області

- детальний план території обмеженого вулицями Олени Дубинчук та Сергія Нігояна в с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області

- детальний план території обмеженого вул. Гайова в с. Тарасівка та межею с. Нове Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області

- детальний план території обмеженої вулицями Київська та Південна в с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області

- детальний план території обмеженого вулицями Польова, Київська та І. Діхтяренко в с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області"

Розпочато розроблення проєктної документації для стоянки транспортних засобів вздовж залізниці, біля платформи залізничної станції "Тарасівка" в с. Тарасівка.

Проте, не розпочато розробку комплексного плану просторового розвитку, що потребує значних фінансових ресурсів.

За Стратегічною ціллю 2 «Енергоощадна, цифрова громада, яка підтримує та заохочує розвиток бізнесу» виконано та частково виконано 19 із 68 проєктів, що складає 28 % від запланованого на 2025-2027 роки.

На виконання оперативної цілі 2.1 «Громада з розвинутим підприємництвом та сприятливим інвестиційним кліматом» забезпечено наступне.

У липні 2025 року на базі Управління «ЦНАП» виконавчого комітету Боярської міської ради створено консультаційний пункт для підтримки бізнесу. Дана ініціатива реалізується за підтримки Центру розвитку ініціатив «ІнСорс» за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні у рамках проєкту «Створення та розвиток консультаційних пунктів для бізнесу у Вінницькій, Київській, Тернопільській та Харківській областях» та фінансової підтримки Уряду Японії, наданої в межах проєкту «Трансформаційне відновлення задля безпеки людей в Україні». За звітний період через даний пункт надано консультацій 25 суб’єктам підприємницької діяльності.

У 2025 році окремі (постійні) місця для проведення ярмарків та реалізації продукції особистих селянських господарств (ОСГ) на території громади не були створені. Водночас упродовж року проводилися разові ярмаркові заходи, спрямовані на підтримку місцевих виробників та підприємців. Зокрема, 30 серпня 2025 року в місті Боярка (культурно-громадський центр спільнотовторення «Дача») відбувся ярмарок «Урожайний шлях», організований Фондом Боярської громади у партнерстві з Боярською міською радою та ГО «bo.molodi». Під час заходу місцеві крафтові виробники мали можливість презентувати та реалізувати власну продукцію. Крім того, у грудні 2025 року за ініціативи підприємців громади та за підтримки Боярської міської ради було організовано Благодійний різдвяний ярмарок, що став майданчиком для промоції продукції місцевих підприємців та популяризації підприємницької діяльності в громаді.

В планах на 2026-2027 роки створення офісу підтримки розвитку підприємництва, розроблення інвестиційного паспорту громади, створення шоу-румів для популяризації, підтримки і продажу товарів крафтового виробництва

На виконання оперативної цілі 2.2 «Цифрова громада» зроблено наступне.

У всіх виконавчих органах успішно функціонує система електронного документообігу (СЕД) MASTER. На сьогодні більше 50% працівників виконавчих органів користуються СЕД. Придбання додаткових ліцензій дозволить збільшити даний показник.

В 2025 році проведено два офлайн тренінги для усіх працівників Виконавчого комітету Боярської міської ради з кібергігієни. Також пройдено онлайн навчання https://state-cyber-edu.org/mc/index.php/usr/login/ із отриманням сертифікатів з оцінкою вище 55 балів.

У 2025 році підписаний договір з ТОВ "ГЛОБАЛ ТЕХНО ПАРК" з метою впровадження платформи сплати місцевих податків - Pay for Victory.

Надалі планується створити кабінет мешканця для надання муніципальних послуг.

На виконання оперативної цілі 2.3 «Енергоощадна і «зелена» громада» забезпечено наступне.

В рамках Проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні»:

- підписані договори на проектування, а саме: розроблення проєктної документації для виконання робіт з термомодернізації громадських будівель по наступним проєктам:

«Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Боярського академічного ліцею «Престиж» за адресою: Київська область, Фастівський район, м.Боярка, вул.Хмельницького, буд. 57-а»;

«Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Поліклініки (корпус Б) Комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» за адресою: Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул. Соборності, буд. 51»;

«Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Боярського академічного ліцею «Лідер» за адресою: Київська область, Фастівський район, м.Боярка, вул. П.Сагайдачного, буд. 62».

- пройдено комісії, проєкти на ратифікації:

«Капітальний ремонт будівель Новосілківської гімназії  Боярської міської ради з термосанацією, за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, с.Новосілки, Боярська територіальна громада, вул. Центральна, 3 А»;

«Капітальний ремонт (термосанація) Тарасівського закладу дошкільної освіти «Віночок» Боярської міської ради, за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, с. Тарасівка, Боярська територіальна громада, пров. В. Погребного, 2а».

Крім того, завершено проєкт «Капітальний ремонт (термосанація) приміщень будівлі для облаштування спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства за адресою: м.Боярка, вул.Дежньова, 62, у 2025 році витрачено з місцевого бюджету – 188,09 тис. грн.

В 2025 році розроблена проєктна документація на реконструкцію водогону від станції II-го підйому до станції III-го підйому. З місцевого бюджету використано 488, 99 тис. грн.

Проведено заміну пожежних гідрантів в кількості 20 штук, встановлено частотні перетворювачі на артезіанських свердловинах - 5 штук, по ВНС-3 (вул. Соборності,49) розроблено проєктну документацію, відремонтовано бювет за адресою : м. Боярка, вул. Білогородська 43, заміна водогону (частково 60 метрів) від свердловин до ВНС-5.

За Стратегічною ціллю 3 «Стійка до сучасних викликів, безбар’єрна громада, яка дбає про довкілля, та забезпечує доступ до освіти, спорту, соціальних, медичних, рекреаційних послуг всім мешканцям незалежно від віку, статі, релігійних переконань» виконано та частково виконано 15 із 50 проєктів, що становить 30 %, від запланованого на 2025-2027 роки.

На виконання оперативної цілі 3.1 «Громада із чистим довкіллям і адаптована до кліматичних змін» забезпечено наступне.

Рішенням сесії Боярської міської ради надано статус парку земельній ділянці площею 5,3964 га, розташованій в с. Малютянка Фастівського району Київської області. Цільове призначення земельної ділянки - збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень; категорія земель – землі рекреаційного призначення.

Рішенням сесії Боярської міської ради створено екоіндустріальний парк «БОЯРКА» загальною площею 12,349 га, у тому числі: 4,161 га — земельні ділянки комунальної власності, власником яких є Боярська міська територіальна громада, та 8,188 га — земельні ділянки приватної власності, власником яких є ТОВ «ВЕЙСТ ЕКО МЕНЕДЖМЕНТ». Концепцією розвитку визначено, що індустріальний парк функціонуватиме з урахуванням принципів сталого розвитку, енерго- та ресурсоефективності, впровадження екологічно чистих технологій і засад циркулярної економіки.

На виконання оперативної цілі 3.3 «Безпечна та безбар’єрна громада для кожного» у звітному періоді виконано наступне.

За рахунок коштів місцевого бюджету (1100,00 тис. грн.) зроблено експертний звіт проєкту «Реконструкція будівлі Забірської дільничої лікарні з амбулаторією з добудовою приміщення відділення надання послуг особам, що потребують стороннього догляду (реконструкція) за адресою: Київська обл., с.Забір’я, БМТГ, вул. Гончаренка, 12а».

Здійснено заміну електроліній вуличної мережі загальною протяжністю 2 500 м, встановлено енергозберігаючі лампи у кількості 80 шт., виконано монтаж кабелів для системи відеоспостереження протяжністю 2 000 м та встановлено 94 камери відеонагляду.

Забезпечено безбар’єрний доступ до приміщення бібліотеки-філії КЗ "Боярська публічна бібліотека" Боярської міської ради, за адресою: м.Боярка, вул. С.Петлюри, 41.

На виконання оперативної цілі 3.4 «Доступна, якісна, сучасна і адаптивна освіта для всіх вікових, соціальних та економічних груп населення» у звітному періоді виконано.

Реалізовувався проєкт «Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи I - III ступенів № 1 (нове будівництво) за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, вул.Лисенка, 11/23 (коригування)». На реалізацію даного проєкту  2025 році витрачено з місцевого бюджету 9031,938 тис. грн. та з державного - 21074,524 тис. грн. На кінець 2025 року готовність проєкту становить15%.

На проєкти «Реконструкція з добудовою приміщення Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (реконструкція) за адресою: м. Боярка, вул.Лисенка, 11/23», «Нове будівництво укриття на території Боярського академічного ліцею «Лідер» за адресою:м.Боярка, вул. П.Сагайдачного, 62», «Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ ДНЗ "Берізка" за адресою: м. Боярка, БМТГ, вул. Київська, 17» з місцевого бюджету витрачено відповідно, 1482,091 тис. грн., 350,00 тис. грн., 144,075 тис. грн.

Продовжувався реалізовуватися проєкт «Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішого укриття) ЗДО «Іскорка» за адресою: м.Боярка, вул.І.Котляревського, 3-А (коригування 2)», з місцевого бюджету витрачено - 1 753,473 тис. грн.

На проєкти «Реконструкція приміщень харчоблоку для створення «Опорної кухні» на базі БАЛ «Престиж» БМР за адресою: м.Боярка, вул.Б.Хмельницького, 57А» та «Капітальний ремонт харчоблоку Боярського академічного ліцею «Гармонія» Боярської міської ради, за адресою: м.Боярка, БМТГ, вул. І.Котляревського, 7» з місцевого бюджету витрачено 553,083 тис. грн. та 1060,866 тис. грн. відповідно.

Проведено один хакатон в Боярському академічному ліцею "Гармонія" Боярської міської ради.

У всіх закладах освіти, підпорядкованих Управлінню освіти Боярської міської ради, у 8 класах запроваджено навчальний предмет «Підприємництво і фінансова грамотність» відповідно до модельної навчальної програми Міністерства освіти і науки України та законодавства про загальну середню освіту. Додатково курс реалізується в початковій ланці академічного ліцею «Гармонія» та у 9 класах пілотних профільної освіти.

На виконання оперативної цілі 3.5 «Громада молоді, спорту і здорового способу життя» реалізовано наступне.

Створено простір для молоді в існуючому найпростішому укритті Малютянської гімназії с. Малютянка. За рахунок коштів БФ "Рокада" закуплено обладнання та меблі для його функціонування. Заходи в даному просторі проводяться на волонтерських засадах.

В рамках Проєкту екологічного туризму «Долина двох рік» встановлено інформаційні стенди в населених пунктах громади, а саме у с. Малютянці та с. Забір'ї. На 2026 рік заплановано їх встановлення в інших населених пунктах громади.

На виконання оперативної цілі 3.6 «Медичні установи надають якісні послуги по збереженню та відновленню здоров’я» зроблено наступне.

По проєкту «Створення реабілітаційного центру для всіх категорій населення, зокрема ветеранів і ветеранок» розроблена проєктна документація, витрачені кошти з місцевого бюджету становлять в сумі 180,00 тис. грн.

На виконання оперативної цілі 3.7. «Соціальні послуги та соціальне забезпечення доступне для кожного в громаді» виконано наступне.

У вересні 2025 року відбулась перша черга відкриття громадського простору «Ветеран ПРО Боярка» ГО «Плече побратима», кількість осіб що відвідали простір орієнтовно 250 осіб.

Для створення ще одного простору з місцевого бюджету для розроблення проєктної документації витрачено 885,498 тис. грн.

Місцеві програми розвитку

Програмні заходи реалізуються переважно у межах чинних місцевих цільових програм та спрямовані на забезпечення стабільності функціонування ключових сфер життєдіяльності громади — соціальної, гуманітарної, економічної та інфраструктурної. За результатами моніторингу встановлено, що виконання програм має системний характер, однак потребує подальшого вдосконалення механізмів оцінки результативності та посилення прив’язки програмних показників до індикаторів Стратегії.

Місцеві програми розвитку демонструють високий рівень виконання (91 %) та є найбільш стабільним інструментом реалізації Стратегії.

За Стратегічною ціллю 1 «Прозора, згуртована, комфортна для життя громада, яка дбає про розвиток і збереження культурних цінностей» рівень виконання показників становить 75 % від запланованого на 2025-2027 роки.

На виконання оперативної цілі 1.1 « Впізнавана і прозора громада» та на виконання оперативної цілі 1.2 «Громада взаємної довіри та взаємодопомоги» забезпечено наступне.

На виконання заходів Програми фінансової підтримки Комунального підприємства «Боярський інформаційний центр» «Інформаційна прозорість» у 2025 р. фактично витрачено 3552,853 тис. грн. У 2025 році фінансування даної програми збільшено проти попереднього 2024 р. на 18,4 %.

Станом на 01.01.2026 року Боярська міська територіальна громада забезпечила виконання заходів Програми розвитку міжнародного та міжмуніципального співробітництва в частині участі у міжнародних заходах. Упродовж 2025 року представники громади взяли участь у більш ніж 25 міжнародних заходах, з яких 17 відбулися у звітному періоді (липень–грудень 2025 року). Міжнародна діяльність громади здійснювалася шляхом участі у виставках, форумах, навчальних візитах, фестивалях та інших заходах у країнах Європи та за її межами, зокрема у США, Грузії, Польщі, Північній Македонії, Італії, Франції, Німеччині, Литві, Латвії та інших. Реалізація зазначених заходів сприяла розвитку міжнародних контактів громади та виконанню цільових показників Програми у 2025 році. Загалом за 2025 рік Боярська громада  провела більше 30 офіційних онлайн-зустрічей з іноземними громадами із супроводом перекладу під час зустрічей та більше 50 офлайн-зустрічей з різними партнерами, фондами, організаціями, зокрема іноземними.

Для Програми міжмуніципального співробітництва розроблено окрему Програму розвитку міжмуніципального співробітництва в рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади» Боярської міської територіальної громади на 2025–2026 роки. У 2025 році в межах цього напряму було підписано 5 меморандумів про міжмуніципальне партнерство, з яких 3 укладені у звітний період (липень–грудень 2025 року). Також протягом 2025 року (та зокрема у звітний період) Боярською міською територіальною громадою були підписані угоди та меморандуми про співпрацю з міжнародними благодійними фондами та організаціями, наприклад українсько-швейцарською фундацією Vidnova; бельгійською агенцією з питань розвитку Enabel, тощо

У 2025 році в рамках Програми промоції Боярська міська територіальна громада не організовувала власних культурних, економічних чи соціальних заходів. Проте в межах реалізації програми громада здійснила низку промоційних дій, зокрема: розроблено брендбук, виготовлено та представлено промоційну продукцію щодо потенціалу громади та її символіку, яка була представлена під час міжнародних заходів, прийому делегацій, а також під час локальних подій, зокрема Дня міста. Крім того, громада забезпечувала супровід інформаційних ресурсів, презентацію інвестиційного потенціалу та координацію робочих зустрічей з українськими та іноземними партнерами для налагодження співробітництва та реалізації спільних проєктів.

Щодо Програми заходів БМР з вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць України, відзначення пам’ятних дат та державних свят, а також здійснення представницьких заходів на 2025 рік проведено поховання ветеранів та загиблих захисників України. Було організовано відкриття нової Алеї пам’яті в одному з сіл громади, а також відвідування Алеї пам’яті в місті Боярка міжнародними та партнерськими делегаціями. В усіх заходах забезпечувався супровід організаційними матеріально-технічними засобами та атрибутикою. У рамках відзначення державних та місцевих пам’ятних дат проведено заходи до Дня українського козацтва, Дня захисників і захисниць України у населених пунктах громади, Дня пам’яті захисників, Дня прапора та Дня незалежності України, Дня трагедії на ЧАЕС, та інших локальних подій. Виготовлено та вручено 43 нагородні медалі посмертно «Почесний житель Боярської громади», а також організовано та забезпечено належне проведення вручення державних відзнак і нагород Президента України родинам загиблих захисників України. Придбано прапори, настільні прапорці, сувенірну та інформаційну продукцію з державною та місцевою символікою, а також бланки грамот, Почесних грамот і Подяк. Зокрема, 25 Державних Прапорів України було передано до ліцею імені Івана Богуна для облаштування та відкриття Алеї пам’яті та слави. Керівництво громади взяло участь у численних урочистих заходах та зустрічах, із забезпеченням належного організаційного та протокольного супроводу. Організовано вітання ювілярів поважного віку громади.

Через відсутність фінансового ресурсу не реалізовувались заходи, що передбачені Програмою сприяння розвитку волонтерства Боярської МТГ 2025-2027.

В 2026 році планується розробка комунікаційної стратегії.

Виконання оперативної цілі 1.3 « Розумно спланована та комфортна для проживання громада» забезпечено в наступному.

Виконувались заходи, передбачені Програмою регулювання містобудівної діяльності та Програмою регулювання та розвитку земельних відносин на території БМТГ. З місцевого бюджету на реалізацію даних програм втрачено, відповідно  2559,00 тис. грн. та 1016,9 тис. грн.

На Програму розвитку пасажирського транспорту БМТГ на 2025 рік витрачено з місцевого бюджету 17 736,00 тис. грн (перевезення комунальним транспортом пільгових категорій населення).

На виконання оперативної цілі 1.4 «Громада культури і духовності» забезпечено наступне.

На виконання заходів Програми охорони та збереження культурної спадщини БМТГ на 2023-2027 р. проведено облік об’єктів культурної спадщини та виготовлено охоронні договори на об’єкти культурної спадщини на 2 одиниці (Земська школа, ДОТ 230) та проведено інвентаризацію та виготовлення технічної документації на об’єкти культурної спадщини на 3 од. (Михайлівська церква, Земська школа, ДОТ 230). Всього з місцевого бюджету витрачено 90,298 тис.грн.

У межах Програми організації та проведення культурно-масових заходів у Боярській МТГ у 2025 р. на проведення культурно-масових заходів витрачено коштів з місцевого бюджету в сумі 811,8 тис. грн.

За Стратегічною ціллю 2 «Енергоощадна, цифрова громада, яка підтримує та заохочує розвиток бізнесу» рівень виконання показників становить 100 % від запланованих, що свідчить про виконання або часткове виконання всіх запланованих програм.

На виконання оперативної цілі 2.1 «Громада з розвинутим підприємництвом та сприятливим інвестиційним кліматом» забезпечено наступне.

За даними ГУ ДПС у Київській області на території громади обліковується 7998 суб’єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ФОП  - 4656 од. Проти 2024 року кількість СДП збільшилася на 208 одиниць, в т.ч. ФОП – 164 од.,  що свідчить про помірний розвиток бізнес-середовища в громаді.

На виконання Програми розвитку мікро-, малого – та середнього підприємництва 2025-2027 на 2025 рік кошти з місцевого бюджету не виділялись. Проте, виконання заходів програми відбувалось завдяки співпраці з Фондом Боярської громади.

30 серпня 2025 року в місті Боярка (культурно-громадський центр спільнотовторення «Дача») відбувся ярмарок «Урожайний шлях», організований Фондом Боярської громади у партнерстві з Боярською міською радою та ГО «bo.molodi». Під час заходу місцеві крафтові виробники мали можливість презентувати та реалізувати власну продукцію.

22 листопада 2025 року Фондом Боярської громади було організовано бізнес-форум для підприємців Боярської міської територіальної громади, спрямований на підвищення підприємницьких компетенцій та розвиток ділової комунікації. У заході взяли участь 15 представниць локального малого та мікробізнесу.

У грудні 2025 року за ініціативи підприємців громади та за підтримки Боярської міської ради було організовано Благодійний різдвяний ярмарок, що став майданчиком для промоції продукції місцевих підприємців та популяризації підприємницької діяльності в громаді

У 2025 році тренінги та семінари для бізнесу та громадян не проводилися офлайн, проте на сайті Боярськї міської ради, в офіційних соц мережах на постійній основі висвітлювалася інформація щодо семінарів, тренінгів, вебінарів, які проводилися громадськими організаціями та іншими інституціями. Щотижня проходили заходи започатковані Київською облдержадміністрацією "Діалог влади та бізнесу".

На виконання оперативної цілі 2.2 «Цифрова громада» зроблено наступне.

На виконання заходів, передбачених в межах Програми інформатизації Боярської МТГ у 2025 р з місцевого бюджету витрачено 123,1 тис. грн.

Призначено відповідальну особу з питань інформаційної безпеки (розпорядження міського голови від 18.10.2025 № 02-03/141), затверджено Політику інформаційної безпеки та План реагування на кіберінциденти й кібератаки (розпорядження від 17.11.2025 № 02-03/197 та № 02-03/198 відповідно).

Підключені до MISP-UA та MISP CERTUA. В приміщенні Виконавчого комітету  БМР встановлено сканер і відповідний EDR на усі робочі станції.

Спеціалісти відділу цифровізації та кібербезпеки пройшли навчання в CDTO Campus та Cisco за напрямком інформаційної та кібербезпеки.

Проведено три тренінги з відкритих даних і створені навчальні відео.

На виконання оперативної цілі 2.3 «Енергоощадна і «зелена» громада» забезпечено наступне.

На виконання заходів Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Боярської МТГ на 2022 – 2025 р з місцевого бюджету у 2025 році витрачено 79691,4 тис. грн.

За даними комунальних підприємств частка відремонтованих комунальних мереж (водопостачання, водовідведення, тепломережі) збільшено на 5 %. Частка аварій або збоїв у постачанні комунальних послуг на рік зменшена до 5 %.

За Стратегічною ціллю 3 «Стійка до сучасних викликів, безбар’єрна громада, яка дбає про довкілля, та забезпечує доступ до освіти, спорту, соціальних, медичних, рекреаційних послуг всім мешканцям незалежно від віку, статі, релігійних переконань» рівень виконання показників становить 97 % від запланованих показників.

На виконання оперативної цілі 3.1 «Громада з чистим довкіллям та адаптована до кліматичних змін» забезпечено реалізацію низки заходів екологічного спрямування.

У межах Програми охорони навколишнього природного середовища у Боярській міській територіальній громаді протягом 2025 року здійснювалося висвітлення інформаційних матеріалів, спрямованих на підвищення рівня екологічної свідомості мешканців громади, а також проводилися заходи з висадження зелених насаджень. На реалізацію зазначеної Програми з місцевого бюджету використано 67,0 тис. грн.

На виконання Програми ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та поводження з побутовими відходами на 2025 рік у 2025 році з місцевого бюджету спрямовано 1 602,2 тис. грн.

На виконання оперативної цілі 3.2 «Стійка до сучасних викликів громада» реалізовано такі заходи.

У 2025 році кошти з місцевого бюджету на Програму забезпечення продовольчої безпеки на 2025–2027 роки не виділялися. Водночас заходи Програми виконувалися за сприяння інституцій громадянського суспільства.

У 2025 році 50 домогосподарств пільгових категорій частково отримали посівний матеріал, безоплатно наданий благодійними організаціями за сприяння Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування (ОТГ).

У межах проєкту «Урожайний шлях», який у 2025 році реалізовувався Фондом Боярської громади, фінансову підтримку отримали 13 городників. Загальна сума наданої допомоги склала 491,99 тис. грн.

На виконання Програми створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків на території БМТГ на 2024–2025 роки у 2025 році з місцевого бюджету використано 1 000,0 тис. грн.

З метою забезпечення своєчасного реагування комунальних підприємств під час надзвичайних ситуацій для працівників відповідних служб проведено одне штабне тренування.

На виконання оперативної цілі 3.3 «Безпечна та безбар’єрна громада для кожного виконані такі заходи.

У межах виконання Програми профілактики правопорушень БМТГ на 2022–2025 роки, Програми заходів національного спротиву Боярської міської територіальної громади на 2025 рік та Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2022–2025 роки з місцевого бюджету у 2025 році використано відповідно 14 780,3 тис. грн., 27 055,9 тис. грн та 650,0 тис. грн.

У межах реалізації Програми «Безбар’єрна Боярська міська територіальна громада» на 2021–2025 роки за І та ІІ чергами виконано близько 80 % запланованих робіт. Облаштовано тротуари, понижено бордюри та покращено доступність на вулицях Білогородська, Молодіжна та Соборності. Вартість виконаних робіт станом на 22.12.2025 становить 428,6 тис. грн. Продовження робіт заплановано на лютий–березень 2026 року з урахуванням погодних умов.

Крім того, Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області облаштовано безбар’єрні спуски на вул. Магістральна поблизу гастрокафе «СВОЇ» та АЗК «UPG» на автомобільній дорозі державного значення Київ — Боярка.На виконання оперативної цілі 3.3 «Безпечна та безбар’єрна громада для кожного» у 2025 році реалізовано такі заходи.

На виконання оперативної цілі 3.4 «Доступна, якісна, сучасна і адаптивна освіта для всіх вікових, соціальних та економічних груп населення» у 2025 році реалізовано наступне.

На реалізацію Програми реформування системи шкільного харчування на період до 2027 року в закладах загальної середньої освіти БМТГ та Програми розвитку системи освіти на території БМТГ на 2024–2025 роки у 2025 році кошти з місцевого бюджету не виділялися. Водночас за рахунок державної субвенції безкоштовним гарячим харчуванням було охоплено 2 943 учні 1–4 класів, а також усіх учнів пільгових категорій 5–11 класів. П’ять закладів загальної середньої освіти громади продовжили участь у пілотній програмі шкільного харчування, що реалізується Всесвітньою продовольчою програмою ООН, що дало змогу покращити якість та різноманітність меню. У закладах освіти громади проведено 75 інформаційних заходів щодо формування культури здорового харчування.

В умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації особлива увага приділялася безпеці учасників освітнього процесу. Упродовж року впроваджувалися заходи з удосконалення безпечної інфраструктури закладів освіти, приведення укриттів у належний стан, оновлення схем евакуації, проведення навчань і тренувань з цивільного захисту, а також формування компетентностей безпеки в учасників освітнього процесу. У 2025 році ремонтні роботи проведено у понад 85 % закладів освіти громади, що сприяло підвищенню рівня захищеності здобувачів освіти та працівників закладів порівняно з 2024 роком.

Особлива увага у 2025 році приділялася розвитку інклюзивної освіти та забезпеченню рівного доступу до освіти для всіх дітей. У громаді функціонували 85 інклюзивних класів, у яких навчалися 132 дитини з особливими освітніми потребами, а також 35 інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, які відвідували 182 дитини з особливими освітніми потребами. Робота асистентів учителів, фахівців психологічної служби та команд психолого-педагогічного супроводу сприяла реалізації права таких дітей на якісну та доступну освіту.

Упродовж року здійснювалися заходи з психологічної підтримки учасників освітнього процесу, профілактики девіантної поведінки, формування навичок здорового способу життя та збереження психоемоційного здоров’я. Значну увагу приділено роботі з дітьми з числа внутрішньо переміщених осіб, які були забезпечені підручниками, безкоштовним харчуванням та психологічним супроводом.

Частка учнів, залучених до позашкільних програм, у 2025 році становила 40 %.

На виконання оперативної цілі 3.5 «Громада молоді, спорту і здорового способу життя» реалізовувалися відповідні галузеві та цільові програми:

– Програма розвитку волейболу на території БМТГ на 2021–2025 роки (З місцевого бюджету використано 323,75 тис грн. Волейбольні команди взяли участь у 18 спортивних заходах);

– Програма розвитку футболу на території БМТГ на 2021–2025 роки (З місцевого бюджету використано 94,50 тис. грн. ФК "Боярка" взяли участь в 11 матчах, ФК "Забір'я" взяли участь в 22 матчах ;

– Програма розвитку фізичної культури та спорту на території БМТГ на 2025 рік (З місцевого бюджету використано 6805,08 тис. грн. Організовано та проведено 9 спортивно -масових заходів для різних вікових груп. Протягом року працювало 4 координатори "Активні парки-локації здорової України", які проводили безкоштовні спортивні заняття.);

– Програма підтримки та розвитку молоді і молодіжної політики та національно-патріотичного виховання на 2024–2025 роки (З місцевого бюджету використано 539,42 тис.грн. Організовано та проведено 44 заходи, 13 з яких спрямовані на утвердження української національної та громадянської ідентичності. За високі досягнення у навчанні подарунками заохочено 84 випускники закладів освіти);

– Програма підтримки обдарованих дітей та молоді БМТГ на 2025–2027 роки (З місцевого бюджету використано 76,00 тис грн. Підтримано 15 осіб з числа обдарованої молоді в різних галузях);

– Програма розвитку туризму в БМТГ на 2025 рік (З місцевого бюджету використано 30,00 тис. грн. Виготовлено та встановлено 2 інформаційні стенди в с.Забір'я та с. Малютянка).

Виконання заходів даних Програм здійснювалося в межах затверджених фінансових призначень, що забезпечило досягнення планових показників, визначених Планом заходів з реалізації Стратегії.

На виконання оперативної цілі 3.6 «Медичні установи надають якісні послуги по збереженню та відновленню здоров’я» у звітному періоді реалізовувалися відповідні місцеві цільові програми:

– Програма фінансової підтримки КНП «ЦПМСД» БМР на 2025 рік;

– Програма забезпечення пільгових категорій населення Боярської міської територіальної громади лікарськими засобами та медичними виробами на 2025 рік;

– Програма розвитку, функціонування та підтримки КНП «ЛІЛ» БМР на 2021–2025 роки;

– Програма розвитку, функціонування та підтримки КНП «Стоматологічна поліклініка» БМР на 2021–2025 роки.

Реалізація заходів зазначених програм здійснювалася в межах затверджених фінансових призначень. Забезпечено виконання показників, передбачених Планом заходів.

На виконання оперативної цілі 3.7 «Соціальні послуги та соціальне забезпечення, доступні для кожного в громаді», протягом звітного періоду реалізація показників Плану заходів Стратегії здійснювалася шляхом виконання заходів відповідних місцевих цільових програм, зокрема:

– Програми соціальної підтримки населення БМТГ «Турбота» на 2025–2027 роки, у межах якої частка осіб, що скористалися програмою, становила 95,16 % від загальної кількості (середнє значення). За заходами, спрямованими на підтримку онкохворих мешканців громади, осіб з інвалідністю, сімей з дітьми з інвалідністю та учасників бойових дій з важкими пораненнями, фактичні показники охоплення перевищили прогнозні в середньому на 10 %;

– Програми розвитку надання соціальних послуг у БМТГ на 2025–2027 роки, у межах якої у 2025 році КНП «Центр соціальних служб» запроваджено дві нові соціальні послуги: комплексну послугу «представництво інтересів» з метою інтеграції внутрішньо переміщених осіб та послугу «супровід під час інклюзивного навчання». Кількість осіб, які скористалися соціальними послугами у 2025 році, становила 90 % від запланованої;

– Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян у міському та приміському автомобільному транспорті загального користування в БМТГ на 2025 рік, на реалізацію якої з місцевого бюджету використано 2 040,00 тис. грн;

– Програми компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян у залізничному транспорті приміського сполучення на 2025 рік, на реалізацію якої з місцевого бюджету використано 2 000,00 тис. грн;

– Програми інтеграції внутрішньо переміщених осіб у БМТГ на 2024–2026 роки, яка у 2025 році не фінансувалася з місцевого бюджету. Забезпечення потреб ВПО у сфері культури, спорту, охорони здоров’я та освіти здійснювалося на постійній основі, при цьому середній рівень задоволеності послугами становив 25 %;

– Програми супроводу та взаємодії з ветеранами та членами їхніх родин на 2025–2027 роки, яка у 2025 році реалізовувалася без фінансування з місцевого бюджету. Рівень поінформованості щодо діяльності фахівців із супроводу ветеранів залишається низьким, водночас 26 % опитаних висловили бажання скористатися їхніми послугами;

– Комплексної програми забезпечення прав дітей «Щаслива дитина – успішна родина» на 2022–2026 роки. За результатами запланованих заходів у 2025 році впроваджено та забезпечено функціонування послуги «Патронат над дитиною» (створено 2 патронатні сім’ї). Створено 5 будинків сімейного типу, що перевищило план (3).

Організаційні заходи

Організаційні заходи характеризуються середнім рівнем виконання, що зумовлено їх постійним, процесним характером, а також залежністю від кадрових і управлінських ресурсів.

За Стратегічною ціллю 1 «Прозора, згуртована, комфортна для життя громада, яка дбає про розвиток і збереження культурних цінностей» виконання становить 43 % від запланованих заходів.

У межах реалізації заходів за напрямами стратегічної цілі 1 здійснювалося поетапне виконання запланованих завдань з урахуванням наявних фінансових, кадрових та організаційних ресурсів.

На виконання оперативної цілі 1.1 « Впізнавана і прозора громада» та оперативної цілі 1.2 «Громада взаємної довіри та взаємодопомоги» забезпечено наступне.

Упродовж звітного періоду проведено аудит відкритих даних органу місцевого самоврядування шляхом опитування структурних підрозділів, сформовано перелік наборів відкритих даних виконавчого комітету Боярської міської ради. Робота з оновлення та приведення наборів даних у відповідність до вимог законодавства триває. Звіт за результатами аудиту планується до підготовки у 2026 році за сприяння Міністерства цифрової трансформації України. Також проведено навчальні заходи для працівників з питань оприлюднення та використання відкритих даних, що забезпечило охоплення навчанням близько 80 % службовців.

Забезпечено регулярне інформування депутатів, працівників виконавчих органів та інших заінтересованих сторін щодо можливостей проходження навчання з питань управління, цифрових технологій та доброчесності через внутрішні канали комунікації. Інформаційні кампанії з питань доброчесності та запобігання корупції проводилися на постійній основі у форматі семінарів і публікацій.

У межах розвитку зовнішньої та внутрішньої комунікації здійснювалося регулярне оновлення та наповнення сторінки Боярської міської територіальної громади у Вікіпедії, у тому числі з перекладом актуальних матеріалів англійською мовою. Забезпечено регулярне наповнення інформаційно-аналітичної системи DREAM. У 2025 році розпочато роботу з розроблення бренд-буку Боярської громади, попередні напрацювання якого були презентовані під час звіту міського голови.

У сфері розвитку громадянського суспільства актуалізовано інформацію про діючі організації громадянського суспільства на території громади та налагоджено активну комунікацію з ними. Протягом року проведено низку робочих зустрічей з представниками громадських і благодійних організацій з метою визначення напрямів співпраці. Розроблення окремих програмних документів та реалізація частини заходів, зокрема щодо волонтерської діяльності, передбачені на 2026–2027 роки.

Виконання оперативної цілі 1.3 « Розумно спланована та комфортна для проживання громада» та оперативної цілі 1.4 «Громада культури і духовності» забезпечено в  наступному.

У сфері просторового розвитку у 2025 році здійснювалися підготовчі та аналітичні заходи, зокрема визначено окремі території для облаштування громадських просторів та надано статус парку земельній ділянці у с. Малютянка. Реалізація комплексних планувальних та інфраструктурних заходів запланована на наступні роки.

Заходи у сферах розвитку житлово-комунального господарства, транспортної інфраструктури, культури та збереження культурної спадщини у 2025 році переважно мали підготовчий характер або перебували на етапі планування, що відповідає затвердженим строкам реалізації на 2026–2027 роки.

За Стратегічною ціллю 2 «Енергоощадна, цифрова громада, яка підтримує та заохочує розвиток бізнесу» виконання склало 59 % до плану.

У 2025 році реалізація заходів стратегічної цілі 2 здійснювалася відповідно до Плану заходів Стратегії з урахуванням поетапності виконання завдань, визначених строків реалізації та наявних фінансових і організаційних ресурсів.

На виконання оперативної цілі 2.1 «Громада з розвинутим підприємництвом та сприятливим інвестиційним кліматом» забезпечено наступне.

У межах реалізації заходів щодо розроблення інвестиційного паспорта громади у 2025 році здійснювалися підготовчі та аналітичні роботи, зокрема проведено моніторинг грантових програм і міжнародної технічної допомоги з метою залучення експертної підтримки для розроблення інвестиційного продукту громади. Робота з підготовки аналітичних матеріалів щодо інвестиційно привабливих проєктів та потенційних інвесторів запланована на 2026–2027 роки відповідно до затверджених строків реалізації.

Паралельно впродовж звітного періоду здійснювалися заходи зі сприяння розвитку підприємництва. Забезпечено регулярне інформування суб’єктів підприємницької діяльності про грантові можливості через офіційний сайт Боярської міської ради та сторінки профільних підрозділів у соціальних мережах. Створено та функціонує окрема сторінка Боярського відділу Фастівської філії Київського обласного центру зайнятості на офіційному вебсайті громади.

У 2025 році заходи з розвитку інфраструктури для ведення підприємницької діяльності реалізовувалися у форматі разових та пілотних ініціатив. Постійні майданчики для ярмаркової діяльності не створювалися, водночас на території громади проведено низку ярмаркових та нетворкінгових заходів, спрямованих на підтримку місцевих виробників і підприємців, що частково забезпечило досягнення запланованих показників.

Проведено аналіз бізнес-середовища громади в межах навчального проєкту «Бізнес-середовище громади» Програми U-LEAD з Європою, до якого було залучено представників місцевого бізнесу. Отримані результати стали основою для формування інструментів подальшої співпраці органу місцевого самоврядування з підприємницькою спільнотою.

Упродовж року започатковано регулярну комунікацію між суб’єктами підприємницької діяльності та органами місцевого самоврядування, зокрема в межах ініціативи «П’ятниця з мером», діяльності консультаційного пункту для бізнесу на базі ЦНАПу, а також через проведення бізнес-форумів і тематичних зустрічей. За результатами комунікації рівень задоволеності підприємців визначається як задовільний.

На виконання оперативної цілі 2.2 «Цифрова громада» зроблено наступне.

У сфері цифровізації у 2025 році реалізація заходів мала переважно підготовчий та організаційний характер. Здійснювалося впровадження системи електронного документообігу, для працівників виконавчих органів проведено навчальні заходи та створено навчальні матеріали. Навчанням охоплено всіх активних користувачів системи.

Проводилися тренінги з цифрової грамотності та кібергігієни для працівників органу місцевого самоврядування та зацікавлених мешканців громади. Робота щодо впровадження інструментів штучного інтелекту та розроблення Стратегії цифрового розвитку громади запланована на наступні роки відповідно до Плану заходів.

На виконання оперативної цілі 2.3 «Енергоощадна і «зелена» громада» забезпечено наступне.

Упродовж 2025 року забезпечувався постійний моніторинг грантових програм та можливостей залучення фінансування для реалізації проєктів з термомодернізації та енергоефективності. У межах міжнародних програм підписано договори на проєктування робіт з термомодернізації низки об’єктів комунальної власності, що створило передумови для реалізації будівельних робіт у наступних періодах.

Також здійснювалася інформаційно-просвітницька робота щодо популяризації «зеленої» енергетики. На офіційному сайті Боярської міської ради створено тематичну сторінку GreenHub, яка наповнюється інформаційними матеріалами, зокрема щодо грантів, субсидій та історій успіху впровадження енергоефективних рішень.

За Стратегічною ціллю 3 «Стійка до сучасних викликів, безбар’єрна громада, яка дбає про довкілля, та забезпечує доступ до освіти, спорту, соціальних, медичних, рекреаційних послуг всім мешканцям незалежно від віку, статі, релігійних переконань» виконано та частково виконано 67 % від запланованих заходів.

У 2025 році реалізація заходів Стратегічної цілі 3 здійснювалася відповідно до Плану заходів з урахуванням поетапності виконання, визначених строків реалізації, а також наявних фінансових, кадрових та організаційних ресурсів.

На виконання оперативної цілі 3.1 «Громада з чистим довкіллям та адаптована до кліматичних змін» та 3.2 «Стійка до сучасних викликів громада» зроблено наступне.

У межах оперативних цілей, спрямованих на підвищення рівня екологічної свідомості населення, розвиток зелених зон та формування сучасної системи управління відходами, у 2025 році реалізація більшості заходів мала підготовчий характер або була перенесена на 2026 рік відповідно до затверджених строків виконання.

Разом з тим, у звітному періоді підтримано волонтерські ініціативи з озеленення, зокрема реалізовано ініціативу зі створення скверу між вулицями Соборності та Печерською, що забезпечило часткове досягнення запланованих показників за площею озеленення та кількістю залучених волонтерів. Також упродовж року впроваджувалася практика проведення «днів чистоти» із залученням мешканців різних вікових категорій.

Заходи щодо інформаційних кампаній з екологічних питань, навчання відповідальних осіб та розроблення системних рішень у сфері поводження з відходами заплановані до реалізації у 2026–2027 роках.

У 2025 році значна увага приділялася забезпеченню об’єктів критичної та комунальної інфраструктури альтернативними і безперебійними джерелами енергії. Усі об’єкти критичної інфраструктури громади забезпечені резервними джерелами електроживлення (генераторами), а на КП «Боярка-Водоканал» встановлено три сонячні електростанції.

Паралельно здійснювався постійний моніторинг грантових програм та позабюджетних джерел фінансування для подальшого розвитку енергетичної автономності громади.

Заходи щодо облаштування бюветів та системного аналізу альтернативних джерел водопостачання частково не реалізовувалися у зв’язку з відсутністю об’єктів на балансі комунальних підприємств або з об’єктивними технічними обмеженнями. Водночас у кризові періоди мешканці громади були забезпечені питною водою.

На виконання оперативної цілі 3.3 «Безпечна та безбар’єрна громада для кожного» та  3.4 «Доступна, якісна, сучасна і адаптивна освіта для всіх вікових, соціальних та економічних груп населення» у 2025 році здійснено такі заходи.

У сфері кібербезпеки та цифрової стійкості громади у 2025 році проводилися окремі навчальні заходи з кібергігієни та цифрової безпеки. Розроблення та впровадження Стратегії кібербезпеки, а також системних інформаційних кампаній заплановано на наступні роки.

У закладах освіти громади в межах послуги життєстійкості реалізовано заходи, спрямовані на формування психологічної стійкості, навичок саморегуляції та емпатії у здобувачів освіти. За результатами проведених заходів рівень задоволеності учнів та педагогів перевищив заплановані показники.

На виконання оперативної цілі 3.5 «Громада молоді, спорту і здорового способу життя» реалізовувалися  наступні заходи.

У 2025 році заходи з розвитку спортивної інфраструктури та молодіжної політики реалізовувалися поетапно. Триває реалізація проєкту зі створення мультифункціональних спортивних майданчиків, а Молодіжна рада громади активно долучалася до підготовки проєктів та організації заходів.

У сфері розвитку туризму визначено межі дендрологічного парку в селі Малютянка, розпочато роботу над концепціями культурно-туристичних просторів у населених пунктах громади. Частина заходів із благоустрою та популяризації туристичних маршрутів запланована до реалізації у 2026 році.

На виконання оперативної цілі 3.6 «Медичні установи надають якісні послуги по збереженню та відновленню здоров’я у звітному періоді реалізовувалися наступні заходи.

У 2025 році забезпечено безперебійну роботу більшості закладів охорони здоров’я комунальної власності шляхом оснащення альтернативними джерелами енергії та водопостачання. Проводилося оновлення медичного обладнання, навчання персоналу за підтримки міжнародних партнерів, а також створювалися умови для проходження практики лікарями-інтернами.

Водночас окремі показники щодо безбар’єрності та розвитку мережі амбулаторій реалізуються поетапно у зв’язку з реконструкцією або технічним станом будівель та заплановані до завершення у 2026–2027 роках.

На виконання оперативної цілі 3.7. «Соціальні послуги та соціальне забезпечення доступне для кожного в громаді» зроблено наступне.

У сфері соціального захисту у 2025 році забезпечено надання базових та нових видів соціальних послуг для сімей з дітьми, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, постраждалих від домашнього насильства та внутрішньо переміщених осіб.

Створено та постійно оновлюється окрема інформаційна сторінка для ВПО, розроблено «Дорожню карту для ВПО», внутрішньо переміщені особи залучалися до реалізації соціальних проєктів громади.

Загалом виконання Плану заходів Стратегії у 2025 році, зокрема у ІІ півріччі здійснювалося відповідно до визначених пріоритетів та часових рамок, з концентрацією на підготовці аналітичної бази, налагодженні комунікаційних процесів та створенні передумов для реалізації більшості запланованих заходів у наступних періодах.

У ході моніторингу також виявлено низку проблемних аспектів, зокрема:

- залежність реалізації частини проєктів від зовнішніх джерел фінансування;

- потребу в уточненні строків виконання окремих заходів та актуалізації індикаторів результативності.

Разом з тим, результати моніторингу свідчать, що План заходів залишається актуальним інструментом реалізації Стратегії, а виявлені відхилення не мають системного характеру та можуть бути врегульовані шляхом управлінських рішень у межах чинного законодавства.

Відповідно до листа Управління капітального будівництва БМР від 22.01.2025 № 01-12/13 пропонується доповнити План заходів на 2025-2027 наступними проєктами:

1.	Нове будівництво майданчика для стоянки транспортних засобів вздовж залізниці, біля платформи залізничної станцїі "Тарасівка" в с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області.

2.	Капітальний ремонт з благоустрієм дитячого майданчика за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, Ъоzрська територіальна громада, м. Боярка, вул. Молодіжна, 56 (коригування).

3.	Реконструкція нежитлової будівлі під ветеранськпй простір з добудовою захисної споруди цивільного захисту за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, м. Боярка, вул. Незалежності, 17.

4.	Реконструкція будівлі медичної амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 6 з термосанацією за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р- н, Боярська територіальна громада, с. Малютянка, вул. Свропейська,12.

5.	Будівництво спортивного майданчика за адресою: Київська обл., Кисво- Святошинський р-н., м. Боярка, вул. Молодіжна, 5Б (коригування №5).

6.	Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини з облаштуванням службових приміщень для проживання медичних працівників зі статусом BПO (реконструкція), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, Боярська територіальна громада, с. Жорнівка, пров. Озерний, 4 (коригування 2). Проскт реалізусться з 2023 року Департаментом регіонального розвитку КОДА. (Управління капітального будівництва е замовником розробки проектної документаціі).

7.	Капітальний ремонт протирадіаційного укриття за адресою: м. Боярка, вул. С. Коповальця, 27А (коригування 2). Проскт реалізусться з 2023 року Департаментом регіонального розвитку КОДА. (Управління капітального будівництва с замовником розробки проектної документаціі).

Відповідно до листа Управління соціального захисту населення від 13.01.2026 № 02-10/16 пропонується внести зміни до показників Плану заходів на 2025-2027 роки:

1.	В оперативній цілі 3.7 “Соціальні послуги та соціальне забезпечення доступне для кожного в громаді” індикатор “частка осіб, які скористалися соціальною допомогою в межах програми (пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини тощо) від загальної кількості – 95%” замінити на “частка осіб, які скористалися соціальною допомогою в межах програми від вихідних даних на початок дії Програми за звітний рік – 95%” ;

2.	В оперативній цілі 3.7 “Соціальні послуги та соціальне забезпечення доступне для кожного в громаді” індикатор “частка задоволених потреб ВПО щодо діяльності установ культури – 65%, спортивних закладів – 65%, закладів охорони здоров’я – 80%, закладів дошкільної освіти” замінити на “частка задоволених потреб ВПО щодо діяльності установ культури – 65%, спортивних закладів – 65%, закладів охорони здоров’я – 80%, закладів дошкільної освіти -  80%”;

3.	У завданні стратегії 3.4.2 “забезпечити створення здорового психологічного клімату в закладах освіти (в громаді)” замінити відповідального за захід “Навчити учнів стратегіям подолання стресу та труднощів”, оскільки вказаний захід відсутній в Програмах, відповідальним виконавцем яких є управління соціального захисту населення;

4.	В розділі  Програми п. 3.7 “Соціальні послуги та соціальне забезпечення доступне для кожного” замінити індикатор “рівень обізнаності та поінформованості дітей ветеранів/ветеранок - 100%” на індикатор “% задоволеності потреби в отриманні послуг що надаються фахівцями з супроводу ветеранів”.

5.	З урахуванням перетворення комунального закладу “Центр надання соціальних послуг” Боярської міської ради на комунальне некомерційне підприємство “Центр надання соціальних послуг” Боярської міської ради всюди де зазначено стара назва зазначити нову.

Відповідно до листа Управління культури, молоді та спорту Боярської міської ради від 14.01.2025 № 11/01 пропонується внести наступні зміни до Плану заходів:

Проєкти

ОЦ — 1.4, завдання 1.4.1, назва проекту «Встановлення арт-об’єктів у місцях знакових подій на території БМТГ» додати співвиконавця — відділ архітектури та містобудування.

ОЦ — 1.4, завдання 1.4.1, назва проекту «Встановлення пам'ятних знаків на території БМТГ» додати співвиконавця — відділ архітектури та містобудування. ОЦ — 3.5, завдання 3.5.1. назва проекту «Розширення мережі наявних спортивних майданчиків, в тому числі для занять адаптивними видами спорту, на території БМТГ» додати співвиконавця – Управління капітального будівництва.

Програми

ОЦ — 1.4, внести зміни в пункт «Індикатор результативності» - «Кількість проведених культурно-масових заходів  ≥ 2000 од.» на «Кількість проведених культурно-масових заходів ≥ 20 од.».

ОЦ — 3.5. Програму підтримки та розвитку молоді i молодіжної політики та національно-патріотичного виховання на 2024-2025 р. змінити на Програму підтримки та розвитку молоді i молодіжної політики на 2026-2028 роки та Програму утвердження української національної та громадянської ідентичності на 2026-2028 роки.

Програму розвитку волейболу на території БМТГ на 2021-2025 р. змінити на Програму розвитку волейболу на території БМТГ на 2026-2030 р. та внести зміни в індикатор «Кількість спортивних команд ≥ 10 од (в рік)» на «Кількість спортивних команд ≥ й 4 од. (в рік)». 10 одиниць завищений показник.

Програму розвитку футболу на території БМТГ на 2021-2025 р. змінити на Програму розвитку футболу на території БМТГ на 2026-2030 роки.

Програму розвитку фізичної культури та спорту на території БМТГ на 2025 рік змінити на Програму розвитку фізичної культури та спорту на території БМТГ на 2026-2028 роки. Змінити індикатори: «Кількість організованих спортивних змагань та спортивно масових заходів для різних вікових гpyп ≥ 4 од (в рік». Кількість залучених людей до фізичної активності та ïx участь у спортивних програмах та заходах ≥ 350 од.(в рік). Програма розрахована на різні вікові групи, а не на літніх людей.

Додати Програму підтримки та розвитку комунального закладу «СК «Боярка» на 2026 рік. Індикатори: «Кількість організованих спортивних змагань та масових заходів для різних вікових груп (аматорські, професійні турніри) ≥  9 од (в рік)». «Кількість секцій ) ≥  6».

Відповідно до службової записки начальника відділу цифровізації та кібербезпеки від 12.01.2026 № 5/01.17-26 до проєкту: «Впровадження системи електронного документообігу в усіх виконавчих органах БМТГ та їх комунальних підприємствах з інтеграцією між ними» застосовувати такі уточнені індикатори результативності:

1.	Впроваджено систему електронного документообігу у виконавчому комітеті Боярської міської ради з можливістю підключення виконавчих органів та комунальних підприємств.

2.	Забезпечено залучення працівників виконавчих органів та комунальних підприємств до електронного обміну службовою інформацією та підготовки відповідей на вхідну кореспонденцію.

Перший заступник міського голови 			Тетяна КОЧКОВА