## Додаток обєкти УКБ на 23.10
ПРОДОВЖЕННЯ ПРОГРАМИ
рішення сесії від 12.03.2026 №81/4414
Напрями діяльності та заходи Програми капітального будівництва Боярської міської територіальної громади на 2025-2028 роки
Заходи Програми | Механізм реалізації завдань та заходів Програми | Виконавець | Строк виконання заходу | Виконання у попередні роки тис. грн. | Орієнтовні обсяги фінансування за напрямами діяльності та заходами, тис. грн.
[5 empty] | Усього | ДБ | ОБ | МБ
2025 рік
Реконструкція з розширенням приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» (реконструкція), за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51 | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2028 | 1658.5434 | 31834.563 | 20000 | 0 | 11834.563
Реконструкція з розширенням приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» (реконструкція), за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51 | виготовлення ПД стадії Робочий проект (Р) | УКБ Боярської міської ради | 2025-2028 | 0 | 300 |  |  | 300
Капітальний ремонт з благоустроєм дитячого майданчика за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, Боярська територіальна громада, м. Боярка, вул. Молодіжна, 5 б” | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 46653.91 | 0 | 22951.955 | 23701.955
Реконструкція водогону від станції II-го підйому до станції III-го підйому за адресою: Київська область,Фастівський район, Боярська міська територіальна громада | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 18003 | 9000 |  | 9003
Нове будівництво майданчика для стоянки транспортних засобів вздовж залізниці, біля платформи залізничної станції "Тарасівка" в с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 18823.958 | 0 | 6000 | 12823.958
Реконструкція будівлі Забірської дільничної лікарні з амбулаторією з добудовою приміщення відділення надання послуг особам, що потребують стороннього догляду, за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, с. Забір’я, Боярська територіальна громада, вул. Гончаренка, 12а» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 100 | 50000 | 25000 |  | 25000
«Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 159533 за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 598.0505 | 17417.408 | 8708.704 |  | 8708.704
"Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 159562 за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 698.8871 | 42393.825 | 21196.912 |  | 21196.913
Розробка містобудівної документації: "Детальний план території кварталу, обмеженого залізницею, вулицями Шевченка, Ніни Майбороди та Шкільна в с.Тарасівка Фастівського району Київської області" | виготовлення містобудівної документації | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 400 |  |  | 400
Капітальний ремонт дороги з влаштуванням тротуару та велодоріжки за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, м.Боярка, вул. Хрещатик" | виготовлення проектної документації | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 70 |  |  | 70
Нове будівництво реабілітаційного центру на території комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул.Соборності, 51 | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт | УКБ Боярської міської ради | 2025 | 0 | 1680 |  |  | 1680
Реконструкція нежитлової будівлі під ветеранський простір з добудовою захисної споруди цивільного захисту за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н., Боярська територіальна громада, м.Боярка, вул. Незалежності, 17 | виготовлення ПКД, проведення експертизи | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 1000 |  |  | 1000
Реконструкція будівлі медичної амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 6 з термосанацією за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Малютянка, вул. Європейська, 12 | виготовлення ПКД, проведення експертизи | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 396.36 |  |  | 396.36
Будівництво транспортного тунелю під залізничними коліями та під'їзними шляхами з улаштуванням захисного екрану з металевих труб, біля залізничної станції "Тарасівка" (876 км ПК6 перегону Боярка - Вишневе регіональної філії Південно-Західної залізниці АТ "Українська залізниця") (коригування) | коригування ПД та проведення експертизи | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 750 |  |  | 750
ВСЬОГО |  |  |  |  | 229723.024 | 83905.616 | 28951.955 | 116865.453
2026 рік
Реконструкція з розширенням приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» (реконструкція), за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51 | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2028 |  | 131250 | 105000 | 0 | 26250
Капітальний ремонт з благоустроєм дитячого майданчика за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, Боярська територіальна громада, м. Боярка, вул. Молодіжна, 5 б” | виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 23696.547 |  |  | 23696.547
Реконструкція водогону від станції II-го підйому до станції III-го підйому за адресою: Київська область,Фастівський район, Боярська міська територіальна громада | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 17000 | 9000 |  | 8000
Нове будівництво майданчика для стоянки транспортних засобів вздовж залізниці, біля платформи залізничної станції "Тарасівка" в с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області | коригування ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 15187.781 | 0 |  | 15187.781
Реконструкція будівлі Забірської дільничної лікарні з амбулаторією з добудовою приміщення відділення надання послуг особам, що потребують стороннього догляду, за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, с. Забір’я, Боярська територіальна громада, вул. Гончаренка, 12а» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 100 | 50500 | 25000 |  | 25500
«Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 159533 за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 7900 | 0 |  | 7900
Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 159562 за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 18100 | 0 |  | 18100
Реконструкція нежитлової будівлі під ветеранський простір з добудовою захисної споруди цивільного захисту за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н., Боярська територіальна громада, м.Боярка, вул. Незалежності, 17 | виготовлення ПКД, проведення експертизи | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 450 |  |  | 450
Реконструкція будівлі медичної амбулаторії загальної практики-сімейної медицини № 6 з термосанацією за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, Боярська територіальна громада, с. Малютянка, вул. Європейська, 12 | виготовлення ПКД, проведення експертизи | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 82.5 |  |  | 82.5
Капітальний ремонт дороги з прокладанням газопроводу для газифікації обслуговуючих кооперативів «Рябинки» та «Рябинки 2» за адресою: Київська область, Фастівський район, Боярська міська територіальна громада за межами с.Малютянка | виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 4000 |  |  | 4000
Нове будівництво універсальної спортивної зали за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, Боярська територіальна громада, м.Боярка, вул.Молодіжна, 5б | виготовлення ПКД, проведення експертизи | УКБ Боярської міської ради | 2026 |  | 1500 |  |  | 1500
Будівництво транспортного тунелю під залізничними коліями та під'їзними шляхами з улаштуванням захисного екрану з металевих труб, біля залізничної станції "Тарасівка" (876 км ПК6 перегону Боярка - Вишневе регіональної філії Південно-Західної залізниці АТ "Українська залізниця") (коригування) | коригування ПД | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 718.9464 |  |  | 718.9464
Розробка містобудівної документації: "Детальний план території кварталу, обмеженого залізницею, вулицями Шевченка, Ніни Майбороди та Шкільна в с.Тарасівка Фастівського району Київської області" | розробка детального плану | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 289 |  |  | 289
ВСЬОГО |  |  |  |  | 270674.774 | 139000 | 0 | 131674.774
2027 рік
Реконструкція з розширенням приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» (реконструкція), за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51 | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2028 |  | 95000 | 76000 |  | 19000
ВСЬОГО |  |  |  |  | 95000 | 76000 | 0 | 19000
2028 рік
Реконструкція з розширенням приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» (реконструкція), за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51 | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2028 |  | 95000 | 76000 |  | 19000
ВСЬОГО |  |  |  |  | 95000 | 76000 | 0 | 19000
ВСЬОГО по програмі |  |  |  |  | 690397.798 | 374905.616 | 28951.955 | 286540.227
Начальник управління капітального будівництва Боярської міської ради |  | Олександр ГОРБАЧОВ

## Додаток обєкти УКБ на 07.10.25
ПРОДОВЖЕННЯ ПРОГРАМИ
Напрями діяльності та заходи Програми капітального будівництва Боярської міської територіальної громади на 2025-2028 роки
Заходи Програми | Механізм реалізації завдань та заходів Програми | Виконавець | Строк виконання заходу | Виконання у попередні роки тис. грн. | Орієнтовні обсяги фінансування за напрямами діяльності та заходами, тис. грн. |  |  |  | у наступну- додати велодорожку
[5 empty] | Усього | ДБ | ОБ | МБ | 70000
2025 рік
Реконструкція з розширенням приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» (реконструкція), за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51 | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2028 | 1658.5434 | 31834.563 | 20000 | 0 | 11834.563
Капітальний ремонт з благоустроєм дитячого майданчика за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, Боярська територіальна громада, м. Боярка, вул. Молодіжна, 5 б” | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 45903.91 | 0 | 22951.955 | 22951.955
Реконструкція водогону від станції II-го підйому до станції III-го підйому за адресою: Київська область,Фастівський район, Боярська міська територіальна громада | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 18003 | 9000 |  | 9003
Нове будівництво майданчика для стоянки транспортних засобів вздовж залізниці, біля платформи залізничної станції "Тарасівка" в с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 18173.958 | 0 | 6000 | 12173.958
Реконструкція будівлі Забірської дільничної лікарні з амбулаторією з добудовою приміщення відділення надання послуг особам, що потребують стороннього догляду, за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, с. Забір’я, Боярська територіальна громада, вул. Гончаренка, 12а» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 100 | 50000 | 25000 |  | 25000
«Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 159533 за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 598.0505 | 17417.408 | 8708.704 |  | 8708.704
"Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 159562 за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 698.8871 | 42393.825 | 21196.912 |  | 21196.913
Розробка містобудівної документації: "Детальний план території кварталу, обмеженого залізницею, вулицями Шевченка, Ніни Майбороди та Шкільна в с.Тарасівка Фастівського району Київської області" | виготовлення містобудівної документації | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 400 |  |  | 400
ВСЬОГО |  |  |  |  | 224126.664 | 83905.616 | 28951.955 | 111269.093
2026 рік
Реконструкція з розширенням приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» (реконструкція), за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51 | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2028 |  | 131250 | 105000 | 0 | 26250
Капітальний ремонт з благоустроєм дитячого майданчика за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, Боярська територіальна громада, м. Боярка, вул. Молодіжна, 5 б” | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 21746.547 |  |  | 21746.547
Реконструкція водогону від станції II-го підйому до станції III-го підйому за адресою: Київська область,Фастівський район, Боярська міська територіальна громада | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 17000 | 9000 |  | 8000
Нове будівництво майданчика для стоянки транспортних засобів вздовж залізниці, біля платформи залізничної станції "Тарасівка" в с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Реконструкція будівлі Забірської дільничної лікарні з амбулаторією з добудовою приміщення відділення надання послуг особам, що потребують стороннього догляду, за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, с. Забір’я, Боярська територіальна громада, вул. Гончаренка, 12а» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 100 | 50000 | 25000 |  | 25000
«Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 159533 за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 4300 | 2150 |  | 2150
Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 159562 за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 10100 | 5050 |  | 5050
ВСЬОГО |  |  |  |  | 234396.547 | 146200 | 0 | 88196.547
2027 рік
Реконструкція з розширенням приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» (реконструкція), за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51 | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2028 |  | 95000 | 76000 |  | 19000
ВСЬОГО |  |  |  |  | 95000 | 76000 | 0 | 19000
2028 рік
Реконструкція з розширенням приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» (реконструкція), за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51 | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2028 |  | 95000 | 76000 |  | 19000
ВСЬОГО |  |  |  |  | 95000 | 76000 | 0 | 19000
ВСЬОГО по програмі |  |  |  |  | 648523.211 | 382105.616 | 28951.955 | 237465.64

## Додаток обєкти УКБ (2)
ПРОДОВЖЕННЯ ПРОГРАМИ
Напрями діяльності та заходи Програми капітального будівництва Боярської міської територіальної громади на 2025-2028 роки
Заходи Програми | Механізм реалізації завдань та заходів Програми | Виконавець | Строк виконання заходу | Виконання у попередні роки тис. грн. | Орієнтовні обсяги фінансування за напрямами діяльності та заходами, тис. грн.
[5 empty] | Усього | ДБ | ОБ | МБ
2025 рік
Реконструкція з розширенням приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» (реконструкція), за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51 | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2028 | 1658.5434 | 31834.563 | 20000 | 0 | 11834.563
Капітальний ремонт з благоустроєм дитячого майданчика за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, Боярська територіальна громада, м. Боярка, вул. Молодіжна, 5 б” | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 45903.91 | 0 | 22951.955 | 22951.955
Реконструкція водогону від станції II-го підйому до станції III-го підйому за адресою: Київська область,Фастівський район, Боярська міська територіальна громада | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 18003 | 9000 |  | 9003
Нове будівництво майданчика для стоянки транспортних засобів вздовж залізниці, біля платформи залізничної станції "Тарасівка" в с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 11593.347 | 5593.347 |  | 6000
Реконструкція будівлі Забірської дільничної лікарні з амбулаторією з добудовою приміщення відділення надання послуг особам, що потребують стороннього догляду, за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, с. Забір’я, Боярська територіальна громада, вул. Гончаренка, 12а» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 100 | 50000 | 25000 |  | 25000
«Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 159533 за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 598.0505 | 17417.408 | 8708.704 |  | 8708.704
"Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 159562 за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 698.8871 | 42393.825 | 21196.912 |  | 21196.913
Розробка містобудівної документації: "Детальний план території кварталу, обмеженого залізницею, вулицями Шевченка, Ніни Майбороди та Шкільна в с.Тарасівка Фастівського району Київської області" | виготовлення містобудівної документації | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 400 |  |  | 400
ВСЬОГО |  |  |  |  | 217546.053 | 89498.963 | 22951.955 | 105095.135
2026 рік
Реконструкція з розширенням приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» (реконструкція), за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51 | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2028 |  | 131250 | 105000 | 0 | 26250
Капітальний ремонт з благоустроєм дитячого майданчика за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, Боярська територіальна громада, м. Боярка, вул. Молодіжна, 5 б” | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 21746.547 |  |  | 21746.547
Реконструкція водогону від станції II-го підйому до станції III-го підйому за адресою: Київська область,Фастівський район, Боярська міська територіальна громада | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 17000 | 9000 |  | 8000
Нове будівництво майданчика для стоянки транспортних засобів вздовж залізниці, біля платформи залізничної станції "Тарасівка" в с. Тарасівка Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 0 | 11593.347 | 5593.347 |  | 6000
Реконструкція будівлі Забірської дільничної лікарні з амбулаторією з добудовою приміщення відділення надання послуг особам, що потребують стороннього догляду, за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, с. Забір’я, Боярська територіальна громада, вул. Гончаренка, 12а» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 | 100 | 50000 | 25000 |  | 25000
«Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 159533 за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 4300 | 2150 |  | 2150
Капітальний ремонт протирадіаційного укриття № 159562 за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51» | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2026 |  | 10100 | 5050 |  | 5050
ВСЬОГО |  |  |  |  | 245989.894 | 151793.347 | 0 | 94196.547
2027 рік
Реконструкція з розширенням приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» (реконструкція), за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51 | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2028 |  | 95000 | 76000 |  | 19000
ВСЬОГО |  |  |  |  | 95000 | 76000 | 0 | 19000
2028 рік
Реконструкція з розширенням приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради» (реконструкція), за адресою: Україна, Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Соборності, 51 | виготовлення ПКД, проведення експертизи, виконання будівельно-монтажних робіт, технічний та авторський нагляд | УКБ Боярської міської ради | 2025-2028 |  | 95000 | 76000 |  | 19000
ВСЬОГО |  |  |  |  | 95000 | 76000 | 0 | 19000
ВСЬОГО по програмі |  |  |  |  | 653535.947 | 393292.31 | 22951.955 | 237291.682