Додаток 3

чергової 87 сесії

Боярської міської ради

від 27.08.2026 № 87/4700

ОРІЄНТОВНИЙ ГРАФІК ЗАХОДІВ

з підготовки проєкту Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Боярської міської територіальної громади

| Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- |
| Збір вихідних даних про енергоспоживання громади, кліматичних даних та даних пов’язаних із вразливістю громади до зміни клімату | серпень -вересень 2026 | Відділ проєктного та енергетичного менеджменту управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій виконавчого комітету Боярської міської ради, виконавчі органи Боярської міської ради, комунальні підприємства, підприємства і організації інших форм власності |
| Аналіз вихідного стану енергетичного розвитку територіальної громади та проведення оцінки вразливості до зміни клімату | жовтень - листопад 2026 | Відділ проєктного та енергетичного менеджменту управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій виконавчого комітету Боярської міської ради |
| Проведення опитування населення та ключових залучених сторін для визначення пріоритетних заходів з адаптації до зміни клімату | листопад - грудень 2026 | Відділ проєктного та енергетичного менеджменту управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій виконавчого комітету Боярської міської ради, виконавчі органи Боярської міської ради, комунальні підприємства, підприємства і організації інших форм власності |
| Визначення базової лінії споживання енергії та цілей сталого енергетичного розвитку територіальної громади. Погодження проєкту оцінки ризиків та вразливості до зміни клімату. | грудень 2026 | Відділ проєктного та енергетичного менеджменту управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій виконавчого комітету Боярської міської ради |
| Розроблення проєкту Муніципального енергетичного плану Боярської міської територіальної громади відповідно до Методики розроблення місцевих енергетичних планів (затвердженої Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №1163 від 21.12.2023). Розробка Плану заходів з адаптації до зміни клімату. | січень - лютий 2027 | Відділ проєктного та енергетичного менеджменту управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій виконавчого комітету Боярської міської ради |
| Узгодження проєкту Муніципального енергетичного плану та Стратегії з адаптації до змін клімату з Київською обласною військовою адміністрацією | березень 2027 | Відділ проєктного та енергетичного менеджменту управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій виконавчого комітету Боярської міської ради |
| Проведення громадських слухань (громадського обговорення) проєкту Муніципального енергетичного плану та Стратегії з адаптації до зміни клімату | березень 2027 | Відділ проєктного та енергетичного менеджменту управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій виконавчого комітету Боярської міської ради |
| Затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Боярської міської територіальної громади на засіданні сесії міської ради включно з Стратегією з адаптації до зміни клімату | квітень 2027 | Відділ проєктного та енергетичного менеджменту управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій виконавчого комітету Боярської міської ради |
| Оприлюднення Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Боярської міської територіальної громади на офіційному веб сайті міської ради | квітень 2027 | Відділ проєктного та енергетичного менеджменту управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій виконавчого комітету Боярської міської ради |
| Направлення рішення Боярської міської ради Київської області про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Боярської міської територіальної громади (в т.ч. Муніципального енергетичного плану Боярської міської територіальної громади) до Київської обласної військової адміністрації та Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України | Впродовж 10 днів з дня прийняття | Відділ проєктного та енергетичного менеджменту управління міжнародного співробітництва, економічного аналізу та стратегічних комунікацій виконавчого комітету Боярської міської ради |

Перший заступник міського голови			Тетяна КОЧКОВА

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення «Про ініціювання розробки Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Боярської міської територіальної громади на період до 2050 року»

З метою сприяння досягненню національних цілей з енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії на території Боярської міської територіальної громади, а також з метою залучення зовнішніх ресурсів у розвиток громади, керуючись статтею 6 Закону України «Про енергетичну ефективність», наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 21.12.2023 № 1163 «Про затвердження Методики розроблення місцевих енергетичних планів», статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи участь Боярської міської ради у проєкті EU4ClimateResilince підготовлено проєкт рішення «Про ініціювання розробки Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Боярської міської територіальної громади на період до 2050 року». План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Боярської міської територіальної громади розробляється за підтримки Європейського Союзу та Міжнародної кліматичної ініціативи (IKI) Федерального уряду Німеччини за участі GIZ.