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	                                            БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА                        
VІІІ СКЛИКАННЯ

  чергова 87 сесія                               
 РІШЕННЯ № 87/4717

	від 27 серпня 2026 року                                                                 м. Боярка


Про внесення змін до рішення чергової 30 сесії VIII скликання Боярської міської ради від 22.12.2022 № 30/1931 «Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області»
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності» «Про основи містобудування», «Про землеустрій», Земельним кодексом України, Порядком розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади, дотримання принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів, враховуючи рішення чергової 30 сесії VIII скликання Боярської міської ради від 22.12.2022 № 30/1931, -
БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И Л А:

1. Продовжити термін проведення підготовчих процедур з розроблення комплексного плану просторового розвитку території Боярської міської територіальної громади Фастівського району Київської області (далі - Комплексний план) до 31.12.2026.
2. Пункт 3 рішення чергової 30 сесії VIII скликання Боярської міської ради від 22.12.2022 № 30/1931 викласти у наступній редакції: «3. Підготовчі процедури з розроблення Комплексного плану провести в термін до 31.12.2026.».
3. Затвердити: 
3.1. 
Прогнозовані правові, економічні наслідки та наслідки для природного навколишнього середовища, у тому числі для здоров’я населення (додаток 1);

3.2. 
Календарний план підготовчих процедур для розроблення комплексного плану  (додаток 2);

3.3. 
Положення про Робочу групу з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Боярської міської територіальної громади (додаток 3).
4. Виконавчому комітету Боярської міської ради забезпечити:

4.1.
інформування про початок розроблення Комплексного плану просторового розвитку та порядок і строк внесення пропозицій юридичними та фізичними особами;
4.2. 
формування та затвердження персонального складу робочої групи;
4.3.
 
проведення інших підготовчих процедур з розроблення комплексного плану просторового розвитку, у тому числі – із залученням інших організацій та установ на договірних засадах у відповідності до вимог чинного законодавства.

5. Визначити, що строк приймання заявок на участь у робочій групі, передбачений у п. 5 рішення чергової 30 сесії VIII скликання Боярської міської ради від 22.12.2022 № 30/1931, розпочинається з дня публікації даного рішення.

6. Пункт 6 рішення чергової 30 сесії VIII скликання Боярської міської ради від 22.12.2022 № 30/1931 вважати таким, що втратив чинність.
7. Опублікувати дане рішення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Боярської міської ради.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови, згідно з розподілом функціональних обов’язків.

	Міський голова                                                                  

Згідно з оригіналом:

Секретар ради                                                                  
	    Олександр ЗАРУБІН
    Олексій ПЕРФІЛОВ



Додаток 1

До рішення Боярської міської ради від 27.08.2026 № 87/4717
Прогнозовані правові, економічні наслідки та наслідки для природного навколишнього середовища, у тому числі для здоров’я населення

1. Правові наслідки

1.1. Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час планування та забудови територій.

1.2. Узгодження містобудівних та землевпорядних завдань розвитку території громади.

1.3. Резервування земельних ділянок приватної власності (у разі необхідності та відповідно до вимог законодавства), що підлягають вилученню для суспільних потреб відповідно до закону для розміщення об’єктів соціальної сфери та інших об’єктів державних, регіональних інтересів та інтересів територіальної громади.

1.4. Визначення цілісного функціонального зонування на всю територію громади.

1.5. Визначення переліку земельних ділянок для передачі у комунальну власність.

1.6. Визначення переліку земель (територій) для безоплатної передачі у приватну власність земельних ділянок державної та комунальної власності.

1.7. Встановлення правового режиму забудови територій, на яких передбачено провадження містобудівної діяльності.

1.8. Визначення обмежень у використанні земель територіальної громади.

1.9. Спрощення дозвільних процедур.

1.10. Інформаційне забезпечення здійснення контролю у сфері містобудування та Землеустрою.

1.11. Забезпечення прозорості і відкритості управління просторовим розвитком громади, земельними та іншими природними ресурсами громади.
2. Економічні наслідки

2.1. Підвищення інвестиційної привабливості території громади.

2.2. Визначення найбільш ефективного використання територій та ресурсів територіальної громади.

2.3. Оцінка історико-архітектурної та природної спадщини, визначення заходів з їх охорони, як ресурсів подальшого розвитку туристично-рекреаційної галузі на території громади.

2.4. Збільшення надходжень в місцевий бюджет за рахунок:

- виявлення незареєстрованих земельних ділянок;

- виявлення земельних ділянок, які використовуються не за цільовим призначенням;

- визначення переліку земель (територій) для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них на земельних торгах;

- визначення переліку земель (територій) для продажу або передачі у користування земельних ділянок державної, комунальної власності без проведення земельних торгів;

- можливе збільшення вартості землі та іншої нерухомості завдяки реалізації проєктних рішень щодо зміни функціонального призначення територій, розвитку інженерної і транспортної інфраструктури.

2.5. Створення умов для розвитку підприємницької діяльності.
3. Наслідки для природного навколишнього середовища, у тому числі для здоров’я населення

3.1. Формування системи озеленених територій з урахуванням ландшафтних умов території та потреб забезпечення населення.

3.2. Визначення територій, перспективних для розвитку умов для короткочасного відпочинку населення, заліснення, встановлення природоохоронного режиму тощо.

3.3. Встановлення природоохоронних обмежень у використанні земель, зокрема визначення перспективних для заповідання територій з метою недопущення знищення або руйнування в результаті господарської діяльності цінних природних територій, а також встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг уздовж річок, струмків і потічків та навколо водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності.

3.4. Визначення заходів з охорони та раціонального використання земель.

3.5. Визначення заходів із запобігання розвитку небезпечних природних процесів та захисту населення.

3.6. Забезпечення санітарного благополуччя населення шляхом визначення санітарно-захисних зон навколо об’єктів, що здійснюють негативний вплив на довкілля.

3.7. Визначення заходів з управління поводженням з відходами з метою усунення негативного впливу на стан земельних ресурсів, поверхневих і підземних вод, а також раціонального використання ресурсів.

3.8. Забезпечення водовідведення та очищення стічних вод у всіх населених пунктах та розміщених за їх межами об’єктів з метою усунення негативного впливу на стан поверхневих і підземних вод.

3.9. Можливі потенційні негативні наслідки підлягатимуть детальному аналізу та врахуванню в Звіті стратегічної екологічної оцінки.
	Секретар ради                                                                  
	    Олексій ПЕРФІЛОВ


Додаток 2
до рішення Боярської міської ради від 27.08.2026 № 87/4717
Календарний план підготовчих процедур для розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Боярської міської територіальної громади

	№ 
	Порядок проведення
	Строки

	1
	Інформування мешканців територіальної громади шляхом розміщення інформаційного повідомлення на офіційному сайті громади про початок розроблення Комплексного плану, порядок і строки внесення пропозицій фізичних та юридичних осіб до завдання на його розроблення.
	Початок реєстрації пропозицій фізичних та юридичних осіб – на наступний робочий день після дати публікації відповідного повідомлення.

Строк реєстрації пропозицій фізичних та юридичних осіб – не менш як протягом 15 робочих днів від дати публікації відповідного повідомлення.

	2
	Інформування мешканців територіальної

громади шляхом розміщення інформаційного

повідомлення на офіційному сайті громади щодо

проведення громадських обговорень з

формування завдання на розроблення

Комплексного плану, яке містить інформацію

про вимоги до персонального складу Робочої

групи та порядку подання кандидатур до неї
	Строк приймання заяв не менш як 10 робочих днів з дня оприлюднення інформаційного повідомлення на офіційному сайті громади

	3
	Прийняття заявок на участь у Робочій групі
	Строк приймання заяв не менш як 10 робочих днів з дня оприлюднення інформаційного повідомлення на офіційному сайті громади

	4
	Затвердження персонального складу Робочої групи виконавчим комітетом Боярської міської ради
	Не регламентований

	5
	Збір вихідних даних для проєктування (остаточний перелік вихідних даних погоджується з розробником після укладання договору)
	Не регламентований

	6
	Отримання доступу до всіх чинних кадастрів та реєстрів 
	Не регламентований

	7
	Отримання відомостей щодо державних інтересів та інтересів суміжних територіальних громад для їх урахування під час розроблення Комплексного плану 
	Строк розгляду запиту становить не більше як 15 робочих днів від дати отримання листа, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до оголошення процедури закупівлі на розроблення Комплексного плану

	8
	Формування переліку документів державного планування (концепцій, стратегій, проєктів, програм, інших документів щодо сучасного стану та планів розвитку відповідних територій)
	До визначеної дати проведення Стратегічної сесії

	9
	Складання переліку раніше розроблених документацій із землеустрою, інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних, інженерно-гідрологічних вишукувальних, проєктно-вишукувальних, планувальних та інших робіт та досліджень на території проєктування, затверджених до прийняття рішення про розроблення Комплексного плану
	До визначеної дати проведення Стратегічної сесії

	10
	Складання переліку намірів суб’єктів містобудівної діяльності (інформація щодо виданих містобудівних умов та обмежень, будівельних паспортів, заявок на отримання земельних ділянок, наявних інвестиційних проєктів)
	До визначеної дати проведення Стратегічної сесії

	11
	Розміщення на офіційному сайті громади інформації щодо отримання пропозицій до завдання на розроблення Комплексного плану від фізичних та юридичних осіб та забезпечення можливості їх коментування на офіційному сайті громади
	Не регламентований 

	12
	Проведення Робочою групою засідання щодо отримання пропозицій до завдання на розроблення Комплексного плану від фізичних та юридичних осіб та забезпечення можливості їх коментування на офіційному сайті громади
	Не регламентований 

	13
	Публікація протоколу робочої групи
	Не регламентований

	14
	Визначення Робочою групою тематичних напрямів Стратегічної сесії за напрямами відповідно до складу та змісту Комплексного плану. Визначення порядку та здійснення відбору учасників Стратегічної сесії
	До визначеної дати проведення Стратегічної сесії

	15
	Визначення переліку основних заінтересованих сторін у розвитку громади
	До визначеної дати проведення Стратегічної сесії

	16
	Інформування мешканців територіальної громади та визначених заінтересованих сторін розвитку територіальної громади на офіційному сайті громади про дату проведення Стратегічної сесії, порядок відбору її учасників
	Не пізніше ніж за 15 робочих днів до визначеної дати проведення Стратегічної сесії

	17
	Інформування мешканців територіальної громади та визначених заінтересованих сторін розвитку територіальної громади на офіційному сайті громади про час і місце проведення Стратегічної сесії
	Не пізніше ніж за 5 робочих днів до визначеної дати проведення Стратегічної сесії

	18
	Проведення Стратегічної сесії
	Не регламентований

	19
	Узагальнення Робочою групою напрацювань Стратегічної сесії та коментарів до них у вигляді

протоколу
	Не менше як 10 робочих днів від дати проведення Стратегічної сесії

	20
	Публікація протоколу Стратегічної сесії на офіційному сайті громади із забезпеченням можливості коментування користувачами
	Не регламентований

	21
	Підготовка замовником разом з Робочою групою та виконавцем Підготовчого етапу проєкту завдання на розроблення Комплексного плану
	Не регламентований

	22
	Схвалення Робочою групою проєкту завдання на розроблення Комплексного плану та затвердження замовником, публікація завдання на офіційному сайті громади
	Не регламентований

	23
	Проведення процедури закупівлі щодо розроблення Комплексного плану відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»
	Не регламентований

	24
	Визначення розробника Комплексного плану. Публікація на офіційному сайті громади календарного плану виконання робіт з розроблення Комплексного плану
	Не регламентований


	Секретар ради                                                                  
	    Олексій ПЕРФІЛОВ


Додаток 3

до рішення Боярської міської ради від 27.08.2026 № 87/4717
ПОЛОЖЕННЯ

Про Робочу групу з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Боярської міської територіальної громади

1. Загальні положення

1.1.  Робоча група з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Боярської міської територіальної громади (далі – Робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Боярської міської ради, створеним з метою забезпечення проведення та опрацювання результатів громадського обговорення з формування завдання на розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Боярської міської територіальної громади (далі - Комплексний план).

1.2.  Робоча група у своїй діяльності керується законодавством України та цим Положенням.

1.3.  Робоча група здійснює свою діяльність з дня затвердження її персонального складу до дня затвердження завдання на розроблення Комплексного плану.
2. Завдання Робочої групи

Робоча група:

2.1.  Сприяє визначенню загальних пріоритетів просторового розвитку громади для їх врахування при формуванні завдання на розроблення комплексного плану.
2.2. Визначає тематичні напрями громадського обговорення.
2.3. Визначає перелік основних заінтересованих сторін у розвитку громади.
2.4. Розглядає та опрацьовує пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення.
2.5. Інформує мешканців громади та визначених заінтересованих сторін розвитку громади на офіційному сайті про дату проведення Стратегічної сесії та порядок відбору її учасників.
2.6. Визначає порядок та здійснює відбір учасників Стратегічної сесії.
2.7. Готує проєкт завдання на розроблення Комплексного плану.
3. Персональний склад Робочої групи

3.1. Персональний склад Робочої групи затверджується рішенням виконавчого комітету Боярської міської ради.
3.2.  До складу Робочої групи можуть входити представники:
- міської ради та її виконавчих органів;

- юридичних осіб та ФОП;
- громадських організацій;
- громадськості;
- інших заінтересованих сторін.
3.3. Склад Робочої групи: не менш як 11 осіб і не більш як 21 особа, з непарною кількістю членів.
3.4. У разі якщо кількість поданих заяв перевищує максимально допустимий склад Робочої групи, під час формування її персонального складу враховується наявність у кандидатів досвіду роботи у сфері містобудування, просторового планування, архітектури, землеустрою, стратегічного планування розвитку територій або участі в громадській діяльності, пов’язаній із розвитком територій.
3.5. У персональному складі Робочої групи частка членів, що представляють міську раду та її виконавчі органи, не повинна перевищувати половини складу Робочої групи плюс одна особа.
3.6. До персонального складу Робочої групи має входити принаймні один представник від кожного з Старостинських округів громади та не менше двох представників від міста Боярка, які не є посадовими особами виконавчих органів міської ради.
3.7. Допускається представлення одним членом Робочої групи інтересів кількох суміжних сіл та селищ громади.
3.8. У разі потреби у засіданнях Робочої групи можуть бути залучені інші особи без права голосу за запрошенням членів Робочої групи. 

4. Організація роботи Робочої групи

4.1. Формою роботи Робочої групи є засідання.

4.2. Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин від загального складу Робочої групи.

4.3. Голова Робочої групи головує на її засіданнях, контролює виконання покладених на Робочу групу завдань.

4.4. У разі відсутності голови Робочої групи, його обов’язки виконує заступник голови Робочої групи, який головує на її засіданнях. У разі відсутності голови та його заступника, головуючий обирається з числа присутніх членів Робочої групи шляхом голосування.

4.5. Секретар Робочої групи готує необхідні матеріали для роботи Робочої групи, забезпечує оповіщення членів Робочої групи про дату, час та місце проведення засідань Робочої групи, відповідає за ведення та оформлення протоколу засідання Робочої групи.

4.6. Рекомендації Робочої групи вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини від присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

4.7.Схвалення Робочою групою проєкту завдання на розроблення Комплексного плану здійснюється не менше як двома третинами голосів від затвердженого складу.

4.8. Рекомендації Робочої групи, прийняті в межах її компетенції, оформлюються протоколом, який підписується головою/заступником голови/головуючим та секретарем.
5. Права Робочої групи

Робоча група має право:

5.1. Отримувати інформацію, необхідну для формування завдання на розроблення Комплексного плану.

5.2. Проводити опитування громадян чи здійснювати іншу діяльність з вивчення громадської думки щодо Комплексного плану та перспектив просторового розвитку території громади;

5.3. Проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань розроблення і втілення Комплексного плану та його значення для розвитку громади.
6. Інформаційна відкритість

6.1 Інформація про діяльність Робочої групи та результати її роботи оприлюднюється на офіційному сайті громади.
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	    Олексій ПЕРФІЛОВ


